## Sprint 10 Backlog
SPRINT 10 — BACKLOG — Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.
Período: 15/06/2026 – 19/06/2026 ¦ Responsable: Ivan Santiago Pulgar Leon ¦ Fecha doc.: 19/06/2026
NOTA: La BD no fue modificada. cierre.service.js opera sobre tablas existentes: cierre_mensual, audit_log, avance_obra, requerimiento_compra, movimiento_inventario, inventario_proyecto.
ID | Tipo | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | SP Plan. | SP Real. | Desvío SP | % Cumpl. | Estado | Observaciones
HU-S10-1 | HU | Consolidación mensual contable-operativa por proyecto y período | Alta | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 15/06 ¦ Fin: 16/06
T-S10-1.1 | Tarea | GET /api/v1/cierres-contables/consolidacion con RBAC (Contador, Admin, Presidente) |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 15/06 ¦ Fin: 15/06
T-S10-1.2 | Tarea | Agregación: avances (qty+monto), compras APROBADO/RECIBIDO, consumos SALIDA, snapshot inventario |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 15/06 ¦ Fin: 16/06
T-S10-1.3 | Tarea | Porcentaje avance global (avance/presupuesto). Pruebas Grupo 1 (CP-223–CP-229) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 16/06 ¦ Fin: 16/06
HU-S10-2 | HU | Validación pre-cierre con bloqueos explícitos y advertencias | Alta | 6 | 6 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 16/06 ¦ Fin: 17/06
T-S10-2.1 | Tarea | POST /api/v1/cierres-contables/validar — RBAC Contador + Admin. Residente/Bodeguero → 403 |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 16/06 ¦ Fin: 17/06
T-S10-2.2 | Tarea | Bloqueos: PENDING_SYNC, EN_REVISION, cierre ya CERRADO → 422 con array de errores |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 17/06 ¦ Fin: 17/06
T-S10-2.3 | Tarea | Advertencias (no bloqueantes): avances rechazados, stock negativo. Registro en audit_log.datos_despues |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 17/06 ¦ Fin: 17/06
HU-S10-3 | HU | Ejecución de cierre mensual con hash SHA-256 e inmutabilidad | Alta | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 17/06 ¦ Fin: 18/06
T-S10-3.1 | Tarea | POST /ejecutar con prisma.$transaction: consolidar → validar → cerrar → hash → audit |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 17/06 ¦ Fin: 18/06
T-S10-3.2 | Tarea | SHA-256 generado del payload y persistido en cierre_mensual.hash_seguridad (64 chars hex) |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 18/06 ¦ Fin: 18/06
T-S10-3.3 | Tarea | Estado CERRADO + fecha_cierre + bloqueo UI. Solo Contador y Admin (403 otros roles) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 18/06 ¦ Fin: 18/06
HU-S10-4 | HU | Auditoría con filtros, exportación y garantía de inmutabilidad | Media | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 17/06 ¦ Fin: 19/06
T-S10-4.1 | Tarea | GET /api/v1/audit-logs con filtros: idUsuario, tabla, operacion, fechaDesde, fechaHasta |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 17/06 ¦ Fin: 18/06
T-S10-4.2 | Tarea | AuditTraceabilityView.jsx: exportación CSV/Excel (BOM UTF-8) y PDF (print). Solo Admin (403 otros) |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 18/06 ¦ Fin: 19/06
T-S10-4.3 | Tarea | Inmutabilidad: sin endpoints DELETE/UPDATE en audit_log. logAction() solo invoca prisma.auditLog.create() |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 19/06 ¦ Fin: 19/06
HT-S10-01 | HT | Rollback transaccional total e inmutabilidad a nivel de API | Alta | 6 | 6 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 18/06 ¦ Fin: 19/06
T-H10.1 | Tarea | Rollback total si falla cierre/hash/audit dentro de prisma.$transaction |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 18/06 ¦ Fin: 19/06
T-H10.2 | Tarea | Validaciones 422 (PENDING_SYNC, etc.) no abren transacción — BD intacta |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 19/06 ¦ Fin: 19/06
T-H10.3 | Tarea | Pruebas Grupo 5 (CP-251–CP-254): rollback simulado verificado |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 19/06 ¦ Fin: 19/06
TOTALES |  |  |  | 36 | 36 | 0 | 100% | 5/5 ítems

## Resumen CP
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 10 (CP-223 a CP-254)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-223 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 ¦ Postman
CP-224 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Residente → 403 Forbidden (no está en canRead) | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.7
CP-225 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Contador → 200 OK — no 401, no 403 | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.1 a CA-1.6
CP-226 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Admin → 200 con datos del período. snapshotInventario array no vacío si hay movimientos | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.5
CP-227 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Presidente/Gerente → pasa RBAC (200/404/500, no 401, no 403) | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.7
CP-228 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion sin idProyecto o sin mesAnio → 400 Bad Request | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1
CP-229 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion — pctAvanceGlobal >= 0 y total compras incluye solo APROBADO/RECIBIDO | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.2 CA-1.3
CP-230 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 ¦ Postman
CP-231 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con Residente → 403 Forbidden | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 ¦ RBAC
CP-232 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con Contador sin bloqueos → 200 OK — banner verde en UI | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.7 Escenario A
CP-233 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con avances PENDING_SYNC en el período → 422 con bloqueo [AVN_PENDING_SYNC] | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.1
CP-234 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con requerimientos EN_REVISION → 422 con bloqueo [REQ_EN_REVISION] | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.2
CP-235 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con período ya CERRADO en cierre_mensual → 422 con bloqueo [CIERRE_YA_EXISTE] | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.3
CP-236 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar — resultado (bloqueos/advertencias) queda en audit_log.datos_despues con accion=VALIDACION_PRE_CIERRE | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.6
CP-237 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 ¦ Postman
CP-238 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar con Residente → 403 Forbidden | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.7
CP-239 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar con Bodeguero → 403 Forbidden | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.7
CP-240 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar con Contador/Admin → pasa RBAC (200/422/500, no 401, no 403) | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.7
CP-241 | Grupo 3 | Cierre Mensual | Hash SHA-256 generado: 64 caracteres hexadecimales, persistido en cierre_mensual.hash_seguridad | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.3 CA-3.4 CA-3.8
CP-242 | Grupo 3 | Cierre Mensual | Cierre ejecutado: estado_cierre='CERRADO', fecha_cierre=timestamp registrado en cierre_mensual | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.1 CA-3.2
CP-243 | Grupo 3 | Cierre Mensual | Snapshot de consolidación persiste en audit_log.datos_despues (JSONB) con operacion=INSERT tabla=cierre_mensual | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.5
CP-244 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar segundo cierre mismo período → 422 CIERRE_YA_EXISTE (período idempotente) | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.3
CP-245 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 ¦ Postman
CP-246 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs con Contador/Residente/Bodeguero → 403 Forbidden (solo Admin) | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.10
CP-247 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs con Admin + filtro tabla=cierre_mensual → 200 con eventos del cierre | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.9
CP-248 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs con filtro idUsuario → 200 con eventos solo de ese usuario | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.2
CP-249 | Grupo 4 | Auditoría | Exportación a CSV/Excel desde AuditTraceabilityView — descarga audit_log_YYYY-MM-DD.csv con BOM UTF-8 | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.6
CP-250 | Grupo 4 | Auditoría | Inmutabilidad: no existe endpoint DELETE ni PUT para audit_log. logAction() solo invoca auditLog.create() | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.8
CP-251 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | Fallo simulado antes de auditLog.create() → ROLLBACK total. cierre_mensual sin nuevos registros | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.2 CA-5.4
CP-252 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | Validación 422 (PENDING_SYNC) no abre transacción — cierre_mensual sin cambios | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.7
CP-253 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | Fallo en generación de hash SHA-256 → ROLLBACK total. Ningún campo de cierre_mensual actualizado | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.3
CP-254 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | prisma.$transaction garantiza BEGIN/COMMIT/ROLLBACK automático — BD no queda en estado inconsistente | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.1 CA-5.5

## Sprint Summary
Atributo | Valor
Sprint | Sprint 10
Nombre | Auditoría, Cierre Mensual e Inmutabilidad
Fecha inicio | 15/06/2026
Fecha cierre | 19/06/2026
Responsable | Ivan Santiago Pulgar Leon
SP Planificados | 36
SP Realizados | 36
% Cumplimiento SP | 100%
HU Planificadas | 4
HT Planificadas | 1
Total ítems | 5
CP Planificados | 32
CP PASS | 32
CP FAIL | 0
% Éxito pruebas | 100%
CP Sprints previos acumulados | 222
CP acumulados total | 254
BD modificada | NO — sin migraciones ejecutadas
Tablas usadas | cierre_mensual, audit_log, avance_obra, requerimiento_compra, movimiento_inventario, inventario_proyecto
Código PLN-REA | PLN-REA-SPR-10
Código INF-PRU | INF-PRU-SPR-10
Código RET | RET-SPR-10
Código BCK | BCK-SPR-10