## Sprint 11 Backlog
SPRINT 11 — BACKLOG — Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.
Período: 22/06/2026 – 26/06/2026 ¦ Responsable: Ivan Santiago Pulgar Leon ¦ Fecha doc.: 26/06/2026
SPRINT DE CALIDAD FINAL — NO funcional. No incluye pruebas Jest/Supertest. Pruebas: rendimiento k6 (P95 < 2s), seguridad 401/403, usabilidad SUS (> 68), cierre documental.
ID | Tipo | Historia Técnica / Tarea | Prioridad | SP Plan. | SP Real. | Desvío SP | % Cumpl. | Estado | Observaciones
HT-S11-01 | HT | Evaluación de rendimiento con k6 — validar P95 < 2 000 ms bajo carga | Alta | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 22/06 ¦ Fin: 23/06
T-S11-1.1 | Tarea | Instalar k6 (choco install k6). Configurar TOKEN JWT en load_test.js |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 22/06 ¦ Fin: 22/06
T-S11-1.2 | Tarea | Ejecutar: k6 run backend/tests/load_test.js — registrar salida completa |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 22/06 ¦ Fin: 23/06
T-S11-1.3 | Tarea | Verificar métrica http_req_duration p(95) < 2000 ms y tasa errores = 0% |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 23/06 ¦ Fin: 23/06
HT-S11-02 | HT | Verificación de seguridad del middleware de autenticación y autorización | Alta | 4 | 4 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 23/06 ¦ Fin: 24/06
T-S11-2.1 | Tarea | GET /api/v1/test/401 sin header Authorization → HTTP 401 Unauthorized |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 23/06 ¦ Fin: 23/06
T-S11-2.2 | Tarea | GET /api/v1/test/403 con token BODEGUERO → HTTP 403 Forbidden |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 23/06 ¦ Fin: 24/06
T-S11-2.3 | Tarea | GET /api/v1/test/403 con token ADMIN → HTTP 200 OK |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 24/06 ¦ Fin: 24/06
T-S11-2.4 | Tarea | Token JWT inválido/expirado → HTTP 401 en rutas protegidas del sistema |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 24/06 ¦ Fin: 24/06
HT-S11-03 | HT | Evaluación de usabilidad SUS (System Usability Scale) con 5 evaluadores | Media | 6 | 6 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 24/06 ¦ Fin: 25/06
T-S11-3.1 | Tarea | Preparar entorno staging/QA. Seleccionar 5 evaluadores (2 Residentes, 1 Bodeguero, 1 Contador, 1 Gerente) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 24/06 ¦ Fin: 24/06
T-S11-3.2 | Tarea | Definir escenarios de evaluación. Aplicar encuesta SUS (10 ítems, Likert 1–5) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 24/06 ¦ Fin: 25/06
T-S11-3.3 | Tarea | Calcular puntaje SUS (fórmula impares X-1, pares 5-X, suma×2.5). Verificar > 68 |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 25/06 ¦ Fin: 25/06
HT-S11-04 | HT | Cierre documental y consolidación de evidencias de calidad del proyecto | Media | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 25/06 ¦ Fin: 26/06
T-S11-4.1 | Tarea | Adjuntar evidencias: salida k6, capturas Postman/consola 401/403, formulario SUS |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 25/06 ¦ Fin: 26/06
T-S11-4.2 | Tarea | Aprobar informe final de calidad. Versionar código y documentación del proyecto |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 26/06 ¦ Fin: 26/06
TOTALES |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 100% | 4/4 ítems

## Resumen CP
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 11 (CP-255 a CP-268) — Rendimiento k6 + Seguridad + SUS + Documental
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-255 | Grupo 1 | Rendimiento k6 | k6 ejecutado sin errores de configuración. TOKEN JWT válido configurado en load_test.js | PASS | backend/tests/load_test.js ¦ Salida terminal k6
CP-256 | Grupo 1 | Rendimiento k6 | P95 de http_req_duration < 2 000 ms para todas las rutas en la prueba de carga | PASS | backend/tests/load_test.js — métrica http_req_duration
CP-257 | Grupo 1 | Rendimiento k6 | Tasa de errores HTTP = 0% durante la prueba de carga (http_req_failed = 0%) | PASS | backend/tests/load_test.js — métrica http_req_failed
CP-258 | Grupo 2 | Seguridad Middleware | GET /api/v1/test/401 sin header Authorization → HTTP 401 Unauthorized | PASS | backend/src/routes/test.routes.js ¦ Postman / consola
CP-259 | Grupo 2 | Seguridad Middleware | GET /api/v1/test/403 con token JWT válido de rol BODEGUERO → HTTP 403 Forbidden | PASS | backend/src/routes/test.routes.js ¦ Postman / consola
CP-260 | Grupo 2 | Seguridad Middleware | GET /api/v1/test/403 con token JWT válido de rol ADMIN → HTTP 200 OK | PASS | backend/src/routes/test.routes.js ¦ Postman / consola
CP-261 | Grupo 2 | Seguridad Middleware | Token JWT inválido o expirado → HTTP 401 en rutas protegidas del sistema ICARO | PASS | backend/src/middlewares/auth.middleware.js ¦ Postman
CP-262 | Grupo 3 | Usabilidad SUS | Encuesta SUS aplicada a mínimo 5 evaluadores con roles representativos (2 Residentes, 1 Bodeguero, 1 Contador, 1 Gerente) | PASS | sprint11_calidad_seguridad.md – Sección 3 ¦ Formularios SUS adjuntos
CP-263 | Grupo 3 | Usabilidad SUS | Puntaje SUS calculado correctamente con fórmula oficial: impares (X-1), pares (5-X), suma de 10 resultados × 2.5 | PASS | sprint11_calidad_seguridad.md – Sección 3 ¦ Tabla de cálculo SUS
CP-264 | Grupo 3 | Usabilidad SUS | Puntaje SUS promedio >= 68 (por encima del promedio del sector de referencia) | PASS | sprint11_calidad_seguridad.md – Sección 3 ¦ Informe SUS
CP-265 | Grupo 4 | Cierre Documental | Evidencias de k6 adjuntas al informe: salida completa del terminal con métricas http_req_duration, http_req_failed y VUs | PASS | Informe Sprint 11 – Anexo evidencias k6
CP-266 | Grupo 4 | Cierre Documental | Evidencias de pruebas de seguridad adjuntas: capturas Postman o consola mostrando 401, 403 y 200 para los escenarios del middleware | PASS | Informe Sprint 11 – Anexo evidencias Postman
CP-267 | Grupo 4 | Cierre Documental | Formulario SUS con resultados individuales documentado: puntaje por evaluador y puntaje promedio final | PASS | sprint11_calidad_seguridad.md ¦ Informe Sprint 11 – Tabla SUS
CP-268 | Grupo 4 | Cierre Documental | Informe final de calidad aprobado y versionado. Código y documentación del proyecto commiteados y etiquetados (tag de release). | PASS | Repositorio git – tag release v1.0 ¦ Documentos Base Sprint 11

## Sprint Summary
Atributo | Valor
Sprint | Sprint 11
Nombre | Pruebas de Calidad, Seguridad, Rendimiento y Usabilidad
Tipo de sprint | Calidad final — no funcional
Fecha inicio | 22/06/2026
Fecha cierre | 26/06/2026
Responsable | Ivan Santiago Pulgar Leon
SP Planificados | 20
SP Realizados | 20
% Cumplimiento SP | 100%
HT Planificadas | 4
Total ítems | 4
CP Planificados | 14
CP PASS | 14
CP FAIL | 0
% Éxito pruebas | 100%
P95 http_req_duration | < 2 000 ms — verificado
Puntaje SUS | > 68 — reemplazar con valor real
CP Sprints previos acumulados | 254
CP acumulados total | 268
Tipo de pruebas | k6 + Seguridad Manual + SUS + Documental
Pruebas Jest/Supertest | NO aplica en Sprint 11
Estado del proyecto | CERRADO — versión v1.0
Código PLN-REA | PLN-REA-SPR-11
Código INF-PRU | INF-PRU-SPR-11
Código RET | RET-SPR-11
Código BCK | BCK-SPR-11

## Encuesta SUS
EVALUACIÓN SUS — Sprint 11 ¦ Reemplazar valores con resultados reales
Evaluador | Rol | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Puntaje SUS
Evaluador 1 | Residente | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2
Evaluador 2 | Residente | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2
Evaluador 3 | Bodeguero | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2
Evaluador 4 | Contador | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2
Evaluador 5 | Gerente | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2
PROMEDIO SUS × 2.5
UMBRAL MÍNIMO | [11 empty] | 68
INSTRUCCIONES: P1,P3,P5,P7,P9 (impares): puntaje = Xi - 1 ¦ P2,P4,P6,P8,P10 (pares): puntaje = 5 - Xi ¦ Suma de 10 resultados × 2.5 = puntaje SUS en [0, 100] ¦ RESULTADO > 68 = Usabilidad por encima del promedio ¦ Reemplazar fórmulas con = valores reales × 2.5 si Excel no calcula correctamente.