## Resumen
Matriz de riesgos del proyecto
Proyecto: Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral en ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.
Indicador | Valor |  | Criterio | Descripción
Total de riesgos identificados | 24 |  | Base de evaluación | Impacto x probabilidad con priorización manual validada
Riesgos prioridad I (crítica) | 4 |  | Cobertura | 24 riesgos desde leves hasta críticos
Riesgos prioridad II (alta) | 12 |  | Hojas incluidas | Resumen, escalas, matriz, priorización-respuesta y seguimiento
Riesgos prioridad III (moderada) | 4 |  | Uso recomendado | Actualizar en cada fase o sprint relevante
Riesgos prioridad IV (baja) | 4
Distribución por nivel de exposición |  |  | Distribución por estrategia principal
Crítica | 1 |  | Mitigación | 23
Alta | 9 |  | Evitación | 4
Moderada | 10 |  | Aceptación | 4
Baja | 4 |  | Transferencia parcial | 3
|  |  | Nota | Los conteos por estrategia pueden solaparse cuando una respuesta combina más de una estrategia.
Leyenda de prioridad
Prioridad | Nivel | Interpretación
I | Crítica | Revisión inmediata y seguimiento permanente
II | Alta | Seguimiento cercano y respuesta planificada
III | Moderada | Seguimiento ordinario y medidas preventivas
IV | Baja | Monitoreo básico y respuesta simple

## Escalas
Escalas y catálogos de la matriz de riesgos
Escala de impacto |  |  | Escala de probabilidad
Nivel | Puntaje | Descripción | Nivel | Puntaje | Descripción
Leve | 1 | Afecta ajustes puntuales o actividades no críticas. | Baja | 1 | Puede presentarse de forma poco frecuente.
Moderado | 2 | Incide en coordinación, acceso a información o consistencia parcial. | Media | 2 | Puede ocurrir en determinadas fases o bajo ciertas condiciones.
Alto | 3 | Afecta entregables sustantivos o componentes importantes del sistema. | Alta | 3 | Tiene condiciones favorables para ocurrir durante la ejecución.
Crítico | 4 | Puede comprometer objetivos, alcance, tiempo o validaciones clave.
Exposición / nivel resultante |  |  | Prioridad y estados
Rango del puntaje | Nivel | Interpretación | Prioridad | Nivel | Tratamiento | Estado sugerido
10 a 12 | Crítica | Requiere atención inmediata. | I | Crítica | Revisión inmediata y seguimiento permanente | Activo
7 a 9 | Alta | Requiere seguimiento cercano. | II | Alta | Seguimiento cercano y respuesta planificada | Activo
4 a 6 | Moderada | Se controla con medidas preventivas. | III | Moderada | Seguimiento ordinario y medidas preventivas | Activo
1 a 3 | Baja | Monitoreo básico. | IV | Baja | Monitoreo básico y respuesta simple | Activo
Estrategias de respuesta
Estrategia | Uso principal | Referencia
Mitigación | Reducir probabilidad o impacto | Riesgos técnicos, de requisitos, validación y cronograma
Evitación | Modificar decisiones para impedir materialización | Expansión de alcance o rediseños mayores
Aceptación | Asumir y controlar riesgos de menor afectación | Ajustes menores y tareas no críticas
Transferencia parcial | Apoyo en un tercero o medio alterno | Conectividad, respaldo o soporte institucional

## Matriz_Riesgos
Código | Riesgo identificado | Categoría | Fase principal | Objetivo(s) afectado(s) | Impacto resumido | Detonante / señal de alerta | Impacto | Puntaje impacto | Probabilidad | Puntaje probabilidad | Exposición | Nivel exposición | Prioridad | Estrategia principal | Respuesta planificada | Medida de contingencia | Responsable sugerido | Estado inicial | Observaciones
R1 | Ajustes menores en formularios, campos o etiquetas de interfaz durante el prototipado | Requisitos / diseño | Levantamiento y prototipado | OE1, OE4 | Genera correcciones puntuales de interfaz sin alterar entregables centrales. | Observaciones menores de usuarios sobre texto, campos o secuencia de pantalla. | Leve | 1 | Alta | 3 | 3 | Baja | IV | Aceptación + mitigación simple | Corregir los ajustes en la siguiente iteración corta de prototipado. | Reprogramar el ajuste en el siguiente bloque de revisión sin afectar el núcleo funcional. | Equipo del proyecto | Activo
R2 | Revisión adicional de prototipos por observaciones de usuarios | Requisitos / validación | Levantamiento y prototipado | OE1, OE4 | Extiende el tiempo de revisión de pantallas y flujos sin modificar el núcleo del sistema. | Solicitud de nueva ronda de revisión de interfaces o navegación. | Leve | 1 | Media | 2 | 2 | Baja | IV | Aceptación | Incorporar observaciones menores dentro del ciclo normal de revisión. | Concentrar cambios en una sola ronda final antes de pasar a desarrollo. | Equipo del proyecto | Activo
R3 | Retrasos puntuales en actividades no críticas de documentación o sistematización | Tiempo / gestión | Documentación y cierre | OE3, OE4 | Desplaza tareas de apoyo sin afectar de inmediato los entregables técnicos principales. | Atraso en actualización de anexos, bitácoras o consolidación de evidencias. | Leve | 1 | Media | 2 | 2 | Baja | IV | Aceptación + mitigación simple | Reprogramar la actividad documental y mantener prioridad sobre tareas críticas del sistema. | Concentrar la documentación pendiente al cierre de la fase correspondiente. | Equipo del proyecto | Activo
R4 | Inconsistencias menores en formato de registros o nomenclaturas usadas por distintas áreas | Datos / procesos | Análisis de procesos y datos | OE1, OE2 | Provoca ajustes de normalización y documentación de convenciones. | Diferencias en nombres, abreviaturas o formato entre registros de áreas distintas. | Leve | 1 | Media | 2 | 2 | Baja | IV | Mitigación | Unificar convenciones de nomenclatura en fases tempranas de modelado y análisis. | Aplicar tabla de homologación temporal mientras se define el estándar definitivo. | Equipo del proyecto | Activo
R5 | Demoras en coordinación para entrevistas o reuniones con actores clave | Recursos / coordinación | Levantamiento de información | OE1 | Reduce la velocidad de levantamiento y puede desplazar actividades dependientes. | Reprogramaciones frecuentes o baja disponibilidad para reuniones definidas. | Moderado | 2 | Media | 2 | 4 | Moderada | III | Mitigación + aceptación controlada | Definir agenda con anticipación, confirmar sesiones y prever horarios alternativos. | Reprogramar de forma acotada y priorizar a los actores imprescindibles para el avance. | Equipo del proyecto / usuarios clave | Activo
R6 | Conectividad inestable para acceso a repositorios, herramientas o servicios de apoyo | Recursos / infraestructura | Implementación incremental | OE2, OE3, OE4 | Afecta sincronización, acceso a herramientas y continuidad de ciertas tareas técnicas. | Interrupciones de internet o fallas recurrentes en acceso a servicios en línea. | Moderado | 2 | Media | 2 | 4 | Moderada | III | Mitigación + transferencia parcial | Contar con conexión alterna, trabajo local y respaldo de archivos fuera de línea. | Migrar temporalmente a una red secundaria o reordenar tareas para trabajo local. | Equipo del proyecto | Activo
R7 | Acceso parcial o tardío a formatos, registros y documentación institucional | Recursos / información | Levantamiento y análisis | OE1, OE2 | Limita comprensión del proceso actual y puede afectar requisitos o modelado de datos. | Falta de entrega o entrega incompleta de formularios, registros o documentos de referencia. | Moderado | 2 | Media | 2 | 4 | Moderada | III | Mitigación + transferencia parcial | Solicitar insumos con anticipación y priorizar documentos críticos para análisis y diseño. | Trabajar con muestras disponibles y documentar la limitación en el análisis. | Empresa / equipo del proyecto | Activo
R8 | Limitada disponibilidad de usuarios administrativos para revisión de prototipos y pruebas | Recursos humanos / validación | Validación funcional y usabilidad | OE1, OE4 | Reduce la calidad de la validación y puede demorar decisiones sobre ajustes funcionales. | Baja asistencia a sesiones de validación o dificultad para cerrar fechas de prueba. | Alto | 3 | Alta | 3 | 9 | Alta | II | Mitigación | Planificar sesiones con anticipación y concentrar validaciones en hitos clave del proyecto. | Realizar sesiones focalizadas con menor número de usuarios representativos. | Equipo del proyecto / usuarios clave | Activo
R9 | Diferencias entre prácticas reales de la empresa y procedimientos documentados | Procesos / análisis | Levantamiento y análisis | OE1, OE2 | Puede generar requisitos incompletos o modelos de proceso poco ajustados a la realidad operativa. | Contradicciones entre observación, entrevista y documentos institucionales. | Moderado | 2 | Media | 2 | 4 | Moderada | III | Mitigación | Contrastar entrevistas, observación directa y documentación antes de consolidar procesos AS-IS y TO-BE. | Validar el flujo conflictivo con un responsable funcional antes de continuar el diseño. | Equipo del proyecto | Activo
R10 | Definición incompleta de requisitos funcionales y no funcionales | Requisitos | Levantamiento y análisis | OE1, OE2, OE3 | Afecta análisis, diseño, desarrollo y pruebas al dejar ambigüedades en el sistema requerido. | Historias de usuario ambiguas, criterios de aceptación incompletos o dudas recurrentes del equipo. | Alto | 3 | Alta | 3 | 9 | Alta | II | Mitigación | Aplicar entrevistas, observación, revisión documental y validación temprana de historias de usuario. | Congelar requisitos esenciales y trasladar requerimientos no clarificados a revisión posterior. | Equipo del proyecto / usuarios clave | Activo
R11 | Cambios en requerimientos durante el levantamiento o durante la implementación incremental | Requisitos / alcance | Transversal | OE1, OE3, OE4 | Puede ampliar el alcance, reabrir decisiones y desplazar actividades o entregables. | Nuevas solicitudes funcionales o redefinición de prioridades después de aprobaciones previas. | Alto | 3 | Alta | 3 | 9 | Alta | II | Mitigación + evitación | Aplicar control de cambios, priorización MoSCoW y separar requerimientos de esta fase y fases futuras. | Registrar el cambio como trabajo futuro si compromete alcance, tiempo o validación de la fase actual. | Equipo del proyecto / interesados | Activo
R12 | Priorización insuficiente de funcionalidades dentro del backlog del proyecto | Gestión / alcance | Planificación e implementación | OE3 | Puede afectar el orden de construcción e invertir esfuerzo en funcionalidades no críticas. | Backlog sin jerarquización clara por valor, dependencia o riesgo. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | II | Mitigación | Revisar backlog por iteración y ordenar funcionalidades por dependencia, valor y criticidad. | Repriorizar antes de cada sprint y concentrarse en el mínimo producto viable de la fase. | Equipo del proyecto | Activo
R13 | Dificultades en la integración de los módulos técnico, administrativo y contable | Técnico / arquitectura | Implementación e integración | OE2, OE3 | Puede generar fallos funcionales, inconsistencias y reprocesos entre componentes del sistema. | Errores en consumo de API, incompatibilidades entre módulos o defectos de flujo intermodular. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | II | Mitigación | Definir contratos de integración con anticipación y ejecutar pruebas parciales por componente. | Aislar temporalmente el módulo conflictivo y corregir interfaces antes de reintegrarlo. | Equipo del proyecto | Activo
R14 | Inconsistencias en persistencia, integridad o trazabilidad de datos entre módulos | Técnico / datos | Diseño de datos e implementación | OE2, OE3, OE4 | Afecta la consistencia del sistema y puede comprometer reportes, consultas y control de cambios. | Duplicados, relaciones incompletas, restricciones mal definidas o registros sin trazabilidad suficiente. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | II | Mitigación | Normalizar estructuras de datos, validar relaciones y ejecutar pruebas de integridad en cada módulo. | Aplicar corrección de esquema y scripts de saneamiento sobre datos de prueba antes de liberar. | Equipo del proyecto | Activo
R15 | Retrasos acumulados en cronograma por iteraciones adicionales, correcciones o validaciones repetidas | Tiempo / gestión | Transversal | OE1, OE2, OE3, OE4 | Desplaza entregables y puede reducir tiempo disponible para pruebas y documentación final. | Cierre incompleto de actividades por sprint o replanificaciones frecuentes. | Alto | 3 | Alta | 3 | 9 | Alta | II | Mitigación | Realizar seguimiento por sprint, ajustar tareas no críticas y proteger hitos de validación. | Reprogramar actividades secundarias y priorizar entregables esenciales del alcance aprobado. | Equipo del proyecto | Activo
R16 | Problemas en control de versiones, ramas o sincronización del desarrollo | Técnico / configuración | Implementación incremental | OE3 | Puede causar pérdida de cambios, conflictos de integración o inestabilidad del código. | Conflictos frecuentes de merge, ramas desalineadas o falta de actualización del repositorio. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | II | Mitigación | Definir reglas de trabajo con ramas, frecuencia de integración y respaldo del repositorio. | Congelar temporalmente nuevas integraciones y resolver conflictos antes de continuar. | Equipo del proyecto | Activo
R17 | Fallos en prácticas de integración y despliegue continuo (CI/CD) | Técnico / automatización | Implementación y pruebas | OE3, OE4 | Afecta automatización, validación técnica y estabilidad en entregas incrementales. | Pipelines fallidos, scripts incompletos o ejecuciones inconsistentes de pruebas automáticas. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | II | Mitigación | Configurar automatizaciones de forma gradual y mantener pruebas previas a cada despliegue. | Ejecutar despliegues controlados y validaciones manuales mientras se corrige el pipeline. | Equipo del proyecto | Activo
R18 | Participación insuficiente de usuarios clave en pruebas de usabilidad y validación funcional | Recursos humanos / calidad | Validación | OE4 | Reduce la solidez de la validación y limita la evidencia empírica de aceptación del sistema. | Ausencia o participación mínima de usuarios convocados a pruebas y revisión heurística. | Alto | 3 | Alta | 3 | 9 | Alta | II | Mitigación | Coordinar con usuarios desde fases tempranas y simplificar instrumentos de validación. | Ejecutar validaciones focalizadas con usuarios representativos disponibles y documentar la limitación. | Equipo del proyecto / usuarios clave | Activo
R19 | Insuficiencia de evidencias para evaluar usabilidad, fiabilidad y desempeño del sistema | Calidad / validación | Pruebas y cierre | OE4 | Debilita la evaluación final del sistema frente a los criterios definidos en el anteproyecto. | Falta de registros de prueba, métricas, capturas o resultados sistematizados. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | II | Mitigación | Registrar resultados de pruebas, capturas, listas de chequeo y evidencias de observación del uso. | Repetir pruebas esenciales y consolidar evidencias mínimas para la evaluación final. | Equipo del proyecto | Activo
R20 | Desajuste entre el alcance delimitado y nuevas expectativas funcionales de la empresa | Alcance / interesados | Transversal | OE1, OE3, OE4 | Puede ampliar indebidamente la fase actual y comprometer tiempo, validación y cierre del proyecto. | Solicitudes de nuevas funcionalidades fuera del alcance aprobado o reinterpretación del proyecto. | Crítico | 4 | Alta | 3 | 12 | Crítica | I | Evitación + mitigación | Formalizar el alcance de la fase actual y usar control de cambios con registro de trabajo futuro. | Excluir funcionalidades adicionales de la ejecución actual y trasladarlas a recomendaciones o fases posteriores. | Equipo del proyecto / interesados | Activo
R21 | Replanteamiento significativo de arquitectura por decisiones técnicas tardías | Técnico / arquitectura | Diseño e implementación | OE2, OE3 | Puede obligar a rehacer componentes centrales y afectar integración, cronograma y pruebas. | Descubrimiento tardío de incompatibilidades técnicas o redefinición de decisiones estructurales. | Crítico | 4 | Media | 2 | 8 | Alta | II | Evitación + mitigación | Validar arquitectura antes de implementar componentes centrales y documentar decisiones técnicas oportunamente. | Congelar nuevas funcionalidades y estabilizar la arquitectura mínima viable antes de continuar. | Equipo del proyecto | Activo
R22 | Imposibilidad de completar validaciones clave dentro del tiempo previsto del proyecto | Tiempo / validación | Validación y cierre | OE4 | Compromete la demostración de usabilidad y fiabilidad del sistema dentro del periodo académico. | Atrasos previos que reducen la ventana de pruebas o reprogramaciones continuas de validación. | Crítico | 4 | Media | 2 | 8 | Alta | I | Mitigación | Planificar validaciones por iteración y reservar tiempo específico para pruebas prioritarias. | Priorizar validaciones de funcionalidades centrales y ajustar el cierre a evidencias sustantivas disponibles. | Equipo del proyecto | Activo
R23 | Dependencia elevada de información o decisiones institucionales que no se obtienen oportunamente | Externo / recursos | Transversal | OE1, OE2, OE3 | Puede detener análisis, diseño o validación por falta de definiciones o insumos críticos. | Demoras en autorizaciones, aclaraciones funcionales o entrega de información institucional. | Crítico | 4 | Media | 2 | 8 | Alta | I | Mitigación + transferencia parcial | Solicitar información con anticipación y trabajar progresivamente con lo ya disponible. | Usar evidencia parcial documentada, registrar supuestos de trabajo y actualizar cuando llegue la información faltante. | Empresa / equipo del proyecto | Activo
R24 | Afectación transversal de objetivos por acumulación de cambios en requisitos, retrasos y baja validación | Alcance / tiempo / calidad | Transversal | OE1, OE2, OE3, OE4 | Puede comprometer simultáneamente alcance, tiempo, calidad y cierre metodológico del proyecto. | Coincidencia de cambios de alcance, retrasos reiterados y falta de validaciones oportunas. | Crítico | 4 | Media | 2 | 8 | Alta | I | Mitigación + evitación | Revisar riesgos en cada sprint, limitar ampliaciones de alcance y concentrar recursos en entregables críticos. | Reordenar el proyecto alrededor del producto mínimo viable y reducir frentes simultáneos de trabajo. | Equipo del proyecto | Activo
Note on I1: Puntaje derivado del nivel de impacto según la hoja Escalas.
Note on K1: Puntaje derivado del nivel de probabilidad según la hoja Escalas.
Note on L1: Exposición = Puntaje impacto x Puntaje probabilidad.
Note on M1: Nivel de exposición calculado a partir del rango del puntaje de exposición.

## Respuesta_Priorizada
Código | Prioridad | Riesgo priorizado | Estrategia principal | Acción preventiva / de respuesta | Medida de contingencia | Responsable sugerido | Señal de activación
R8 | II | Limitada disponibilidad de usuarios administrativos para revisión de prototipos y pruebas | Mitigación | Planificar sesiones con anticipación y concentrar validaciones en hitos clave del proyecto. | Realizar sesiones focalizadas con menor número de usuarios representativos. | Equipo del proyecto / usuarios clave | Baja asistencia a sesiones de validación o dificultad para cerrar fechas de prueba.
R10 | II | Definición incompleta de requisitos funcionales y no funcionales | Mitigación | Aplicar entrevistas, observación, revisión documental y validación temprana de historias de usuario. | Congelar requisitos esenciales y trasladar requerimientos no clarificados a revisión posterior. | Equipo del proyecto / usuarios clave | Historias de usuario ambiguas, criterios de aceptación incompletos o dudas recurrentes del equipo.
R11 | II | Cambios en requerimientos durante el levantamiento o durante la implementación incremental | Mitigación + evitación | Aplicar control de cambios, priorización MoSCoW y separar requerimientos de esta fase y fases futuras. | Registrar el cambio como trabajo futuro si compromete alcance, tiempo o validación de la fase actual. | Equipo del proyecto / interesados | Nuevas solicitudes funcionales o redefinición de prioridades después de aprobaciones previas.
R12 | II | Priorización insuficiente de funcionalidades dentro del backlog del proyecto | Mitigación | Revisar backlog por iteración y ordenar funcionalidades por dependencia, valor y criticidad. | Repriorizar antes de cada sprint y concentrarse en el mínimo producto viable de la fase. | Equipo del proyecto | Backlog sin jerarquización clara por valor, dependencia o riesgo.
R13 | II | Dificultades en la integración de los módulos técnico, administrativo y contable | Mitigación | Definir contratos de integración con anticipación y ejecutar pruebas parciales por componente. | Aislar temporalmente el módulo conflictivo y corregir interfaces antes de reintegrarlo. | Equipo del proyecto | Errores en consumo de API, incompatibilidades entre módulos o defectos de flujo intermodular.
R14 | II | Inconsistencias en persistencia, integridad o trazabilidad de datos entre módulos | Mitigación | Normalizar estructuras de datos, validar relaciones y ejecutar pruebas de integridad en cada módulo. | Aplicar corrección de esquema y scripts de saneamiento sobre datos de prueba antes de liberar. | Equipo del proyecto | Duplicados, relaciones incompletas, restricciones mal definidas o registros sin trazabilidad suficiente.
R15 | II | Retrasos acumulados en cronograma por iteraciones adicionales, correcciones o validaciones repetidas | Mitigación | Realizar seguimiento por sprint, ajustar tareas no críticas y proteger hitos de validación. | Reprogramar actividades secundarias y priorizar entregables esenciales del alcance aprobado. | Equipo del proyecto | Cierre incompleto de actividades por sprint o replanificaciones frecuentes.
R16 | II | Problemas en control de versiones, ramas o sincronización del desarrollo | Mitigación | Definir reglas de trabajo con ramas, frecuencia de integración y respaldo del repositorio. | Congelar temporalmente nuevas integraciones y resolver conflictos antes de continuar. | Equipo del proyecto | Conflictos frecuentes de merge, ramas desalineadas o falta de actualización del repositorio.
R17 | II | Fallos en prácticas de integración y despliegue continuo (CI/CD) | Mitigación | Configurar automatizaciones de forma gradual y mantener pruebas previas a cada despliegue. | Ejecutar despliegues controlados y validaciones manuales mientras se corrige el pipeline. | Equipo del proyecto | Pipelines fallidos, scripts incompletos o ejecuciones inconsistentes de pruebas automáticas.
R18 | II | Participación insuficiente de usuarios clave en pruebas de usabilidad y validación funcional | Mitigación | Coordinar con usuarios desde fases tempranas y simplificar instrumentos de validación. | Ejecutar validaciones focalizadas con usuarios representativos disponibles y documentar la limitación. | Equipo del proyecto / usuarios clave | Ausencia o participación mínima de usuarios convocados a pruebas y revisión heurística.
R19 | II | Insuficiencia de evidencias para evaluar usabilidad, fiabilidad y desempeño del sistema | Mitigación | Registrar resultados de pruebas, capturas, listas de chequeo y evidencias de observación del uso. | Repetir pruebas esenciales y consolidar evidencias mínimas para la evaluación final. | Equipo del proyecto | Falta de registros de prueba, métricas, capturas o resultados sistematizados.
R20 | I | Desajuste entre el alcance delimitado y nuevas expectativas funcionales de la empresa | Evitación + mitigación | Formalizar el alcance de la fase actual y usar control de cambios con registro de trabajo futuro. | Excluir funcionalidades adicionales de la ejecución actual y trasladarlas a recomendaciones o fases posteriores. | Equipo del proyecto / interesados | Solicitudes de nuevas funcionalidades fuera del alcance aprobado o reinterpretación del proyecto.
R21 | II | Replanteamiento significativo de arquitectura por decisiones técnicas tardías | Evitación + mitigación | Validar arquitectura antes de implementar componentes centrales y documentar decisiones técnicas oportunamente. | Congelar nuevas funcionalidades y estabilizar la arquitectura mínima viable antes de continuar. | Equipo del proyecto | Descubrimiento tardío de incompatibilidades técnicas o redefinición de decisiones estructurales.
R22 | I | Imposibilidad de completar validaciones clave dentro del tiempo previsto del proyecto | Mitigación | Planificar validaciones por iteración y reservar tiempo específico para pruebas prioritarias. | Priorizar validaciones de funcionalidades centrales y ajustar el cierre a evidencias sustantivas disponibles. | Equipo del proyecto | Atrasos previos que reducen la ventana de pruebas o reprogramaciones continuas de validación.
R23 | I | Dependencia elevada de información o decisiones institucionales que no se obtienen oportunamente | Mitigación + transferencia parcial | Solicitar información con anticipación y trabajar progresivamente con lo ya disponible. | Usar evidencia parcial documentada, registrar supuestos de trabajo y actualizar cuando llegue la información faltante. | Empresa / equipo del proyecto | Demoras en autorizaciones, aclaraciones funcionales o entrega de información institucional.
R24 | I | Afectación transversal de objetivos por acumulación de cambios en requisitos, retrasos y baja validación | Mitigación + evitación | Revisar riesgos en cada sprint, limitar ampliaciones de alcance y concentrar recursos en entregables críticos. | Reordenar el proyecto alrededor del producto mínimo viable y reducir frentes simultáneos de trabajo. | Equipo del proyecto | Coincidencia de cambios de alcance, retrasos reiterados y falta de validaciones oportunas.

## Seguimiento
Fecha de revisión | Código del riesgo | Riesgo | Fase / sprint | Prob. anterior | Prob. nueva | Impacto anterior | Impacto nuevo | Nivel anterior | Nivel nuevo | Acción ejecutada | Resultado observado | Estado actualizado | Próxima revisión | Observaciones
| R1 | Ajustes menores en formularios, campos o etiquetas de interfaz durante el prototipado | Levantamiento y prototipado | Alta |  | Leve |  | IV |  |  |  | Activo
| R2 | Revisión adicional de prototipos por observaciones de usuarios | Levantamiento y prototipado | Media |  | Leve |  | IV |  |  |  | Activo
| R3 | Retrasos puntuales en actividades no críticas de documentación o sistematización | Documentación y cierre | Media |  | Leve |  | IV |  |  |  | Activo
| R4 | Inconsistencias menores en formato de registros o nomenclaturas usadas por distintas áreas | Análisis de procesos y datos | Media |  | Leve |  | IV |  |  |  | Activo
| R5 | Demoras en coordinación para entrevistas o reuniones con actores clave | Levantamiento de información | Media |  | Moderado |  | III |  |  |  | Activo
| R6 | Conectividad inestable para acceso a repositorios, herramientas o servicios de apoyo | Implementación incremental | Media |  | Moderado |  | III |  |  |  | Activo
| R7 | Acceso parcial o tardío a formatos, registros y documentación institucional | Levantamiento y análisis | Media |  | Moderado |  | III |  |  |  | Activo
| R8 | Limitada disponibilidad de usuarios administrativos para revisión de prototipos y pruebas | Validación funcional y usabilidad | Alta |  | Alto |  | II |  |  |  | Activo
| R9 | Diferencias entre prácticas reales de la empresa y procedimientos documentados | Levantamiento y análisis | Media |  | Moderado |  | III |  |  |  | Activo
| R10 | Definición incompleta de requisitos funcionales y no funcionales | Levantamiento y análisis | Alta |  | Alto |  | II |  |  |  | Activo
| R11 | Cambios en requerimientos durante el levantamiento o durante la implementación incremental | Transversal | Alta |  | Alto |  | II |  |  |  | Activo
| R12 | Priorización insuficiente de funcionalidades dentro del backlog del proyecto | Planificación e implementación | Media |  | Alto |  | II |  |  |  | Activo
| R13 | Dificultades en la integración de los módulos técnico, administrativo y contable | Implementación e integración | Media |  | Alto |  | II |  |  |  | Activo
| R14 | Inconsistencias en persistencia, integridad o trazabilidad de datos entre módulos | Diseño de datos e implementación | Media |  | Alto |  | II |  |  |  | Activo
| R15 | Retrasos acumulados en cronograma por iteraciones adicionales, correcciones o validaciones repetidas | Transversal | Alta |  | Alto |  | II |  |  |  | Activo
| R16 | Problemas en control de versiones, ramas o sincronización del desarrollo | Implementación incremental | Media |  | Alto |  | II |  |  |  | Activo
| R17 | Fallos en prácticas de integración y despliegue continuo (CI/CD) | Implementación y pruebas | Media |  | Alto |  | II |  |  |  | Activo
| R18 | Participación insuficiente de usuarios clave en pruebas de usabilidad y validación funcional | Validación | Alta |  | Alto |  | II |  |  |  | Activo
| R19 | Insuficiencia de evidencias para evaluar usabilidad, fiabilidad y desempeño del sistema | Pruebas y cierre | Media |  | Alto |  | II |  |  |  | Activo
| R20 | Desajuste entre el alcance delimitado y nuevas expectativas funcionales de la empresa | Transversal | Alta |  | Crítico |  | I |  |  |  | Activo
| R21 | Replanteamiento significativo de arquitectura por decisiones técnicas tardías | Diseño e implementación | Media |  | Crítico |  | II |  |  |  | Activo
| R22 | Imposibilidad de completar validaciones clave dentro del tiempo previsto del proyecto | Validación y cierre | Media |  | Crítico |  | I |  |  |  | Activo
| R23 | Dependencia elevada de información o decisiones institucionales que no se obtienen oportunamente | Transversal | Media |  | Crítico |  | I |  |  |  | Activo
| R24 | Afectación transversal de objetivos por acumulación de cambios en requisitos, retrasos y baja validación | Transversal | Media |  | Crítico |  | I |  |  |  | Activo