## Resumen
Matriz de riesgos ICARO actualizada
Fecha de actualización: 2026-05-01
Base de actualización | Casos de uso CU-00 a CU-12, HU-01 a HU-26, historias técnicas, plan de sprints 5-11 y revisión del programa entregado.
Criterio aplicado | Se excluyen riesgos que ya cuentan con evidencia técnica suficiente y se mantienen solo riesgos activos, parciales o pendientes.
Indicador | Valor | Interpretación | Distribución por nivel | Cantidad
Total de riesgos activos | 28 | Riesgos que requieren seguimiento desde sprint 5 en adelante. | Crítica | 11
Riesgos prioridad I | 11 | Atención inmediata por impacto crítico o exposición elevada. | Alta | 1
Riesgos prioridad II | 1 | Planificar mitigación dentro del sprint correspondiente. | Moderada | 16
Riesgos prioridad III | 16 | Seguimiento controlado y respuesta preventiva. | Baja | 0
Riesgos prioridad IV | 0 | Aceptación o monitoreo básico.
Principales focos de riesgo | Backend funcional incompleto; integración frontend/API/BD; offline real; Storage/Queue/Notification; cierre contable; planillas PDF; pruebas E2E; SUS y P95.

## Escalas
Escalas y criterios de evaluación
Escala de impacto |  |  |  | Escala de probabilidad
Nivel | Puntaje | Descripción |  | Nivel | Puntaje | Descripción
Leve | 1 | Afecta ajustes puntuales o actividades no críticas. |  | Baja | 1 | Puede presentarse de forma poco frecuente.
Moderado | 2 | Incide en coordinación, acceso, documentación o consistencia parcial. |  | Media | 2 | Puede ocurrir bajo condiciones operativas o técnicas específicas.
Alto | 3 | Afecta entregables sustantivos, integración o calidad del sistema. |  | Alta | 3 | Tiene condiciones favorables para ocurrir en el proyecto.
Crítico | 4 | Puede comprometer alcance, integridad, validación o entrega funcional.
Regla de exposición
Exposición | Nivel | Prioridad | Criterio de respuesta
9 a 12 | Crítica | I | Atención inmediata y seguimiento por sprint.
7 a 8 | Alta | II | Mitigación planificada y responsable definido.
4 a 6 | Moderada | III | Control preventivo y seguimiento periódico.
1 a 3 | Baja | IV | Aceptación controlada o monitoreo básico.

## Matriz_Riesgos
Código | Riesgo identificado | Categoría | Fase / sprint principal | HU/CU/RF afectados | Evidencia utilizada | Impacto resumido | Detonante / señal de alerta | Impacto | Puntaje impacto | Probabilidad | Puntaje probabilidad | Exposición | Nivel exposición | Prioridad | Estrategia principal | Respuesta planificada | Medida de contingencia | Responsable sugerido | Estado actualizado | Observaciones
R1 | Backend funcional incompleto para módulos de avances, compras, inventario, contabilidad, reportes y planillas. | Técnico / Integración | Sprints 5-11 | HU-01, HU-05, HU-08, HU-09, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-23 | En server.js solo están activas /auth, /users y /proyectos; rutas /avances, /compras y /reportes aparecen comentadas, sin rutas de inventario ni cierres. | Impide demostrar flujos completos con persistencia real y expone una brecha entre documentación y producto. | Intentar ejecutar pruebas funcionales completas y encontrar módulos sin endpoints reales. | Crítico | 4 | Alta | 3 | 12 | Crítica | I | Mitigación prioritaria | Implementar rutas, controladores y servicios mínimos para avances, compras, inventario, cierres, reportes y planillas, priorizando los criterios críticos de HU actualizadas. | Acotar alcance demostrable y documentar módulos no integrados como pendientes técnicos si no alcanzan a implementarse. | Equipo backend / responsable técnico | Activo | Debe abordarse antes de una campaña integral de pruebas.
R2 | Frontend con cobertura visual amplia, pero con dependencia de datos mock en módulos funcionales. | Integración / Calidad | Sprints 5-11 | HU-01 a HU-18, HU-23, HU-24 | El frontend contiene múltiples vistas y componentes, pero no se evidencia consumo real de API para los módulos de negocio. | Puede generar falsa percepción de avance funcional porque las pantallas existen, pero no prueban persistencia ni reglas reales. | Las pruebas navegan pantallas correctamente, pero los datos no cambian en PostgreSQL. | Crítico | 4 | Alta | 3 | 12 | Crítica | I | Mitigación | Sustituir mocks críticos por servicios API reales empezando por obra, compras, inventario y contabilidad. | Mantener mocks solo para demostración visual y separar explícitamente evidencia frontend de evidencia funcional. | Equipo frontend / backend | Activo | Riesgo central de integración.
R3 | Capa offline móvil no implementada como PWA/local cache/sincronización real. | Disponibilidad / Offline | Sprint 5 y Sprint 9 | HU-01, HU-03, HU-04, HU-09, HU-22 | package.json del frontend no incluye idb ni vite-plugin-pwa; existen componentes visuales de sincronización, pero no se evidencia motor offline real. | El sistema no garantiza operación en campo sin conectividad ni sincronización posterior verificable. | Modo sin red no conserva operaciones reales o no las sincroniza contra API. | Crítico | 4 | Alta | 3 | 12 | Crítica | I | Mitigación prioritaria | Implementar IndexedDB, cola local, estados Pendiente/Sincronizado/Error y Sync Manager conectado a la API. | Reducir offline a prototipo controlado y declarar limitación si no se completa integración real. | Equipo frontend móvil / backend | Activo | Afecta directamente HU-22 y disponibilidad en campo.
R4 | StorageService para evidencias y planillas no implementado en backend. | Infraestructura / Archivos | Sprint 5 y Sprint 11 | HU-03, HU-04, HU-13, HU-14 | El esquema contiene campos url/storageKey, pero no se observa servicio backend de almacenamiento para imágenes o PDFs. | Las evidencias y planillas no pueden almacenarse ni recuperarse de forma persistente y trazable. | Subida de archivo o consulta de PDF falla o queda simulada. | Alto | 3 | Alta | 3 | 9 | Crítica | I | Mitigación | Crear StorageService con validación de formato/tamaño, generación de nombre único y registro de URL o referencia persistente. | Usar almacenamiento local controlado para prototipo y documentar limitación cloud. | Equipo backend | Activo | Debe cubrir evidencias y planillas.
R5 | QueueService para planillas PDF pesadas no implementado. | Infraestructura / Procesamiento diferido | Sprint 11 | HU-13 | No se evidencia cola de tareas ni worker para generación diferida de PDF. | La generación de planillas con evidencias puede bloquear la respuesta HTTP o fallar por tiempo de procesamiento. | Planilla con muchas evidencias tarda demasiado o produce timeout. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Implementar cola simple de generación con estados Pendiente, En proceso, Completado y Error. | Limitar volumen de evidencias por planilla y procesar solo planillas ligeras de forma síncrona. | Equipo backend | Activo | Relacionado con PDF y notificaciones.
R6 | NotificationService no implementado para aprobaciones, rechazos, requerimientos y planillas. | Infraestructura / Comunicación funcional | Sprint 6, 7 y 11 | HU-05, HU-06, HU-07, HU-13 | No se observa servicio backend de notificaciones; las historias actualizadas lo requieren como soporte funcional. | Los usuarios no reciben avisos de eventos críticos y deben depender de consulta manual. | Aprobaciones o planillas listas no notifican al usuario creador o solicitante. | Moderado | 2 | Alta | 3 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Implementar notificación interna básica y dejar parametrizable correo para fase posterior. | Registrar avisos en bandeja del sistema sin envío externo. | Equipo backend / frontend | Activo | Debe evitarse sobredimensionar correo real si no hay tiempo.
R7 | Modelo de datos no cubre completamente consumo, movimientos de inventario y órdenes de cambio. | Datos / Dominio | Sprints 7-9 | HU-02, HU-08, HU-09, HU-10 | schema.prisma incluye InventarioProyecto, pero no se evidencia entidad ConsumoMaterial, MovimientoInventario u OrdenCambio formal. | Puede impedir trazabilidad completa de salidas, Kardex, validación de excedentes y autorización de avances fuera de presupuesto. | No es posible reconstruir entradas/salidas o validar excedentes con soporte persistido. | Crítico | 4 | Alta | 3 | 12 | Crítica | I | Mitigación prioritaria | Agregar entidades mínimas para consumo, movimientos de inventario y autorización de cambio presupuestario o formalizar su exclusión. | Usar audit_log y campos de inventario como soporte temporal, documentando limitación. | Equipo de datos / backend | Activo | Afecta inventario y control presupuestario.
R8 | Inmutabilidad de audit_log no está protegida a nivel de base de datos. | Auditoría / Seguridad | Sprint 10-11 | HU-24, RNF auditoría | Existe AuditLog y AuditService, pero no se observan triggers de bloqueo UPDATE/DELETE sobre audit_log. | Un acceso directo a BD podría alterar o eliminar evidencia de auditoría. | Actualización o eliminación manual de audit_log desde herramienta de administración. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Agregar migración con triggers/funciones que bloqueen UPDATE y DELETE sobre audit_log. | Restringir permisos de usuario de BD y documentar control manual. | Equipo backend / base de datos | Activo | El riesgo es parcial, porque la auditoría base sí existe.
R9 | Auditoría automática genérica puede ser insuficiente para datos antes/después y eventos críticos. | Auditoría / Trazabilidad | Sprints 7-11 | HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-12, HU-13, HU-24 | audit.middleware registra body posterior, pero no garantiza snapshot real de datos antes/después en operaciones de dominio. | Puede limitar la reconstrucción de decisiones críticas y cambios de estado. | Consulta de auditoría no permite explicar quién cambió qué estado y cuál era el valor anterior. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Complementar auditoría genérica con logs explícitos en servicios críticos de aprobación, recepción, consumo, cierre y planillas. | Registrar datos mínimos obligatorios por evento si no se implementan snapshots completos. | Equipo backend | Activo | Clave para HU-24.
R10 | Gestión de proyectos incompleta en backend. | Configuración / Backend | Sprint 5 y Sprint 6 | HU-15, HU-20, HU-21 | proyectos.routes.js permite listar y consultar detalle, pero no se evidencia creación, edición, activación/desactivación ni asignaciones administrativas completas. | No se pueden cumplir HU-15, HU-20 y HU-21 de forma transaccional. | Administrador no puede crear/editar proyectos reales mediante API. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Agregar endpoints POST/PUT/PATCH para proyectos y endpoints de asignaciones usuario-proyecto-vigencia. | Cargar proyectos por seed y documentar limitación administrativa. | Equipo backend | Activo | Los sprints 1-4 no se modifican; se regulariza desde sprint 5.
R11 | Catálogo de materiales sin API administrativa real. | Configuración / Inventario | Sprint 6 | HU-05, HU-08, HU-09, HU-10, HU-26 | El frontend contiene componentes de materiales, pero no se observan rutas backend /materiales o /catalogos. | Requerimientos, recepciones y consumos pueden quedar sin fuente real de materiales vigentes. | El usuario intenta seleccionar o crear materiales y solo encuentra datos simulados. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Implementar CRUD mínimo de materiales con estado activo/inactivo y validación de duplicados. | Usar seed de materiales fijos y limitar administración del catálogo. | Equipo backend / frontend | Activo | Necesario para HU-26.
R12 | Carga masiva de rubros no garantizada con rollback real en backend. | Configuración / Carga masiva | Sprint 5-6 | HU-16 | Hay componentes frontend de CSV, pero no se observa endpoint backend de importación transaccional. | Puede ocurrir carga parcial o inconsistente de rubros frente a errores de archivo. | CSV con error genera algunos rubros guardados y otros rechazados sin reversión completa. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Implementar endpoint de importación CSV con validación de cabecera, tipos, duplicados y transacción atómica. | Reducir carga a validación manual y registro individual si no se implementa importación completa. | Equipo backend | Activo | Debe mantener la cabecera exacta definida.
R13 | Flujo de requerimientos de compra sin backend completo. | Compras / Backend | Sprints 6-7 | HU-05, HU-06, HU-07 | No se observa ruta /compras activa; server.js la mantiene comentada. | No se pueden validar creación, aprobación, rechazo, notificación ni trazabilidad de requerimientos en BD. | Bandeja de requerimientos no se alimenta con solicitudes reales. | Crítico | 4 | Alta | 3 | 12 | Crítica | I | Mitigación prioritaria | Activar módulo de compras con endpoints para creación, detalle, aprobación, rechazo y notificación. | Mantener flujo simulado como evidencia visual, separándolo de la evidencia funcional. | Equipo backend / frontend | Activo | Dependencia directa de inventario.
R14 | Recepción, consumo y consulta de inventario sin backend transaccional. | Inventario / Backend | Sprints 8-9 | HU-08, HU-09, HU-10 | No se observan rutas backend de inventario, recepción, consumo o movimientos. | Riesgo de que el stock no se actualice realmente o no pueda demostrarse integridad ingreso-salida-saldo. | Inventario visual no coincide con persistencia ni movimientos auditables. | Crítico | 4 | Alta | 3 | 12 | Crítica | I | Mitigación prioritaria | Implementar servicios transaccionales de recepción, consumo y consulta de inventario por proyecto. | Limitar pruebas a un escenario manual controlado y documentar ausencia de Kardex real. | Equipo backend / datos | Activo | Afecta integridad contable posterior.
R15 | Cierre contable, bloqueo de registros y hash sin implementación backend completa. | Contabilidad / Integridad | Sprint 10 | HU-11, HU-12 | El esquema incluye CierreMensual, pero no se observa ruta o servicio de cierre y bloqueo transaccional. | No se puede asegurar que el periodo cerrado sea inmutable ni que el hash refleje datos reales. | El usuario cierra un periodo, pero registros posteriores siguen editables o no existe hash verificable. | Crítico | 4 | Alta | 3 | 12 | Crítica | I | Mitigación prioritaria | Implementar motor de consolidación/cierre con validación de pendientes, hash, bloqueo y rollback ante fallas. | Mostrar consolidación como prototipo y dejar cierre real como limitación técnica documentada. | Equipo backend / contabilidad | Activo | Clave para planillas PDF.
R16 | Generación y consulta de planillas PDF sin backend ni procesamiento real. | Reportes / Planillas | Sprint 11 | HU-13, HU-14 | No se observa ruta activa /reportes ni servicio PDF; PlanillaPdf existe solo como modelo. | La planilla puede quedar como artefacto visual sin respaldo de datos cerrados, evidencias ni archivo descargable. | No se puede descargar PDF real o la generación no usa datos de cierre. | Crítico | 4 | Media | 2 | 8 | Alta | II | Mitigación | Implementar generación mínima de PDF basada en cierre, guardar referencia y permitir consulta/descarga. | Generar reporte HTML exportable manualmente y documentar limitación del PDF. | Equipo backend / reportes | Activo | Relacionar con StorageService y QueueService.
R17 | Dashboards gerenciales sin consultas reales ni métricas integradas. | Reportes / Gerencia | Sprint 11 | HU-23 | El frontend incluye componentes de reportes, pero no se observa backend de indicadores consolidados. | Los indicadores pueden no reflejar información real de avances, compras, inventario y cierres. | Dashboard presenta valores mock o inconsistentes con BD. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Construir endpoints de indicadores por proyecto y periodo con datos reales validados. | Limitar dashboard a indicadores disponibles y declarar indicadores pendientes. | Equipo backend / frontend | Activo | Debe evitar mezclar datos entre proyectos.
R18 | Pruebas automatizadas limitadas a seguridad, sin cobertura de módulos de negocio. | Pruebas / Calidad | Sprints 5-11 | HU-01 a HU-26 | Se observa security.test.js con pruebas JWT/RBAC/proyecto, pero no pruebas automatizadas para compras, inventario, cierre, planillas u offline. | Errores de negocio podrían pasar sin detección antes de la entrega final. | Cambios en servicios rompen reglas de negocio y CI no lo detecta. | Alto | 3 | Alta | 3 | 9 | Crítica | I | Mitigación | Agregar pruebas mínimas de integración para flujos críticos por sprint desde el sprint 5. | Ejecutar pruebas manuales documentadas con evidencia si no se automatiza todo. | Equipo QA / desarrollo | Activo | Debe estar atado a criterios de aceptación.
R19 | Validación SUS con usuarios clave sin evidencia ejecutada. | Validación / Usabilidad | Sprint 11 | RNF usabilidad, HU-23, HU-24 | La documentación exige SUS con usuarios clave, pero no se evidencia resultado aplicado. | No se puede demostrar cumplimiento de usabilidad frente al umbral definido. | No se consigue aplicar la encuesta o no se obtiene muestra mínima. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Planificar sesión SUS en sprint 11 con guion, usuarios, formulario y consolidación de resultados. | Aplicar validación heurística documentada si no se logra muestra completa. | Equipo del proyecto / usuarios clave | Activo | Debe cerrarse con evidencia.
R20 | RNF de rendimiento P95, disponibilidad y fiabilidad sin medición verificable. | RNF / Medición | Sprint 11 | RNF-01, RNF-03, RNF-04 | No se observan resultados de pruebas de carga o medición P95 sobre endpoints reales. | Los atributos de calidad quedan declarados, pero no demostrados. | Informe final no puede respaldar P95 < 2000 ms o disponibilidad esperada. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Definir prueba ligera de rendimiento sobre endpoints principales y registrar resultados. | Reportar medición parcial por módulo y justificar limitaciones del entorno. | Equipo QA / backend | Activo | Depende de tener endpoints reales.
R21 | Replanificación concentrada desde sprint 5 por congelamiento de los sprints 1 al 4. | Gestión / Cronograma | Sprints 5-11 | Plan de sprints actualizado | Los sprints 1-4 no pueden modificarse y los faltantes se trasladan a sprints posteriores. | Aumenta el riesgo de acumulación de tareas críticas en las últimas semanas. | Sprint 5 o 6 consume tiempo de regularización y desplaza inventario, contabilidad o reportes. | Moderado | 2 | Alta | 3 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Mantener tareas combinadas, priorizar flujos núcleo y reservar pruebas críticas por sprint. | Reducir funcionalidades no esenciales y conservar trazabilidad documental del ajuste. | Equipo del proyecto | Activo | Debe monitorearse semanalmente.
R22 | Pérdida de trazabilidad entre casos de uso, historias actualizadas, historias técnicas, pruebas y sprint plan. | Trazabilidad / Documentación | Sprints 5-11 | CU-00 a CU-12, HU-01 a HU-26 | La documentación fue ampliada con HU-19 a HU-26 y ajustes de dependencias; se requiere mantener consistencia entre matrices. | Puede generar contradicciones durante defensa o revisión académica. | Una HU, prueba o sprint hace referencia a RF/CU desactualizado. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Mantener matriz CU-HU-HT-Pruebas actualizada y usar un único identificador por historia. | Agregar anexo de cambios y correcciones de trazabilidad antes de la entrega. | Responsable documental / técnico | Activo | Evitar usar referencias anteriores HU-02/HU-03 de la tabla base.
R23 | Estado activo/inactivo del proyecto no validado de forma completa en accesos operativos. | Seguridad / Proyecto | Sprints 5-8 | HU-17, HU-18, HU-20, HU-21 | projectAccess.middleware consulta estado del proyecto, pero no bloquea explícitamente proyectos inactivos. | Usuarios podrían operar sobre proyectos desactivados si mantienen asignación vigente. | Proyecto desactivado sigue visible u operativo para Residente/Bodeguero. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Agregar validación de estado ACTIVO en middleware y servicios de operaciones por proyecto. | Bloquear proyectos inactivos a nivel de interfaz mientras se ajusta backend. | Equipo backend / seguridad | Activo | Conecta con HU-20.
R24 | Conflictos de sincronización offline y duplicados no resueltos formalmente. | Offline / Integridad de datos | Sprint 5 y Sprint 9 | HU-22, HU-09, HU-03 | No se observa implementación real de cola local con idempotencia o resolución de conflictos. | Puede duplicar avances, consumos o evidencias, o rechazar registros sin trazabilidad clara. | Reintentos luego de pérdida de conexión generan registros duplicados. | Alto | 3 | Alta | 3 | 9 | Crítica | I | Mitigación | Usar identificadores locales/idempotency keys, estados de sync y manejo de conflictos por servidor. | Permitir revisión manual de registros con Error de sincronización. | Equipo frontend móvil / backend | Activo | Es distinto al riesgo general offline.
R25 | Integridad de base de datos insuficiente frente a reglas actualizadas. | Datos / Restricciones | Sprints 5-10 | HU-08, HU-09, HU-12, HU-16, HU-21 | El schema cubre modelos base, pero requiere constraints adicionales para duplicados por proyecto, relaciones, estados, auditoría inmutable y operaciones de inventario. | Reglas que deberían estar protegidas en BD podrían depender solo del frontend o de servicios incompletos. | Se insertan duplicados, estados inválidos o relaciones inconsistentes mediante API o seed. | Alto | 3 | Media | 2 | 6 | Moderada | III | Mitigación | Agregar constraints, índices únicos por contexto, checks de estado y validaciones transaccionales. | Controlar validaciones en servicios y registrar deuda técnica de constraints. | Equipo base de datos / backend | Activo | Revisar especialmente rubros, asignaciones e inventario.
R26 | Reaparición de alcance de gestión documental avanzada en historias o módulos no aprobados. | Alcance / Scope creep | Sprints 5-11 | Alcance, HU-03, HU-13, HU-14 | La documentación actual excluye gestión documental avanzada, pero evidencias y planillas pueden confundirse con módulo documental. | Puede ampliar alcance y consumir tiempo destinado a módulos críticos. | Se solicitan funciones de carga, versionado o aprobación documental fuera de evidencias y planillas. | Moderado | 2 | Media | 2 | 4 | Moderada | III | Aceptación controlada | Mantener la delimitación: solo evidencias fotográficas y planillas PDF; gestión documental queda para fase posterior. | Registrar nuevas necesidades documentales en backlog futuro sin implementarlas en esta fase. | Equipo del proyecto / director | Activo | Riesgo de alcance, no de código.
R27 | Configuración de despliegue y secretos insuficientemente endurecida para entorno productivo. | Seguridad / Despliegue | Sprint 11 | RNF seguridad, despliegue | Existe Docker Compose y .env, pero se requiere revisar manejo de secretos, CORS, JWT_SECRET, base de datos y perfiles de entorno. | Puede exponer credenciales o permitir configuraciones inseguras en demostración o despliegue. | Variables sensibles quedan versionadas o CORS abierto en entorno no controlado. | Moderado | 2 | Media | 2 | 4 | Moderada | III | Mitigación | Separar .env.example de secretos reales, restringir CORS y documentar configuración segura. | Usar entorno local controlado para defensa y no publicar credenciales. | Equipo DevOps / backend | Activo | No implica que Docker/CI sean inexistentes.
R28 | Falta de evidencia end-to-end Frontend → API → PostgreSQL para flujos críticos. | Integración / Evidencia | Sprints 5-11 | HU-01, HU-05, HU-08, HU-09, HU-12, HU-13, HU-24 | El programa contiene backend parcial y frontend amplio; faltan recorridos integrados documentados con capturas/logs/BD. | La defensa puede no probar que el sistema funciona más allá del prototipo visual. | No se cuenta con evidencia de una operación real persistida y auditada de inicio a fin. | Crítico | 4 | Alta | 3 | 12 | Crítica | I | Mitigación prioritaria | Definir 5 flujos E2E mínimos: login, avance+evidencia, requerimiento+aprobación, recepción+consumo, cierre+planilla. | Si un flujo no está completo, documentar evidencia parcial y brecha técnica con plan de corrección. | Equipo QA / desarrollo | Activo | Debe alimentar informe de ejecución actualizado.

## Respuesta_Priorizada
Código | Prioridad | Riesgo priorizado | Estrategia principal | Acción preventiva / respuesta | Medida de contingencia | Responsable sugerido | Fase / sprint | Estado
R1 | I | Backend funcional incompleto para módulos de avances, compras, inventario, contabilidad, reportes y planillas. | Mitigación prioritaria | Implementar rutas, controladores y servicios mínimos para avances, compras, inventario, cierres, reportes y planillas, priorizando los criterios críticos de HU actualizadas. | Acotar alcance demostrable y documentar módulos no integrados como pendientes técnicos si no alcanzan a implementarse. | Equipo backend / responsable técnico | Sprints 5-11 | Activo
R2 | I | Frontend con cobertura visual amplia, pero con dependencia de datos mock en módulos funcionales. | Mitigación | Sustituir mocks críticos por servicios API reales empezando por obra, compras, inventario y contabilidad. | Mantener mocks solo para demostración visual y separar explícitamente evidencia frontend de evidencia funcional. | Equipo frontend / backend | Sprints 5-11 | Activo
R3 | I | Capa offline móvil no implementada como PWA/local cache/sincronización real. | Mitigación prioritaria | Implementar IndexedDB, cola local, estados Pendiente/Sincronizado/Error y Sync Manager conectado a la API. | Reducir offline a prototipo controlado y declarar limitación si no se completa integración real. | Equipo frontend móvil / backend | Sprint 5 y Sprint 9 | Activo
R7 | I | Modelo de datos no cubre completamente consumo, movimientos de inventario y órdenes de cambio. | Mitigación prioritaria | Agregar entidades mínimas para consumo, movimientos de inventario y autorización de cambio presupuestario o formalizar su exclusión. | Usar audit_log y campos de inventario como soporte temporal, documentando limitación. | Equipo de datos / backend | Sprints 7-9 | Activo
R13 | I | Flujo de requerimientos de compra sin backend completo. | Mitigación prioritaria | Activar módulo de compras con endpoints para creación, detalle, aprobación, rechazo y notificación. | Mantener flujo simulado como evidencia visual, separándolo de la evidencia funcional. | Equipo backend / frontend | Sprints 6-7 | Activo
R14 | I | Recepción, consumo y consulta de inventario sin backend transaccional. | Mitigación prioritaria | Implementar servicios transaccionales de recepción, consumo y consulta de inventario por proyecto. | Limitar pruebas a un escenario manual controlado y documentar ausencia de Kardex real. | Equipo backend / datos | Sprints 8-9 | Activo
R15 | I | Cierre contable, bloqueo de registros y hash sin implementación backend completa. | Mitigación prioritaria | Implementar motor de consolidación/cierre con validación de pendientes, hash, bloqueo y rollback ante fallas. | Mostrar consolidación como prototipo y dejar cierre real como limitación técnica documentada. | Equipo backend / contabilidad | Sprint 10 | Activo
R16 | II | Generación y consulta de planillas PDF sin backend ni procesamiento real. | Mitigación | Implementar generación mínima de PDF basada en cierre, guardar referencia y permitir consulta/descarga. | Generar reporte HTML exportable manualmente y documentar limitación del PDF. | Equipo backend / reportes | Sprint 11 | Activo
R18 | I | Pruebas automatizadas limitadas a seguridad, sin cobertura de módulos de negocio. | Mitigación | Agregar pruebas mínimas de integración para flujos críticos por sprint desde el sprint 5. | Ejecutar pruebas manuales documentadas con evidencia si no se automatiza todo. | Equipo QA / desarrollo | Sprints 5-11 | Activo
R20 | III | RNF de rendimiento P95, disponibilidad y fiabilidad sin medición verificable. | Mitigación | Definir prueba ligera de rendimiento sobre endpoints principales y registrar resultados. | Reportar medición parcial por módulo y justificar limitaciones del entorno. | Equipo QA / backend | Sprint 11 | Activo
R21 | III | Replanificación concentrada desde sprint 5 por congelamiento de los sprints 1 al 4. | Mitigación | Mantener tareas combinadas, priorizar flujos núcleo y reservar pruebas críticas por sprint. | Reducir funcionalidades no esenciales y conservar trazabilidad documental del ajuste. | Equipo del proyecto | Sprints 5-11 | Activo
R22 | III | Pérdida de trazabilidad entre casos de uso, historias actualizadas, historias técnicas, pruebas y sprint plan. | Mitigación | Mantener matriz CU-HU-HT-Pruebas actualizada y usar un único identificador por historia. | Agregar anexo de cambios y correcciones de trazabilidad antes de la entrega. | Responsable documental / técnico | Sprints 5-11 | Activo
R24 | I | Conflictos de sincronización offline y duplicados no resueltos formalmente. | Mitigación | Usar identificadores locales/idempotency keys, estados de sync y manejo de conflictos por servidor. | Permitir revisión manual de registros con Error de sincronización. | Equipo frontend móvil / backend | Sprint 5 y Sprint 9 | Activo
R28 | I | Falta de evidencia end-to-end Frontend → API → PostgreSQL para flujos críticos. | Mitigación prioritaria | Definir 5 flujos E2E mínimos: login, avance+evidencia, requerimiento+aprobación, recepción+consumo, cierre+planilla. | Si un flujo no está completo, documentar evidencia parcial y brecha técnica con plan de corrección. | Equipo QA / desarrollo | Sprints 5-11 | Activo

## Seguimiento
Fecha de revisión | Código del riesgo | Riesgo | Sprint / fase | Probabilidad anterior | Probabilidad nueva | Impacto anterior | Impacto nuevo | Nivel anterior | Nivel nuevo | Estado | Responsable | Acción tomada | Próxima revisión | Observaciones
| R1 | Backend funcional incompleto para módulos de avances, compras, inventario, contabilidad, reportes y planillas. | Sprints 5-11 | Alta |  | Crítico |  | Crítica |  | Activo | Equipo backend / responsable técnico
| R2 | Frontend con cobertura visual amplia, pero con dependencia de datos mock en módulos funcionales. | Sprints 5-11 | Alta |  | Crítico |  | Crítica |  | Activo | Equipo frontend / backend
| R3 | Capa offline móvil no implementada como PWA/local cache/sincronización real. | Sprint 5 y Sprint 9 | Alta |  | Crítico |  | Crítica |  | Activo | Equipo frontend móvil / backend
| R4 | StorageService para evidencias y planillas no implementado en backend. | Sprint 5 y Sprint 11 | Alta |  | Alto |  | Crítica |  | Activo | Equipo backend
| R5 | QueueService para planillas PDF pesadas no implementado. | Sprint 11 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Equipo backend
| R6 | NotificationService no implementado para aprobaciones, rechazos, requerimientos y planillas. | Sprint 6, 7 y 11 | Alta |  | Moderado |  | Moderada |  | Activo | Equipo backend / frontend
| R7 | Modelo de datos no cubre completamente consumo, movimientos de inventario y órdenes de cambio. | Sprints 7-9 | Alta |  | Crítico |  | Crítica |  | Activo | Equipo de datos / backend
| R8 | Inmutabilidad de audit_log no está protegida a nivel de base de datos. | Sprint 10-11 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Equipo backend / base de datos
| R9 | Auditoría automática genérica puede ser insuficiente para datos antes/después y eventos críticos. | Sprints 7-11 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Equipo backend
| R10 | Gestión de proyectos incompleta en backend. | Sprint 5 y Sprint 6 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Equipo backend
| R11 | Catálogo de materiales sin API administrativa real. | Sprint 6 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Equipo backend / frontend
| R12 | Carga masiva de rubros no garantizada con rollback real en backend. | Sprint 5-6 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Equipo backend
| R13 | Flujo de requerimientos de compra sin backend completo. | Sprints 6-7 | Alta |  | Crítico |  | Crítica |  | Activo | Equipo backend / frontend
| R14 | Recepción, consumo y consulta de inventario sin backend transaccional. | Sprints 8-9 | Alta |  | Crítico |  | Crítica |  | Activo | Equipo backend / datos
| R15 | Cierre contable, bloqueo de registros y hash sin implementación backend completa. | Sprint 10 | Alta |  | Crítico |  | Crítica |  | Activo | Equipo backend / contabilidad
| R16 | Generación y consulta de planillas PDF sin backend ni procesamiento real. | Sprint 11 | Media |  | Crítico |  | Alta |  | Activo | Equipo backend / reportes
| R17 | Dashboards gerenciales sin consultas reales ni métricas integradas. | Sprint 11 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Equipo backend / frontend
| R18 | Pruebas automatizadas limitadas a seguridad, sin cobertura de módulos de negocio. | Sprints 5-11 | Alta |  | Alto |  | Crítica |  | Activo | Equipo QA / desarrollo
| R19 | Validación SUS con usuarios clave sin evidencia ejecutada. | Sprint 11 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Equipo del proyecto / usuarios clave
| R20 | RNF de rendimiento P95, disponibilidad y fiabilidad sin medición verificable. | Sprint 11 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Equipo QA / backend
| R21 | Replanificación concentrada desde sprint 5 por congelamiento de los sprints 1 al 4. | Sprints 5-11 | Alta |  | Moderado |  | Moderada |  | Activo | Equipo del proyecto
| R22 | Pérdida de trazabilidad entre casos de uso, historias actualizadas, historias técnicas, pruebas y sprint plan. | Sprints 5-11 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Responsable documental / técnico
| R23 | Estado activo/inactivo del proyecto no validado de forma completa en accesos operativos. | Sprints 5-8 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Equipo backend / seguridad
| R24 | Conflictos de sincronización offline y duplicados no resueltos formalmente. | Sprint 5 y Sprint 9 | Alta |  | Alto |  | Crítica |  | Activo | Equipo frontend móvil / backend
| R25 | Integridad de base de datos insuficiente frente a reglas actualizadas. | Sprints 5-10 | Media |  | Alto |  | Moderada |  | Activo | Equipo base de datos / backend
| R26 | Reaparición de alcance de gestión documental avanzada en historias o módulos no aprobados. | Sprints 5-11 | Media |  | Moderado |  | Moderada |  | Activo | Equipo del proyecto / director
| R27 | Configuración de despliegue y secretos insuficientemente endurecida para entorno productivo. | Sprint 11 | Media |  | Moderado |  | Moderada |  | Activo | Equipo DevOps / backend
| R28 | Falta de evidencia end-to-end Frontend → API → PostgreSQL para flujos críticos. | Sprints 5-11 | Alta |  | Crítico |  | Crítica |  | Activo | Equipo QA / desarrollo