Facultad de Informática y Electrónica

Aplicaciones Informáticas II

Riesgos del proyecto V2

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA

LA GESTIÓN INTEGRAL EN LA EMPRESA

ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Ivan Santiago Pulgar Leon

Isaac Sebastián Castro Muesmueran

Ingeniero:

JULIO R. SANTILLÁN C.

Riobamba                                                                       2026

Contenido

Análisis de riesgos del proyecto	4

1. Introducción	4

1.1. Finalidad del análisis de riesgos	4

1.2. Importancia del análisis de riesgos en el proyecto	4

1.3. Relación del análisis de riesgos con el alcance, el tiempo, los recursos y la calidad	4

2. Objetivo del documento de análisis de riesgos	4

2.1. Objetivo general	4

2.2. Objetivos específicos	5

3. Enfoque general de gestión de riesgos	5

3.1. Concepto de riesgo en el contexto del proyecto	5

3.2. Principios de la gestión de riesgos	5

3.3. Criterios generales para el tratamiento de riesgos	5

4. Identificación de riesgos	6

4.1. Propósito de la identificación de riesgos	6

4.2. Fuentes potenciales de riesgo	6

4.2.1. Riesgos técnicos	6

4.2.2. Riesgos asociados a recursos	6

4.2.3. Riesgos por factores externos	7

4.2.4. Riesgos por cambios en requisitos	7

4.3. Riesgos identificados en el proyecto	7

5. Análisis de riesgos	8

5.1. Propósito del análisis de riesgos	8

5.2. Impacto potencial sobre los objetivos del proyecto	8

5.3. Probabilidad de ocurrencia	9

5.4. Análisis cualitativo de riesgos	9

5.4.1. Matriz cualitativa de análisis	10

5.5. Resultados del análisis de riesgos	11

6. Evaluación de riesgos	11

6.1. Criterios de evaluación	11

Escala de impacto	11

Escala de probabilidad	12

Regla de priorización	12

6.2. Priorización de riesgos	12

6.3. Riesgos críticos, moderados y bajos	12

Riesgos críticos	12

Riesgos altos	13

Riesgos moderados	13

Riesgos bajos	13

6.4. Matriz de evaluación de riesgos	13

7. Planificación de la respuesta a los riesgos	14

7.1. Propósito de la planificación de respuesta	15

7.2. Estrategias de respuesta	15

7.2.1. Mitigación	15

7.2.2. Evitación	15

7.2.3. Aceptación controlada	15

7.2.4. Transferencia parcial	15

7.3. Plan de respuesta para los riesgos priorizados	15

Riesgos de prioridad I crítica	15

Riesgos de prioridad II alta	16

Riesgos de prioridad III moderada	17

7.4. Medidas de contingencia	18

Contingencias por tipo de riesgo	18

Contingencias específicas para riesgos críticos	19

8. Seguimiento y control de riesgos	19

8.1. Propósito del seguimiento y control	19

8.2. Supervisión de cambios en probabilidad e impacto	19

Elementos de supervisión	19

Criterios de variación	20

8.3. Revisión de la eficacia de las respuestas aplicadas	20

# Análisis de riesgos del proyecto

# 1. Introducción

El análisis de riesgos constituye un componente de apoyo para la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto "Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral en la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.". En esta versión V2, el análisis se actualiza con base en los casos de uso CU-00 a CU-12, las historias de usuario HU-01 a HU-26, las historias técnicas, el plan de sprints actualizado desde el Sprint 5 y la revisión del programa entregado. Su propósito es reconocer eventos o condiciones que podrían incidir en el desarrollo del sistema, en el cumplimiento del alcance, en la integración entre módulos y en la validación final del producto.

## 1.1. Finalidad del análisis de riesgos

La finalidad del análisis de riesgos es contar con una base ordenada para identificar, analizar, valorar y dar seguimiento a los eventos potenciales que podrían afectar el proyecto. Esta actualización permite diferenciar riesgos ya reducidos por la documentación generada de aquellos que continúan activos por su relación con backend funcional, integración real, operación offline, almacenamiento de evidencias, generación de planillas, auditoría, pruebas y medición de atributos de calidad.

## 1.2. Importancia del análisis de riesgos en el proyecto

La importancia del análisis de riesgos radica en que el proyecto se desarrolla sobre una necesidad real de modernización tecnológica de una empresa constructora. El sistema integra procesos técnicos, administrativos, inventario-contables y gerenciales, por lo que cualquier brecha entre la documentación, el programa y las pruebas puede afectar la trazabilidad, la consistencia de datos y la defensa académica del trabajo. En esta versión se da especial atención a los riesgos concentrados desde el Sprint 5, debido a que los cuatro primeros sprints se consideran cerrados y no modificables.

## 1.3. Relación del análisis de riesgos con el alcance, el tiempo, los recursos y la calidad

| Componente del proyecto | Relación con el análisis de riesgos V2 |
| --- | --- |
| Alcance | Permite controlar que el sistema se mantenga en los dominios técnico, administrativo, inventario-contable, reportes, auditoría y operación offline, evitando reintroducir gestión documental avanzada no aprobada. |
| Tiempo | Permite reconocer la concentración de tareas desde el Sprint 5 hasta el Sprint 11, especialmente por el congelamiento de los sprints 1 al 4. |
| Recursos | Permite revisar riesgos asociados a equipo de desarrollo, usuarios clave, acceso a datos institucionales, entorno local, repositorio y disponibilidad para pruebas SUS y pruebas funcionales. |
| Calidad | Permite examinar condiciones que podrían afectar usabilidad, fiabilidad, disponibilidad offline, integridad de datos, auditoría, rendimiento P95 y evidencia end-to-end. |

# 2. Objetivo del documento de análisis de riesgos

## 2.1. Objetivo general

Analizar los riesgos potenciales y activos asociados al desarrollo del sistema web y móvil para la gestión integral de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., con base en la matriz de riesgos actualizada, los casos de uso vigentes, las historias de usuario HU-01 a HU-26, las historias técnicas, el plan de sprints actualizado y el estado del programa entregado, con el fin de priorizar respuestas, contingencias y mecanismos de seguimiento hasta la entrega final del proyecto.

## 2.2. Objetivos específicos

Identificar los riesgos activos relacionados con backend, frontend, integración, datos, offline, auditoría, reportes, planillas, pruebas y validación de calidad.

Analizar el impacto de los riesgos sobre alcance, tiempo, recursos y calidad del sistema.

Estimar de forma cualitativa y semicuantitativa la probabilidad, impacto, exposición y prioridad de cada riesgo.

Diferenciar los riesgos que requieren atención inmediata de aquellos que pueden tratarse con seguimiento preventivo.

Establecer respuestas planificadas y medidas de contingencia coherentes con el plan de sprints desde el Sprint 5 hasta el Sprint 11.

Mantener trazabilidad entre riesgos, historias de usuario, casos de uso, historias técnicas y evidencias de validación.

# 3. Enfoque general de gestión de riesgos

El enfoque general de gestión de riesgos adoptado en este documento sigue una lógica secuencial: primero se identifican los riesgos activos y parciales, luego se analizan en función de su impacto y probabilidad, posteriormente se evalúa su exposición y prioridad, y finalmente se definen respuestas, contingencias y mecanismos de seguimiento. La versión V2 utiliza como base la matriz actualizada y excluye riesgos que ya cuentan con evidencia técnica suficiente, manteniendo únicamente riesgos que requieren control desde el Sprint 5 en adelante.

## 3.1. Concepto de riesgo en el contexto del proyecto

En el contexto de este proyecto, un riesgo se entiende como un evento, condición o situación potencial que podría incidir negativamente en el desarrollo del sistema, la integración funcional, la consistencia entre documentación y programa, la validación con usuarios o la generación de evidencias técnicas. En esta versión, los riesgos se asocian especialmente a las brechas entre interfaces ya diseñadas, servicios backend pendientes, persistencia real, trazabilidad y pruebas end-to-end.

Bajo esta definición, el riesgo puede estar asociado a:

La definición, actualización y trazabilidad de requisitos e historias de usuario.

La arquitectura, servicios transversales e integración frontend/API/PostgreSQL.

La operación offline, sincronización y resolución de conflictos.

La persistencia, integridad, auditoría e inmutabilidad de datos.

La generación de planillas PDF, reportes y dashboards gerenciales.

La ejecución de pruebas funcionales, automatizadas, SUS y mediciones de rendimiento.

## 3.2. Principios de la gestión de riesgos

Anticipación: reconocer riesgos antes de que afecten los entregables finales.

Priorización: concentrar esfuerzos en riesgos de exposición crítica o alta.

Coherencia documental: mantener alineación entre matriz de riesgos, backlog, casos de uso, historias técnicas y plan de sprints.

Seguimiento por sprint: revisar los riesgos activos en cada iteración desde el Sprint 5.

Evidencia verificable: respaldar la mitigación con pruebas, capturas, registros, endpoints, logs, datos persistidos y resultados de validación.

## 3.3. Criterios generales para el tratamiento de riesgos

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Impacto | Nivel de afectación potencial sobre alcance, tiempo, recursos, calidad, integridad o entrega funcional. |
| Probabilidad | Posibilidad de que el riesgo ocurra durante los sprints restantes o durante la preparación de la entrega final. |
| Exposición | Resultado de combinar impacto y probabilidad mediante puntajes semicuantitativos. |
| Prioridad | Nivel de atención requerido: I crítica, II alta, III moderada o IV baja. |
| Fase afectada | Sprint o etapa donde el riesgo tiene mayor incidencia. |
| Estado | Condición actual del riesgo: activo, reducido, controlado, cerrado o materializado. |

# 4. Identificación de riesgos

La identificación de riesgos corresponde al proceso mediante el cual se reconocen eventos potenciales que podrían afectar la ejecución del proyecto. En la versión V2 se parte de la matriz actualizada, la cual registra 28 riesgos activos relacionados con el estado del programa, la integración funcional, las historias actualizadas, la arquitectura v2, los servicios transversales y el plan de sprints desde el Sprint 5 hasta el Sprint 11.

## 4.1. Propósito de la identificación de riesgos

El propósito de esta etapa es disponer de una base actualizada de riesgos para su análisis posterior, evitando mantener riesgos ya resueltos y concentrando el control sobre aquellos que todavía pueden afectar la entrega funcional, la documentación académica o la validación del sistema.

Reconocer riesgos directamente vinculados con el alcance y la arquitectura actualizada.

Relacionar los riesgos con HU, CU, RF, sprint o módulo afectado.

Identificar señales de alerta que permitan detectar materialización temprana.

Ordenar la respuesta de acuerdo con exposición, prioridad y fase de ejecución.

## 4.2. Fuentes potenciales de riesgo

| Categoría | Descripción general |
| --- | --- |
| Riesgos técnicos | Se relacionan con backend, frontend, API REST, servicios transversales, datos, pruebas e integración entre módulos. |
| Riesgos de integración | Se vinculan con dependencia de mocks, ausencia de endpoints reales, falta de evidencia Frontend -> API -> PostgreSQL y pruebas incompletas. |
| Riesgos de datos | Corresponden a integridad referencial, Kardex, consumo de materiales, movimientos de inventario, cierre mensual, hash y audit_log. |
| Riesgos de infraestructura | Incluyen StorageService, QueueService, NotificationService, configuración de despliegue y manejo de secretos. |
| Riesgos de calidad | Se asocian con pruebas automatizadas, pruebas manuales, SUS, rendimiento P95, disponibilidad y fiabilidad. |
| Riesgos de alcance | Se relacionan con scope creep, especialmente la posible reaparición de gestión documental avanzada fuera del alcance actual. |

### 4.2.1. Riesgos técnicos

Los riesgos técnicos corresponden a situaciones vinculadas con arquitectura, backend, frontend, persistencia, servicios transversales, integración, transacciones y pruebas. En la versión V2 son relevantes porque varias historias actualizadas requieren endpoints, servicios y validaciones que deben evidenciarse en el sistema.

### 4.2.2. Riesgos asociados a recursos

Los riesgos asociados a recursos se relacionan con disponibilidad del equipo, usuarios clave, conectividad, entorno de desarrollo, documentación institucional y tiempo restante para validaciones. También se incluyen los riesgos derivados de la concentración de tareas desde el Sprint 5.

### 4.2.3. Riesgos por factores externos

Los riesgos externos corresponden a condiciones de coordinación, información institucional, usuarios disponibles y restricciones de cronograma académico que pueden incidir sobre validaciones, evidencias o decisiones de cierre.

### 4.2.4. Riesgos por cambios en requisitos

Estos riesgos se relacionan con ajustes funcionales, ampliación de historias, reordenamiento del backlog, necesidad de nuevas historias y presión por incorporar funcionalidades que exceden la fase aprobada.

## 4.3. Riesgos identificados en el proyecto

| Código | Riesgo identificado | Categoría | Posible severidad inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Backend funcional incompleto para módulos de avances, compras, inventario, contabilidad, reportes y planillas. | Técnico / Integración | Crítica |
| R2 | Frontend con cobertura visual amplia, pero con dependencia de datos mock en módulos funcionales. | Integración / Calidad | Crítica |
| R3 | Capa offline móvil no implementada como PWA/local cache/sincronización real. | Disponibilidad / Offline | Crítica |
| R4 | StorageService para evidencias y planillas no implementado en backend. | Infraestructura / Archivos | Crítica |
| R5 | QueueService para planillas PDF pesadas no implementado. | Infraestructura / Procesamiento diferido | Moderada |
| R6 | NotificationService no implementado para aprobaciones, rechazos, requerimientos y planillas. | Infraestructura / Comunicación funcional | Moderada |
| R7 | Modelo de datos no cubre completamente consumo, movimientos de inventario y órdenes de cambio. | Datos / Dominio | Crítica |
| R8 | Inmutabilidad de audit_log no está protegida a nivel de base de datos. | Auditoría / Seguridad | Moderada |
| R9 | Auditoría automática genérica puede ser insuficiente para datos antes/después y eventos críticos. | Auditoría / Trazabilidad | Moderada |
| R10 | Gestión de proyectos incompleta en backend. | Configuración / Backend | Moderada |
| R11 | Catálogo de materiales sin API administrativa real. | Configuración / Inventario | Moderada |
| R12 | Carga masiva de rubros no garantizada con rollback real en backend. | Configuración / Carga masiva | Moderada |
| R13 | Flujo de requerimientos de compra sin backend completo. | Compras / Backend | Crítica |
| R14 | Recepción, consumo y consulta de inventario sin backend transaccional. | Inventario / Backend | Crítica |
| R15 | Cierre contable, bloqueo de registros y hash sin implementación backend completa. | Contabilidad / Integridad | Crítica |
| R16 | Generación y consulta de planillas PDF sin backend ni procesamiento real. | Reportes / Planillas | Alta |
| R17 | Dashboards gerenciales sin consultas reales ni métricas integradas. | Reportes / Gerencia | Moderada |
| R18 | Pruebas automatizadas limitadas a seguridad, sin cobertura de módulos de negocio. | Pruebas / Calidad | Crítica |
| R19 | Validación SUS con usuarios clave sin evidencia ejecutada. | Validación / Usabilidad | Moderada |
| R20 | RNF de rendimiento P95, disponibilidad y fiabilidad sin medición verificable. | RNF / Medición | Moderada |
| R21 | Replanificación concentrada desde sprint 5 por congelamiento de los sprints 1 al 4. | Gestión / Cronograma | Moderada |
| R22 | Pérdida de trazabilidad entre casos de uso, historias actualizadas, historias técnicas, pruebas y sprint plan. | Trazabilidad / Documentación | Moderada |
| R23 | Estado activo/inactivo del proyecto no validado de forma completa en accesos operativos. | Seguridad / Proyecto | Moderada |
| R24 | Conflictos de sincronización offline y duplicados no resueltos formalmente. | Offline / Integridad de datos | Crítica |
| R25 | Integridad de base de datos insuficiente frente a reglas actualizadas. | Datos / Restricciones | Moderada |
| R26 | Reaparición de alcance de gestión documental avanzada en historias o módulos no aprobados. | Alcance / Scope creep | Moderada |
| R27 | Configuración de despliegue y secretos insuficientemente endurecida para entorno productivo. | Seguridad / Despliegue | Moderada |
| R28 | Falta de evidencia end-to-end Frontend → API → PostgreSQL para flujos críticos. | Integración / Evidencia | Crítica |

# 5. Análisis de riesgos

El análisis de riesgos permite comprender la incidencia potencial de los eventos identificados sobre los objetivos del proyecto, su probabilidad de ocurrencia y su relevancia cualitativa dentro del desarrollo. En esta versión se utiliza una lectura cualitativa y semicuantitativa basada en impacto, probabilidad, exposición y prioridad.

## 5.1. Propósito del análisis de riesgos

Comprender la relación entre cada riesgo y los objetivos actualizados del proyecto.

Estimar la probabilidad e impacto de los riesgos activos.

Diferenciar riesgos críticos, altos, moderados y bajos.

Generar una base para priorización, respuesta y seguimiento por sprint.

## 5.2. Impacto potencial sobre los objetivos del proyecto

| Objetivo del proyecto | Riesgos con mayor incidencia potencial |
| --- | --- |
| Actualizar requisitos, casos de uso, historias de usuario e historias técnicas | R10, R11, R12, R21, R22, R26 |
| Desarrollar e integrar backend, frontend, API REST y PostgreSQL | R1, R2, R7, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R23, R25, R28 |
| Garantizar operación móvil offline, evidencias y sincronización | R3, R4, R24, R28 |
| Consolidar contabilidad, inventario, planillas PDF y reportes | R13, R14, R15, R16, R17, R20, R28 |
| Evaluar usabilidad, fiabilidad, rendimiento y calidad | R18, R19, R20, R21, R28 |

| Componente | Riesgos de mayor impacto |
| --- | --- |
| Alcance | R21, R22, R26 |
| Tiempo | R21, R28 |
| Recursos | R19, R21, R27 |
| Calidad | R1, R2, R3, R4, R7, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R20, R24, R25, R28 |
| Seguridad y trazabilidad | R8, R9, R23, R24, R27 |

## 5.3. Probabilidad de ocurrencia

| Nivel | Interpretación |
| --- | --- |
| Baja | El riesgo podría presentarse de forma poco frecuente o bajo condiciones excepcionales. |
| Media | El riesgo puede ocurrir en determinadas fases o bajo condiciones operativas o técnicas específicas. |
| Alta | El riesgo tiene condiciones favorables para ocurrir durante la ejecución restante del proyecto. |

| Código | Riesgo | Probabilidad cualitativa |
| --- | --- | --- |
| R1 | Backend funcional incompleto para módulos de avances, compras, inventario, contabilidad, reportes y planillas. | Alta |
| R2 | Frontend con cobertura visual amplia, pero con dependencia de datos mock en módulos funcionales. | Alta |
| R3 | Capa offline móvil no implementada como PWA/local cache/sincronización real. | Alta |
| R4 | StorageService para evidencias y planillas no implementado en backend. | Alta |
| R5 | QueueService para planillas PDF pesadas no implementado. | Media |
| R6 | NotificationService no implementado para aprobaciones, rechazos, requerimientos y planillas. | Alta |
| R7 | Modelo de datos no cubre completamente consumo, movimientos de inventario y órdenes de cambio. | Alta |
| R8 | Inmutabilidad de audit_log no está protegida a nivel de base de datos. | Media |
| R9 | Auditoría automática genérica puede ser insuficiente para datos antes/después y eventos críticos. | Media |
| R10 | Gestión de proyectos incompleta en backend. | Media |
| R11 | Catálogo de materiales sin API administrativa real. | Media |
| R12 | Carga masiva de rubros no garantizada con rollback real en backend. | Media |
| R13 | Flujo de requerimientos de compra sin backend completo. | Alta |
| R14 | Recepción, consumo y consulta de inventario sin backend transaccional. | Alta |
| R15 | Cierre contable, bloqueo de registros y hash sin implementación backend completa. | Alta |
| R16 | Generación y consulta de planillas PDF sin backend ni procesamiento real. | Media |
| R17 | Dashboards gerenciales sin consultas reales ni métricas integradas. | Media |
| R18 | Pruebas automatizadas limitadas a seguridad, sin cobertura de módulos de negocio. | Alta |
| R19 | Validación SUS con usuarios clave sin evidencia ejecutada. | Media |
| R20 | RNF de rendimiento P95, disponibilidad y fiabilidad sin medición verificable. | Media |
| R21 | Replanificación concentrada desde sprint 5 por congelamiento de los sprints 1 al 4. | Alta |
| R22 | Pérdida de trazabilidad entre casos de uso, historias actualizadas, historias técnicas, pruebas y sprint plan. | Media |
| R23 | Estado activo/inactivo del proyecto no validado de forma completa en accesos operativos. | Media |
| R24 | Conflictos de sincronización offline y duplicados no resueltos formalmente. | Alta |
| R25 | Integridad de base de datos insuficiente frente a reglas actualizadas. | Media |
| R26 | Reaparición de alcance de gestión documental avanzada en historias o módulos no aprobados. | Media |
| R27 | Configuración de despliegue y secretos insuficientemente endurecida para entorno productivo. | Media |
| R28 | Falta de evidencia end-to-end Frontend → API → PostgreSQL para flujos críticos. | Alta |

## 5.4. Análisis cualitativo de riesgos

El análisis cualitativo combina impacto y probabilidad para estimar el nivel de exposición requerido por cada riesgo. La matriz actualizada utiliza cuatro niveles de impacto y tres niveles de probabilidad, con exposición baja, moderada, alta o crítica.

| Nivel de impacto | Interpretación |
| --- | --- |
| Leve | Afecta ajustes puntuales o actividades no críticas sin comprometer entregables principales. |
| Moderado | Incide en coordinación, acceso, documentación o consistencia parcial del trabajo. |
| Alto | Afecta entregables sustantivos, integración, calidad del sistema o módulos relevantes. |
| Crítico | Puede comprometer alcance, integridad, validación, entrega funcional o defensa del proyecto. |

### 5.4.1. Matriz cualitativa de análisis

| Código | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Nivel cualitativo resultante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Backend funcional incompleto para módulos de avances, compras, inventario, contabilidad, reportes y planillas. | Crítico | Alta | Crítica |
| R2 | Frontend con cobertura visual amplia, pero con dependencia de datos mock en módulos funcionales. | Crítico | Alta | Crítica |
| R3 | Capa offline móvil no implementada como PWA/local cache/sincronización real. | Crítico | Alta | Crítica |
| R4 | StorageService para evidencias y planillas no implementado en backend. | Alto | Alta | Crítica |
| R5 | QueueService para planillas PDF pesadas no implementado. | Alto | Media | Moderada |
| R6 | NotificationService no implementado para aprobaciones, rechazos, requerimientos y planillas. | Moderado | Alta | Moderada |
| R7 | Modelo de datos no cubre completamente consumo, movimientos de inventario y órdenes de cambio. | Crítico | Alta | Crítica |
| R8 | Inmutabilidad de audit_log no está protegida a nivel de base de datos. | Alto | Media | Moderada |
| R9 | Auditoría automática genérica puede ser insuficiente para datos antes/después y eventos críticos. | Alto | Media | Moderada |
| R10 | Gestión de proyectos incompleta en backend. | Alto | Media | Moderada |
| R11 | Catálogo de materiales sin API administrativa real. | Alto | Media | Moderada |
| R12 | Carga masiva de rubros no garantizada con rollback real en backend. | Alto | Media | Moderada |
| R13 | Flujo de requerimientos de compra sin backend completo. | Crítico | Alta | Crítica |
| R14 | Recepción, consumo y consulta de inventario sin backend transaccional. | Crítico | Alta | Crítica |
| R15 | Cierre contable, bloqueo de registros y hash sin implementación backend completa. | Crítico | Alta | Crítica |
| R16 | Generación y consulta de planillas PDF sin backend ni procesamiento real. | Crítico | Media | Alta |
| R17 | Dashboards gerenciales sin consultas reales ni métricas integradas. | Alto | Media | Moderada |
| R18 | Pruebas automatizadas limitadas a seguridad, sin cobertura de módulos de negocio. | Alto | Alta | Crítica |
| R19 | Validación SUS con usuarios clave sin evidencia ejecutada. | Alto | Media | Moderada |
| R20 | RNF de rendimiento P95, disponibilidad y fiabilidad sin medición verificable. | Alto | Media | Moderada |
| R21 | Replanificación concentrada desde sprint 5 por congelamiento de los sprints 1 al 4. | Moderado | Alta | Moderada |
| R22 | Pérdida de trazabilidad entre casos de uso, historias actualizadas, historias técnicas, pruebas y sprint plan. | Alto | Media | Moderada |
| R23 | Estado activo/inactivo del proyecto no validado de forma completa en accesos operativos. | Alto | Media | Moderada |
| R24 | Conflictos de sincronización offline y duplicados no resueltos formalmente. | Alto | Alta | Crítica |
| R25 | Integridad de base de datos insuficiente frente a reglas actualizadas. | Alto | Media | Moderada |
| R26 | Reaparición de alcance de gestión documental avanzada en historias o módulos no aprobados. | Moderado | Media | Moderada |
| R27 | Configuración de despliegue y secretos insuficientemente endurecida para entorno productivo. | Moderado | Media | Moderada |
| R28 | Falta de evidencia end-to-end Frontend → API → PostgreSQL para flujos críticos. | Crítico | Alta | Crítica |

## 5.5. Resultados del análisis de riesgos

Como resultado del análisis realizado, los riesgos del proyecto se interpretan en tres bloques principales de atención. La versión V2 no registra riesgos de exposición baja; el seguimiento se concentra en riesgos críticos, altos y moderados.

Riesgos de atención crítica: corresponden a riesgos con exposición crítica y prioridad I. Riesgos de este bloque: R1, R2, R3, R4, R7, R13, R14, R15, R18, R24, R28.

Riesgos de atención alta: corresponden a riesgos con exposición alta y prioridad II. Riesgos de este bloque: R16

Riesgos de atención moderada: corresponden a riesgos con exposición moderada y prioridad III. Riesgos de este bloque: R5, R6, R8, R9, R10, R11, R12, R17, R19, R20, R21, R22, R23, R25, R26, R27.

Riesgos de atención baja: no se registran riesgos activos de exposición baja en la matriz actualizada.

# 6. Evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos permite valorar la relevancia de los eventos identificados a partir de criterios homogéneos. En esta versión se utiliza la combinación de impacto y probabilidad para calcular exposición y prioridad de gestión, permitiendo ordenar respuestas desde atención inmediata hasta seguimiento preventivo.

## 6.1. Criterios de evaluación

| Criterio | Descripción | Escala utilizada |
| --- | --- | --- |
| Impacto | Nivel de afectación potencial sobre alcance, tiempo, recursos, calidad, integridad o entrega funcional. | Leve, Moderado, Alto, Crítico |
| Probabilidad | Posibilidad de que el riesgo ocurra durante la ejecución restante del proyecto. | Baja, Media, Alta |
| Exposición | Resultado de combinar puntaje de impacto y puntaje de probabilidad. | Baja, Moderada, Alta, Crítica |
| Prioridad de gestión | Nivel de atención que requiere el riesgo. | IV baja, III moderada, II alta, I crítica |

### Escala de impacto

| Nivel | Puntaje | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Leve | 1 | Afecta ajustes puntuales o actividades no críticas. |
| Moderado | 2 | Incide en coordinación, acceso, documentación o consistencia parcial. |
| Alto | 3 | Afecta entregables sustantivos, integración o calidad del sistema. |
| Crítico | 4 | Puede comprometer alcance, integridad, validación o entrega funcional. |

### Escala de probabilidad

| Nivel | Puntaje | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Baja | 1 | Puede presentarse de forma poco frecuente. |
| Media | 2 | Puede ocurrir bajo condiciones operativas o técnicas específicas. |
| Alta | 3 | Tiene condiciones favorables para ocurrir en el proyecto. |

### Regla de priorización

| Exposición | Nivel | Prioridad | Tratamiento esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 a 12 | Crítica | I | Atención inmediata y seguimiento por sprint. |
| 7 a 8 | Alta | II | Mitigación planificada y responsable definido. |
| 4 a 6 | Moderada | III | Control preventivo y seguimiento periódico. |
| 1 a 3 | Baja | IV | Aceptación controlada o monitoreo básico. |

## 6.2. Priorización de riesgos

| Nivel de prioridad | Riesgos asociados | Caracterización general |
| --- | --- | --- |
| Prioridad I crítica | R1, R2, R3, R4, R7, R13, R14, R15, R18, R24, R28 | Riesgos con capacidad de afectar de forma directa la entrega funcional, la integración real, la trazabilidad o la validación del sistema. |
| Prioridad II alta | R16 | Riesgos relevantes que requieren mitigación planificada y responsable definido. |
| Prioridad III moderada | R5, R6, R8, R9, R10, R11, R12, R17, R19, R20, R21, R22, R23, R25, R26, R27 | Riesgos controlables con seguimiento periódico y acciones preventivas. |
| Prioridad IV baja | No registra riesgos activos. | Riesgos de menor afectación o aceptados con monitoreo básico. |

## 6.3. Riesgos críticos, moderados y bajos

### Riesgos críticos

| Código | Riesgo |
| --- | --- |
| R1 | Backend funcional incompleto para módulos de avances, compras, inventario, contabilidad, reportes y planillas. |
| R2 | Frontend con cobertura visual amplia, pero con dependencia de datos mock en módulos funcionales. |
| R3 | Capa offline móvil no implementada como PWA/local cache/sincronización real. |
| R4 | StorageService para evidencias y planillas no implementado en backend. |
| R7 | Modelo de datos no cubre completamente consumo, movimientos de inventario y órdenes de cambio. |
| R13 | Flujo de requerimientos de compra sin backend completo. |
| R14 | Recepción, consumo y consulta de inventario sin backend transaccional. |
| R15 | Cierre contable, bloqueo de registros y hash sin implementación backend completa. |
| R18 | Pruebas automatizadas limitadas a seguridad, sin cobertura de módulos de negocio. |
| R24 | Conflictos de sincronización offline y duplicados no resueltos formalmente. |
| R28 | Falta de evidencia end-to-end Frontend → API → PostgreSQL para flujos críticos. |

### Riesgos altos

| Código | Riesgo |
| --- | --- |
| R16 | Generación y consulta de planillas PDF sin backend ni procesamiento real. |

### Riesgos moderados

| Código | Riesgo |
| --- | --- |
| R5 | QueueService para planillas PDF pesadas no implementado. |
| R6 | NotificationService no implementado para aprobaciones, rechazos, requerimientos y planillas. |
| R8 | Inmutabilidad de audit_log no está protegida a nivel de base de datos. |
| R9 | Auditoría automática genérica puede ser insuficiente para datos antes/después y eventos críticos. |
| R10 | Gestión de proyectos incompleta en backend. |
| R11 | Catálogo de materiales sin API administrativa real. |
| R12 | Carga masiva de rubros no garantizada con rollback real en backend. |
| R17 | Dashboards gerenciales sin consultas reales ni métricas integradas. |
| R19 | Validación SUS con usuarios clave sin evidencia ejecutada. |
| R20 | RNF de rendimiento P95, disponibilidad y fiabilidad sin medición verificable. |
| R21 | Replanificación concentrada desde sprint 5 por congelamiento de los sprints 1 al 4. |
| R22 | Pérdida de trazabilidad entre casos de uso, historias actualizadas, historias técnicas, pruebas y sprint plan. |
| R23 | Estado activo/inactivo del proyecto no validado de forma completa en accesos operativos. |
| R25 | Integridad de base de datos insuficiente frente a reglas actualizadas. |
| R26 | Reaparición de alcance de gestión documental avanzada en historias o módulos no aprobados. |
| R27 | Configuración de despliegue y secretos insuficientemente endurecida para entorno productivo. |

### Riesgos bajos

La matriz actualizada no registra riesgos de exposición baja. Los riesgos menores de la versión anterior fueron absorbidos por tareas de documentación, prototipado o seguimiento ordinario.

## 6.4. Matriz de evaluación de riesgos

| Código | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Exposición / nivel | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Backend funcional incompleto para módulos de avances, compras, inventario, contabilidad, reportes y planillas. | Crítico | Alta | Crítica | I |
| R2 | Frontend con cobertura visual amplia, pero con dependencia de datos mock en módulos funcionales. | Crítico | Alta | Crítica | I |
| R3 | Capa offline móvil no implementada como PWA/local cache/sincronización real. | Crítico | Alta | Crítica | I |
| R4 | StorageService para evidencias y planillas no implementado en backend. | Alto | Alta | Crítica | I |
| R5 | QueueService para planillas PDF pesadas no implementado. | Alto | Media | Moderada | III |
| R6 | NotificationService no implementado para aprobaciones, rechazos, requerimientos y planillas. | Moderado | Alta | Moderada | III |
| R7 | Modelo de datos no cubre completamente consumo, movimientos de inventario y órdenes de cambio. | Crítico | Alta | Crítica | I |
| R8 | Inmutabilidad de audit_log no está protegida a nivel de base de datos. | Alto | Media | Moderada | III |
| R9 | Auditoría automática genérica puede ser insuficiente para datos antes/después y eventos críticos. | Alto | Media | Moderada | III |
| R10 | Gestión de proyectos incompleta en backend. | Alto | Media | Moderada | III |
| R11 | Catálogo de materiales sin API administrativa real. | Alto | Media | Moderada | III |
| R12 | Carga masiva de rubros no garantizada con rollback real en backend. | Alto | Media | Moderada | III |
| R13 | Flujo de requerimientos de compra sin backend completo. | Crítico | Alta | Crítica | I |
| R14 | Recepción, consumo y consulta de inventario sin backend transaccional. | Crítico | Alta | Crítica | I |
| R15 | Cierre contable, bloqueo de registros y hash sin implementación backend completa. | Crítico | Alta | Crítica | I |
| R16 | Generación y consulta de planillas PDF sin backend ni procesamiento real. | Crítico | Media | Alta | II |
| R17 | Dashboards gerenciales sin consultas reales ni métricas integradas. | Alto | Media | Moderada | III |
| R18 | Pruebas automatizadas limitadas a seguridad, sin cobertura de módulos de negocio. | Alto | Alta | Crítica | I |
| R19 | Validación SUS con usuarios clave sin evidencia ejecutada. | Alto | Media | Moderada | III |
| R20 | RNF de rendimiento P95, disponibilidad y fiabilidad sin medición verificable. | Alto | Media | Moderada | III |
| R21 | Replanificación concentrada desde sprint 5 por congelamiento de los sprints 1 al 4. | Moderado | Alta | Moderada | III |
| R22 | Pérdida de trazabilidad entre casos de uso, historias actualizadas, historias técnicas, pruebas y sprint plan. | Alto | Media | Moderada | III |
| R23 | Estado activo/inactivo del proyecto no validado de forma completa en accesos operativos. | Alto | Media | Moderada | III |
| R24 | Conflictos de sincronización offline y duplicados no resueltos formalmente. | Alto | Alta | Crítica | I |
| R25 | Integridad de base de datos insuficiente frente a reglas actualizadas. | Alto | Media | Moderada | III |
| R26 | Reaparición de alcance de gestión documental avanzada en historias o módulos no aprobados. | Moderado | Media | Moderada | III |
| R27 | Configuración de despliegue y secretos insuficientemente endurecida para entorno productivo. | Moderado | Media | Moderada | III |
| R28 | Falta de evidencia end-to-end Frontend → API → PostgreSQL para flujos críticos. | Crítico | Alta | Crítica | I |

# 7. Planificación de la respuesta a los riesgos

La planificación de la respuesta define medidas para tratar los riesgos evaluados. Las acciones no eliminan por completo la incertidumbre, pero permiten reducir la probabilidad o impacto, establecer responsables, organizar contingencias y relacionar cada riesgo con la fase o sprint donde debe gestionarse.

## 7.1. Propósito de la planificación de respuesta

Definir qué riesgos requieren atención inmediata.

Distinguir riesgos que pueden mitigarse dentro de un sprint de aquellos que requieren control transversal.

Relacionar cada riesgo con responsable, fase y contingencia.

Preparar evidencia de mitigación para el documento final y la defensa académica.

## 7.2. Estrategias de respuesta

### 7.2.1. Mitigación

La mitigación consiste en aplicar medidas que reduzcan la probabilidad o el impacto del riesgo. Es la estrategia dominante en esta versión, especialmente para backend, integración, datos, offline, pruebas y planillas.

Se aplica principalmente a: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R27, R28.

### 7.2.2. Evitación

La evitación implica impedir que el riesgo se materialice mediante decisiones de alcance, priorización o exclusión funcional. Se aplica especialmente a la reaparición de gestión documental avanzada o ampliaciones no aprobadas.

### 7.2.3. Aceptación controlada

La aceptación controlada aplica cuando el riesgo puede mantenerse bajo seguimiento sin introducir cambios mayores, siempre que se documente su estado y no comprometa los entregables centrales.

Se aplica principalmente a: R26.

### 7.2.4. Transferencia parcial

La transferencia parcial se considera cuando el manejo depende de soporte externo o configuraciones de infraestructura. En la matriz V2 no aparece como estrategia principal dominante, pero puede aplicarse de forma auxiliar en despliegue, conectividad o servicios externos si se decide incorporarlos.

## 7.3. Plan de respuesta para los riesgos priorizados

### Riesgos de prioridad I crítica

| Código | Riesgo | Estrategia principal | Respuesta planificada | Medida de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Backend funcional incompleto para módulos de avances, compras, inventario, contabilidad, reportes y planillas. | Mitigación prioritaria | Implementar rutas, controladores y servicios mínimos para avances, compras, inventario, cierres, reportes y planillas, priorizando los criterios críticos de HU actualizadas. | Acotar alcance demostrable y documentar módulos no integrados como pendientes técnicos si no alcanzan a implementarse. |
| R2 | Frontend con cobertura visual amplia, pero con dependencia de datos mock en módulos funcionales. | Mitigación | Sustituir mocks críticos por servicios API reales empezando por obra, compras, inventario y contabilidad. | Mantener mocks solo para demostración visual y separar explícitamente evidencia frontend de evidencia funcional. |
| R3 | Capa offline móvil no implementada como PWA/local cache/sincronización real. | Mitigación prioritaria | Implementar IndexedDB, cola local, estados Pendiente/Sincronizado/Error y Sync Manager conectado a la API. | Reducir offline a prototipo controlado y declarar limitación si no se completa integración real. |
| R4 | StorageService para evidencias y planillas no implementado en backend. | Mitigación | Crear StorageService con validación de formato/tamaño, generación de nombre único y registro de URL o referencia persistente. | Usar almacenamiento local controlado para prototipo y documentar limitación cloud. |
| R7 | Modelo de datos no cubre completamente consumo, movimientos de inventario y órdenes de cambio. | Mitigación prioritaria | Agregar entidades mínimas para consumo, movimientos de inventario y autorización de cambio presupuestario o formalizar su exclusión. | Usar audit_log y campos de inventario como soporte temporal, documentando limitación. |
| R13 | Flujo de requerimientos de compra sin backend completo. | Mitigación prioritaria | Activar módulo de compras con endpoints para creación, detalle, aprobación, rechazo y notificación. | Mantener flujo simulado como evidencia visual, separándolo de la evidencia funcional. |
| R14 | Recepción, consumo y consulta de inventario sin backend transaccional. | Mitigación prioritaria | Implementar servicios transaccionales de recepción, consumo y consulta de inventario por proyecto. | Limitar pruebas a un escenario manual controlado y documentar ausencia de Kardex real. |
| R15 | Cierre contable, bloqueo de registros y hash sin implementación backend completa. | Mitigación prioritaria | Implementar motor de consolidación/cierre con validación de pendientes, hash, bloqueo y rollback ante fallas. | Mostrar consolidación como prototipo y dejar cierre real como limitación técnica documentada. |
| R18 | Pruebas automatizadas limitadas a seguridad, sin cobertura de módulos de negocio. | Mitigación | Agregar pruebas mínimas de integración para flujos críticos por sprint desde el sprint 5. | Ejecutar pruebas manuales documentadas con evidencia si no se automatiza todo. |
| R24 | Conflictos de sincronización offline y duplicados no resueltos formalmente. | Mitigación | Usar identificadores locales/idempotency keys, estados de sync y manejo de conflictos por servidor. | Permitir revisión manual de registros con Error de sincronización. |
| R28 | Falta de evidencia end-to-end Frontend → API → PostgreSQL para flujos críticos. | Mitigación prioritaria | Definir 5 flujos E2E mínimos: login, avance+evidencia, requerimiento+aprobación, recepción+consumo, cierre+planilla. | Si un flujo no está completo, documentar evidencia parcial y brecha técnica con plan de corrección. |

### Riesgos de prioridad II alta

| Código | Riesgo | Estrategia principal | Respuesta planificada | Medida de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R16 | Generación y consulta de planillas PDF sin backend ni procesamiento real. | Mitigación | Implementar generación mínima de PDF basada en cierre, guardar referencia y permitir consulta/descarga. | Generar reporte HTML exportable manualmente y documentar limitación del PDF. |

### Riesgos de prioridad III moderada

| Código | Riesgo | Estrategia principal | Respuesta planificada | Medida de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5 | QueueService para planillas PDF pesadas no implementado. | Mitigación | Implementar cola simple de generación con estados Pendiente, En proceso, Completado y Error. | Limitar volumen de evidencias por planilla y procesar solo planillas ligeras de forma síncrona. |
| R6 | NotificationService no implementado para aprobaciones, rechazos, requerimientos y planillas. | Mitigación | Implementar notificación interna básica y dejar parametrizable correo para fase posterior. | Registrar avisos en bandeja del sistema sin envío externo. |
| R8 | Inmutabilidad de audit_log no está protegida a nivel de base de datos. | Mitigación | Agregar migración con triggers/funciones que bloqueen UPDATE y DELETE sobre audit_log. | Restringir permisos de usuario de BD y documentar control manual. |
| R9 | Auditoría automática genérica puede ser insuficiente para datos antes/después y eventos críticos. | Mitigación | Complementar auditoría genérica con logs explícitos en servicios críticos de aprobación, recepción, consumo, cierre y planillas. | Registrar datos mínimos obligatorios por evento si no se implementan snapshots completos. |
| R10 | Gestión de proyectos incompleta en backend. | Mitigación | Agregar endpoints POST/PUT/PATCH para proyectos y endpoints de asignaciones usuario-proyecto-vigencia. | Cargar proyectos por seed y documentar limitación administrativa. |
| R11 | Catálogo de materiales sin API administrativa real. | Mitigación | Implementar CRUD mínimo de materiales con estado activo/inactivo y validación de duplicados. | Usar seed de materiales fijos y limitar administración del catálogo. |
| R12 | Carga masiva de rubros no garantizada con rollback real en backend. | Mitigación | Implementar endpoint de importación CSV con validación de cabecera, tipos, duplicados y transacción atómica. | Reducir carga a validación manual y registro individual si no se implementa importación completa. |
| R17 | Dashboards gerenciales sin consultas reales ni métricas integradas. | Mitigación | Construir endpoints de indicadores por proyecto y periodo con datos reales validados. | Limitar dashboard a indicadores disponibles y declarar indicadores pendientes. |
| R19 | Validación SUS con usuarios clave sin evidencia ejecutada. | Mitigación | Planificar sesión SUS en sprint 11 con guion, usuarios, formulario y consolidación de resultados. | Aplicar validación heurística documentada si no se logra muestra completa. |
| R20 | RNF de rendimiento P95, disponibilidad y fiabilidad sin medición verificable. | Mitigación | Definir prueba ligera de rendimiento sobre endpoints principales y registrar resultados. | Reportar medición parcial por módulo y justificar limitaciones del entorno. |
| R21 | Replanificación concentrada desde sprint 5 por congelamiento de los sprints 1 al 4. | Mitigación | Mantener tareas combinadas, priorizar flujos núcleo y reservar pruebas críticas por sprint. | Reducir funcionalidades no esenciales y conservar trazabilidad documental del ajuste. |
| R22 | Pérdida de trazabilidad entre casos de uso, historias actualizadas, historias técnicas, pruebas y sprint plan. | Mitigación | Mantener matriz CU-HU-HT-Pruebas actualizada y usar un único identificador por historia. | Agregar anexo de cambios y correcciones de trazabilidad antes de la entrega. |
| R23 | Estado activo/inactivo del proyecto no validado de forma completa en accesos operativos. | Mitigación | Agregar validación de estado ACTIVO en middleware y servicios de operaciones por proyecto. | Bloquear proyectos inactivos a nivel de interfaz mientras se ajusta backend. |
| R25 | Integridad de base de datos insuficiente frente a reglas actualizadas. | Mitigación | Agregar constraints, índices únicos por contexto, checks de estado y validaciones transaccionales. | Controlar validaciones en servicios y registrar deuda técnica de constraints. |
| R26 | Reaparición de alcance de gestión documental avanzada en historias o módulos no aprobados. | Aceptación controlada | Mantener la delimitación: solo evidencias fotográficas y planillas PDF; gestión documental queda para fase posterior. | Registrar nuevas necesidades documentales en backlog futuro sin implementarlas en esta fase. |
| R27 | Configuración de despliegue y secretos insuficientemente endurecida para entorno productivo. | Mitigación | Separar .env.example de secretos reales, restringir CORS y documentar configuración segura. | Usar entorno local controlado para defensa y no publicar credenciales. |

## 7.4. Medidas de contingencia

Las medidas de contingencia se activan cuando el riesgo ya se ha materializado o cuando las acciones preventivas no resultan suficientes. Estas medidas permiten contener el efecto sobre los entregables, priorizar evidencia mínima viable y sostener la coherencia documental del proyecto.

### Contingencias por tipo de riesgo

| Tipo de riesgo | Medida de contingencia |
| --- | --- |
| Backend e integración | Acotar flujos demostrables, documentar brechas técnicas y priorizar 5 flujos E2E mínimos: login, avance+evidencia, requerimiento+aprobación, recepción+consumo, cierre+planilla. |
| Offline y sincronización | Reducir offline a prototipo controlado, conservar registros con error para revisión y declarar limitaciones de idempotencia si no se completa. |
| Datos e inventario | Usar escenarios manuales controlados, reforzar validaciones en servicios y registrar deuda técnica de constraints si no se implementan todas las reglas en BD. |
| Planillas y reportes | Implementar PDF mínimo o reporte HTML exportable, dejando constancia de alcance funcional si no se completa QueueService. |
| Validación y calidad | Aplicar pruebas manuales documentadas y validación heurística si no se logra automatización o muestra SUS completa. |
| Alcance | Mantener gestión documental avanzada como fase posterior y limitar la fase actual a evidencias fotográficas y planillas PDF. |

### Contingencias específicas para riesgos críticos

| Código | Riesgo crítico | Medida de contingencia |
| --- | --- | --- |
| R1 | Backend funcional incompleto para módulos de avances, compras, inventario, contabilidad, reportes y planillas. | Acotar alcance demostrable y documentar módulos no integrados como pendientes técnicos si no alcanzan a implementarse. |
| R2 | Frontend con cobertura visual amplia, pero con dependencia de datos mock en módulos funcionales. | Mantener mocks solo para demostración visual y separar explícitamente evidencia frontend de evidencia funcional. |
| R3 | Capa offline móvil no implementada como PWA/local cache/sincronización real. | Reducir offline a prototipo controlado y declarar limitación si no se completa integración real. |
| R4 | StorageService para evidencias y planillas no implementado en backend. | Usar almacenamiento local controlado para prototipo y documentar limitación cloud. |
| R7 | Modelo de datos no cubre completamente consumo, movimientos de inventario y órdenes de cambio. | Usar audit_log y campos de inventario como soporte temporal, documentando limitación. |
| R13 | Flujo de requerimientos de compra sin backend completo. | Mantener flujo simulado como evidencia visual, separándolo de la evidencia funcional. |
| R14 | Recepción, consumo y consulta de inventario sin backend transaccional. | Limitar pruebas a un escenario manual controlado y documentar ausencia de Kardex real. |
| R15 | Cierre contable, bloqueo de registros y hash sin implementación backend completa. | Mostrar consolidación como prototipo y dejar cierre real como limitación técnica documentada. |
| R18 | Pruebas automatizadas limitadas a seguridad, sin cobertura de módulos de negocio. | Ejecutar pruebas manuales documentadas con evidencia si no se automatiza todo. |
| R24 | Conflictos de sincronización offline y duplicados no resueltos formalmente. | Permitir revisión manual de registros con Error de sincronización. |
| R28 | Falta de evidencia end-to-end Frontend → API → PostgreSQL para flujos críticos. | Si un flujo no está completo, documentar evidencia parcial y brecha técnica con plan de corrección. |

# 8. Seguimiento y control de riesgos

El seguimiento y control de riesgos corresponde a la fase en la que se supervisa el comportamiento de los riesgos identificados durante los sprints restantes. En esta versión, el control debe realizarse semanalmente desde el Sprint 5, ya que el plan concentra regularizaciones y nuevas historias en un periodo limitado.

## 8.1. Propósito del seguimiento y control

Verificar si los riesgos mantienen, reducen o incrementan su exposición.

Reconocer riesgos nuevos generados por integración o pruebas.

Revisar si las respuestas aplicadas reducen la brecha entre documentación y sistema.

Ajustar acciones cuando cambien las condiciones del proyecto.

Registrar evidencia de mitigación para el cierre académico.

## 8.2. Supervisión de cambios en probabilidad e impacto

### Elementos de supervisión

| Elemento para supervisar | Descripción |
| --- | --- |
| Probabilidad | Revisión de si el riesgo se vuelve más o menos probable conforme avanza cada sprint. |
| Impacto | Revisión de si la afectación potencial aumenta o disminuye sobre entregables, integración o validación. |
| Estado del riesgo | Identificación de si el riesgo está activo, controlado, reducido, materializado o cerrado. |
| Fase afectada | Determinación del sprint o etapa donde el riesgo tiene mayor incidencia. |
| Tendencia | Revisión de si el riesgo tiende a aumentar, mantenerse o disminuir. |
| Evidencia | Registro de pruebas, capturas, logs, datos en PostgreSQL, resultados SUS o mediciones de rendimiento. |

### Criterios de variación

| Situación observada | Posible efecto en el riesgo |
| --- | --- |
| Se implementan endpoints reales y pruebas E2E | Disminuye exposición de riesgos de backend, integración y evidencia funcional. |
| Persisten módulos con datos mock | Aumenta exposición de riesgos de integración y calidad. |
| Se completa StorageService o QueueService | Disminuye exposición de evidencias, planillas y procesamiento diferido. |
| Existen registros offline duplicados o con conflicto | Aumenta exposición de riesgos de sincronización e integridad. |
| Se ejecutan pruebas SUS y P95 | Disminuye exposición de riesgos de usabilidad, fiabilidad y rendimiento. |
| Se agregan funcionalidades documentales no previstas | Aumenta exposición de alcance y cronograma. |

## 8.3. Revisión de la eficacia de las respuestas aplicadas

| Aspecto de revisión | Pregunta orientadora |
| --- | --- |
| Cumplimiento de la acción prevista | ¿La respuesta definida para el riesgo fue realmente aplicada en el sprint correspondiente? |
| Efecto observado | ¿La medida redujo la probabilidad o impacto del riesgo? |
| Persistencia del riesgo | ¿El riesgo continúa activo, fue reducido o requiere una nueva respuesta? |
| Relación con el cronograma | ¿La respuesta aplicada ayudó a evitar retrasos mayores en sprints 5 a 11? |
| Relación con la calidad | ¿La respuesta aplicada contribuyó a sostener validación, trazabilidad e integración? |
| Evidencia de cierre | ¿Existe evidencia verificable de prueba, captura, log, BD o documento que sustente la reducción del riesgo? |