## Backlog Sprint 01
SPRINT BACKLOG — Sprint 01: Infraestructura Base, Autenticación y Gestión de Usuarios
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestión Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 01
Fecha de inicio: | 2026-04-13 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-04-17
Objetivo: | Establecer la infraestructura técnica del proyecto (entorno Docker, base de datos PostgreSQL y ORM Prisma), implementar el módulo de autenticación con JWT y control de sesiones, y desarrollar la gestión completa de usuarios con control de acceso basado en roles (RBAC) para los 6 roles canónicos del sistema. |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 34 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptación | Observaciones | Evidencia / Ref.
AM-01 | Configurar entorno de desarrollo: Docker Compose, PostgreSQL 15, Prisma ORM | HT | Infraestructura | Alta | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Docker Compose levanta contenedores de backend y BD sin errores. Prisma se conecta y ejecuta migraciones. Variables de entorno (.env) configuradas. | Completado sin incidencias. | Commit inicial + docker-compose.yml
AM-02 | Diseñar e implementar el modelo de datos en schema.prisma (11 modelos) | HT | Base de Datos | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Modelos: Rol, Usuario, Proyecto, AsignacionProyectoUsuario, Rubro, AvanceObra, RequerimientoCompra, InventarioProyecto, MovimientoInventario, CierreMensual, PlanillaPdf, AuditLog creados y migrados correctamente. | Migración 20260414151427_init ejecutada. | backend/prisma/schema.prisma + migrations/20260414151427_init
AM-03 | Implementar módulo de autenticación JWT: login, /me, logout, middleware requireAuth | HU | Autenticación | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | POST /api/v1/auth/login retorna Bearer token JWT. GET /api/v1/auth/me valida token y retorna datos del usuario. Tokens expirados retornan 401. Token con formato incorrecto retorna 401. | Helmet.js, bcryptjs y jsonwebtoken integrados. | backend/src/controllers/auth.controller.js
HU-04 | CRUD de usuarios con asignación de roles (6 roles canónicos del sistema) | HU | Usuarios | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Admin puede crear, editar, desactivar usuarios y asignar roles. Roles: Administrador del Sistema, Presidente/Gerente, Contador, Auxiliar de Contabilidad, Residente, Bodeguero. Roles no autorizados reciben 403 Forbidden. | RBAC (MODULE_ROLES) definido en auth.middleware.js. | backend/src/controllers/users.controller.js
HU-05 | Control de acceso por proyecto: asignación de usuarios y validación de vigencia | HU | Proyectos | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Usuario sin asignación a proyecto retorna 403. Asignación fuera de vigencia retorna 403. Middleware requireProjectAccess implementado. | Migración 20260428070254_add_project_responsible aplicada. | backend/src/middlewares/auth.middleware.js (requireProjectAccess)
HT-01 | Suite de pruebas automatizadas de seguridad: 15 casos con Jest y Supertest | HT | Seguridad | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | 15/15 pruebas PASS. Cobertura: requireAuth (5 tests), requireRole-RBAC (6 tests), rutas públicas (2 tests), acceso por proyecto (2 tests). Ejecutar con: npm run test:security | 100% PASS. Evidencia en salida de Jest. | backend/tests/security.test.js
HT-02 | Middleware de auditoría automática de acciones CUD en /api/v1 | HT | Auditoría | Media | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Toda acción Create/Update/Delete en /api/v1 queda registrada en tabla AuditLog con usuario, acción, entidad, fecha y datos anteriores/nuevos. | auditMiddleware activo en server.js. | backend/src/middlewares/audit.middleware.js
TOTALES |  |  |  |  | 34 | 34

## Resumen Velocidad
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 01
Métrica | Planificado | Realizado | Observación
Story Points totales | 34 | 34 | Sin desvío
N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 | AM-03, HU-04, HU-05
N° historias técnicas (HT) | 4 | 4 | AM-01, AM-02, HT-01, HT-02
N° ítems del backlog | 7 | 7 | 7/7 completados
N° ítems completados | 7 | 7 | 100%
N° ítems bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° ítems no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 17 | 17 | 34 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 15 | 15 | 15/15 PASS
Cobertura de pruebas de seguridad | 100% | 100% | security.test.js

## Glosario
Sigla | Significado
AM | Actividad de Montaje — tarea de infraestructura/arquitectura base
HU | Historia de Usuario — funcionalidad desde la perspectiva del usuario
HT | Historia Técnica — tarea técnica transversal
SP | Story Point — unidad de estimación de esfuerzo en Scrum
RBAC | Role-Based Access Control — control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token — estándar de autenticación firmado digitalmente
ORM | Object-Relational Mapper — herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
CRUD | Create, Read, Update, Delete — operaciones básicas sobre datos
DoD | Definition of Done — criterios que definen un ítem como completado
BD | Base de Datos