## Backlog Sprint 02
SPRINT BACKLOG — Sprint 02: Gestion de Proyectos, Avances de Obra y Evidencia Fotografica
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestion Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 02
Fecha de inicio: | 2026-04-20 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-04-24
Objetivo: | Implementar el modulo de Gestion de Proyectos (CRUD completo con asignacion de responsable y control de acceso por proyecto), el registro de Avances Fisicos de Obra con validacion de presupuesto por rubro y la carga/asociacion de Evidencia Fotografica obligatoria. Incluye la carga masiva de rubros desde API y el servicio de almacenamiento de archivos. |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 34 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Modulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptacion | Observaciones | Evidencia / Ref.
HU-06 | CRUD completo de proyectos con asignacion de responsable (solo Admin) | HU | Proyectos | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Admin puede crear, editar y listar proyectos. POST /api/v1/proyectos retorna 403 si el rol no es Admin. GET /api/v1/proyectos con Admin retorna todos los proyectos; con Residente retorna solo los asignados con vigencia activa. | Completado. RBAC implementado directamente en el route handler. | backend/src/routes/proyectos.routes.js
HU-07 | Registrar avance fisico de obra con evidencia fotografica obligatoria | HU | Avances | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | POST /api/v1/avances requiere: token valido, rol Residente o Admin, asignacion activa al proyecto y archivo de evidencia adjunto (multipart/form-data). Sin archivo devuelve 400. Avance que supera presupuesto devuelve 403 con code REQUIRES_CHANGE_ORDER. Transaccion atomica: avance + evidencia + actualizacion de rubro. | Implementado con multer (memoryStorage) + StorageService. Transaccion Prisma exitosa. | backend/src/controllers/avance.controller.js
HU-08 | Consultar historial de avances por rubro con datos del residente | HU | Avances | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | GET /api/v1/avances/rubro/:idRubro retorna lista de avances ordenados por fecha desc. Incluye nombre y apellido del residente. Protegida por requireAuth. | Completado. Include de residente funcionando correctamente. | backend/src/controllers/avance.controller.js (getAvancesPorRubro)
HT-03 | Carga masiva de rubros desde API (POST /proyectos/:id/rubros/bulk) | HT | Proyectos | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Solo Admin puede realizar carga masiva. Acepta array de rubros JSON con campos: codigo, descripcion, unidad, precioUnitario, cantidadPresupuestada. skipDuplicates: true para evitar errores por codigos repetidos. | Implementado con prisma.rubro.createMany. Validacion de array no vacio. | backend/src/routes/proyectos.routes.js (POST /:idProyecto/rubros/bulk)
HT-04 | StorageService: almacenamiento local de evidencia fotografica (extensible a S3) | HT | Infraestructura | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | StorageService implementado con patron extensible. Subcarpetas: /uploads/evidencias/, /uploads/documentos/. validateImage valida MIME type y tamanio. uploadFile retorna url, storageKey, size. Archivo creado en sistema local con UUID como nombre. | Completado. Arquitectura preparada para migracion a S3/Azure Blob en el futuro. | backend/src/services/storage.service.js
HT-05 | Integracion multer + validacion de formato y tamanio de imagen en avances | HT | Avances | Media | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | multer configurado con memoryStorage para recibir archivo 'evidencia'. storageService.validateImage rechaza formatos invalidos y archivos > limite. Pipeline: requireAuth -> requireRole -> multer -> requireProjectAccess -> controller. | Pipeline de middleware en avances.routes.js implementado correctamente. | backend/src/routes/avances.routes.js
TOTALES |  |  |  |  | 34 | 34

## Resumen Velocidad
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 02
Metrica | Planificado | Realizado | Observacion
Story Points totales | 34 | 34 | Sin desvio
N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 | HU-06, HU-07, HU-08
N° historias tecnicas (HT) | 3 | 3 | HT-03, HT-04, HT-05
N° items del backlog | 6 | 6 | 6/6 completados
N° items completados | 6 | 6 | 100%
N° items bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° items no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 17 | 17 | 34 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 17 | 17 | 17/17 PASS
Cobertura pruebas de modulo | 100% | 100% | proyectos_avances.test.js
Compromisos Sprint 01 8.3 cumplidos | 5/5 | 5/5 | Todos los compromisos cumplidos

## Glosario
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de item del backlog orientado al usuario
HT | Historia Tecnica | Tarea tecnica transversal del backlog
SP | Story Point | Unidad relativa de estimacion de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estandar de autenticacion firmado digitalmente
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones basicas de gestion de datos
API | Application Programming Interface | Interfaz de programacion entre sistemas
UUID | Universally Unique Identifier | Identificador unico universal de entidades
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un item como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
S3 | Simple Storage Service | Servicio de almacenamiento en nube (AWS/extensible)
BCK | Backlog | Prefijo del codigo documental del Sprint Backlog
SPR | Sprint | Iteracion de desarrollo en metodologia Scrum