## Backlog Sprint 03
SPRINT BACKLOG — Sprint 03: Catalogo de Materiales, Gestion de Bodega e Inventario
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestion Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 03
Fecha de inicio: | 2026-04-27 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-05-01
Objetivo: | Implementar el catalogo de materiales e insumos con CRUD completo (busqueda por categorias, filtros, soft-delete), el modulo de Bodega con registro atomico de movimientos de inventario (ENTRADA/SALIDA/AJUSTE con validacion de stock), la consulta de historial de movimientos e inventario actual por proyecto. Adicionalmente, cerrar la deuda tecnica de migracion de tokens legacy, documentar el pipeline estandar de middleware para endpoints con upload, y ampliar la cobertura de pruebas automatizadas con validacion de MIME type y tamanio de imagen. |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 32 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Modulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptacion | Observaciones | Evidencia / Ref.
HU-09 | CRUD completo del catalogo de materiales con filtros por categoria y soft-delete | HU | Materiales | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Admin puede crear, editar, listar y desactivar materiales del catalogo base. POST /api/v1/materiales retorna 403 si el rol no es Admin. GET /api/v1/materiales acepta query params ?categoria=, ?busqueda=, ?soloActivos= y retorna lista filtrada. GET /api/v1/materiales/categorias retorna categorias unicas para el selector del frontend. DELETE /api/v1/materiales/:id realiza soft-delete (activo=false), no borra de la BD. Validacion de unicidad de codigo al crear: retorna 409 si ya existe. | Completado. Service layer (materiales.service.js) desacoplado del controlador HTTP. | backend/src/routes/materiales.routes.js, backend/src/services/materiales.service.js
HU-10 | Registro de movimientos de inventario en bodega (ENTRADA/SALIDA/AJUSTE) con validacion de stock | HU | Bodega | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Solo Bodeguero y Admin pueden registrar movimientos de inventario. POST /api/v1/bodega/proyectos/:id/movimientos acepta tipoMovimiento: ENTRADA¦SALIDA¦AJUSTE. SALIDA valida stock disponible: si cantidadResultante < 0, retorna 422 con mensaje de stock insuficiente. AJUSTE reemplaza el valor de stock directamente. Operacion atomica: movimiento + actualizacion de InventarioProyecto en una transaccion Prisma. Registro inmutable del movimiento (historial tipo libro contable). | Completado. Transaccion Prisma.$transaction garantiza consistencia entre MovimientoInventario e InventarioProyecto. | backend/src/controllers/bodega.controller.js, backend/src/services/bodega.service.js
HU-11 | Consultar historial de movimientos e inventario actual por proyecto | HU | Bodega | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | GET /api/v1/bodega/proyectos/:id/movimientos retorna historial con filtros opcionales por ?idMaterial=, ?tipoMovimiento=, ?page=, ?limit=. GET /api/v1/bodega/proyectos/:id/inventario retorna stock actual de todos los materiales asignados al proyecto con cantidadDisponible. Acceso permitido a: Admin, Bodeguero, Residente, Presidente, Contador. Requiere asignacion activa al proyecto (requireProjectAccess), Admin tiene acceso irrestricto. | Completado. Paginacion implementada en bodega.service.js con page/limit. | backend/src/controllers/bodega.controller.js (listarMovimientos, obtenerInventario)
HT-06 | Migracion de tokens legacy: 'Administrador' hacia 'Administrador del Sistema' | HT | Autenticacion | Alta | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El parche en auth.middleware.js que transforma rol 'Administrador' en 'Administrador del Sistema' fue verificado, documentado y cerrado como solucion definitiva. Se confirma que no existen tokens activos con el rol legacy en el entorno de produccion. La deuda tecnica queda registrada como resuelta en el historial del sprint. | Deuda tecnica del Sprint 01 cerrada. El parche ya estaba implementado; se valido y documento formalmente. | backend/src/middlewares/auth.middleware.js (linea: decodedPayload.rol === 'Administrador')
HT-07 | Estandar documentado de pipeline de middleware para endpoints con upload de archivos | HT | Infraestructura | Alta | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Pipeline estandar documentado: requireAuth -> requireRole([roles]) -> multer.single('campo') -> requireProjectAccess -> controller. Se documento la razon del orden: multer debe procesar el archivo antes de requireProjectAccess para que req.file este disponible si el middleware de acceso necesita inspeccionarlo. El estandar aplica a cualquier endpoint nuevo que reciba archivos adjuntos. | Documentado como estandar de arquitectura del equipo. Aplica a futuros endpoints con upload. | backend/src/routes/avances.routes.js (ejemplo de referencia del pipeline)
HT-08 | Suite de pruebas automatizadas: materiales, bodega y validacion MIME type/tamanio | HT | Calidad | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | 18 casos de prueba automatizados en materiales_bodega.test.js. Grupo 1 (8 casos): CRUD de materiales con RBAC - GET sin token, con Admin, con Bodeguero, POST sin token, con Residente (403), con Admin sin campos (400), GET categorias, DELETE con Contador (403). Grupo 2 (6 casos): Bodega con RBAC - POST sin token, con Residente (403), Admin sin body (400/500), GET movimientos sin token, con Admin (200/500), GET inventario con Admin (200/500). Grupo 3 (4 casos unit tests): validateImage rechaza PDF, archivos mayor de 5MB, acepta JPG valido, acepta PNG valido. | 18/18 pruebas PASS. Grupo 3 usa pruebas unitarias directas sobre StorageService sin necesidad de BD. | backend/tests/materiales_bodega.test.js
TOTALES |  |  |  |  | 32 | 32

## Resumen Velocidad
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 03
Metrica | Planificado | Realizado | Observacion
Story Points totales | 32 | 32 | Sin desvio
N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 | HU-09, HU-10, HU-11
N° historias tecnicas (HT) | 3 | 3 | HT-06, HT-07, HT-08
N° items del backlog | 6 | 6 | 6/6 completados
N° items completados | 6 | 6 | 100%
N° items bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° items no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 16 | 16 | 32 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 18 | 18 | materiales_bodega.test.js
Cobertura de pruebas de modulo | 100% | 100% | Grupos 1, 2 y 3 PASS
Compromisos Sprint 02 8.3 cumplidos | 5/5 | 5/5 | Todos los compromisos cumplidos

## Resumen de Casos de prueba
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 03 (CP-033 a CP-050)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-033 | Grupo 1 | Catálogo de Materiales | GET /materiales sin token → 401 Unauthorized | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 01
CP-034 | Grupo 1 | Catálogo de Materiales | GET /materiales con Admin → pasa autenticación y RBAC | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 02
CP-035 | Grupo 1 | Catálogo de Materiales | GET /materiales con Bodeguero → pasa autenticación para lectura | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 03
CP-036 | Grupo 1 | Catálogo de Materiales | POST /materiales sin token → 401 Unauthorized | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 04
CP-037 | Grupo 1 | Catálogo de Materiales | POST /materiales con Residente → 403 Forbidden | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 05
CP-038 | Grupo 1 | Catálogo de Materiales | POST /materiales con Admin sin campos obligatorios → 400 por validación de campos | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 06
CP-039 | Grupo 1 | Catálogo de Materiales | GET /materiales/categorias con Admin → pasa autenticación y RBAC | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 07
CP-040 | Grupo 1 | Catálogo de Materiales | DELETE /materiales/:id con Contador → 403 Forbidden | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 08
CP-041 | Grupo 2 | Bodega e Inventario | POST /bodega/proyectos/:id/movimientos sin token → 401 Unauthorized | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 09
CP-042 | Grupo 2 | Bodega e Inventario | POST .../movimientos con Residente → 403 Forbidden | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 10
CP-043 | Grupo 2 | Bodega e Inventario | POST .../movimientos con Admin sin body → pasa RBAC y valida campos obligatorios | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 11
CP-044 | Grupo 2 | Bodega e Inventario | GET /bodega/proyectos/:id/movimientos sin token → 401 Unauthorized | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 12
CP-045 | Grupo 2 | Bodega e Inventario | GET .../movimientos con Admin → pasa autenticación y RBAC | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 13
CP-046 | Grupo 2 | Bodega e Inventario | GET .../inventario con Admin → pasa autenticación y RBAC | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 14
CP-047 | Grupo 3 | Evidencia Fotográfica / StorageService | validateImage rechaza tipo MIME no permitido, por ejemplo application/pdf | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 15
CP-048 | Grupo 3 | Evidencia Fotográfica / StorageService | validateImage rechaza archivos que superan 5 MB | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 16
CP-049 | Grupo 3 | Evidencia Fotográfica / StorageService | validateImage acepta imagen JPG dentro del límite de tamaño | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 17
CP-050 | Grupo 3 | Evidencia Fotográfica / StorageService | validateImage acepta imagen PNG dentro del límite de tamaño | PASS | materiales_bodega.test.js – Test 18

## Glosario
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog orientado a funcionalidad
HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal del equipo
SP | Story Point | Unidad relativa de estimación de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estándar de autenticación firmado
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión
API | Application Programming Interface | Interfaz de programación entre componentes
UUID | Universally Unique Identifier | Identificador único universal para entidades
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un ítem como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
BCK | Backlog | Prefijo del código documental del backlog
SPR | Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum
PLN-REA | Planificado-Realizado | Documento de comparación de sprint
INF-PRU | Informe de Pruebas | Documento de resultados de pruebas del sprint