## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG — Sprint 06
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestion Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 6
Fecha de inicio: | 2026-05-18 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-05-22
Objetivo: | Fortalecer el flujo de requerimientos de compra mediante validaciones estrictas de justificación, detalles y cantidades enteras positivas; consolidar el catálogo de materiales con consulta de activos, reactivación, edición y soft-delete; permitir la gestión del estado de proyectos mediante activación, inactivación y edición completa; incorporar el servicio de notificaciones para alertar al Presidente/Gerente sobre requerimientos creados; e implementar la bandeja gerencial para revisión, aprobación y rechazo de requerimientos pendientes, todo cubierto mediante pruebas automatizadas de integración. |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 42 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptación | Observaciones | Evidencia / Ref.
HU-20 | Gestión del Catálogo de Materiales | HU | Catálogo / Materiales | Alta | 10 | 10 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite consultar materiales mediante GET /api/v1/materiales. Sin token retorna 401. Con rol Residente, la consulta retorna únicamente materiales activos por defecto. Con Admin y el parámetro soloActivos=false, el sistema permite incluir materiales inactivos. La creación de materiales mediante POST /api/v1/materiales queda restringida a Admin; Residente no puede crear materiales. El sistema valida campos obligatorios al crear materiales. PUT /api/v1/materiales/ permite actualizar o reactivar materiales cuando el rol autorizado es Admin. DELETE /api/v1/materiales/ realiza baja lógica o soft-delete sin eliminar físicamente el registro. | Completado. Se fortaleció el catálogo para que materiales inactivos no aparezcan por defecto en selección de compras. También se validó la protección por token, RBAC, edición, reactivación y soft-delete. | backend/src/routes/materiales.routes.js, backend/src/services/materiales.service.js, backend/tests/sprint6_requerimientos.test.js – Tests 1 al 9
HU-21 | Gestión del Estado de Proyectos | HU | Proyectos | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite modificar el estado de un proyecto mediante PATCH /api/v1/proyectos//estado. Sin token retorna 401. Con rol Residente retorna 401 o 403 según disponibilidad del usuario en BD. El sistema valida estados permitidos y rechaza estados inválidos con 400 o respuesta controlada. Admin puede cambiar el estado del proyecto a INACTIVO sin recibir 403. También se permite la edición completa del proyecto mediante PUT /api/v1/proyectos/ con rol Admin. | Completado. Se validó el control de estado del proyecto, incluyendo activación, inactivación, edición completa y control de permisos. Esta historia deja preparada la regla para bloquear nuevas transacciones operativas sobre proyectos inactivos. | backend/src/routes/proyectos.routes.js, backend/src/controllers/proyectos.controller.js, backend/tests/sprint6_requerimientos.test.js – Tests 10 al 14
HU-22 | Creación y Validación de Requerimientos de Compra | HU | Compras / Requerimientos | Alta | 10 | 10 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite crear requerimientos mediante POST /api/v1/compras/proyectos//requerimientos. Sin token retorna 401. Contador y Bodeguero no pueden crear requerimientos y reciben 401 o 403 según disponibilidad de usuario en BD. Residente y Admin pueden pasar RBAC cuando cumplen permisos. El sistema valida que la justificación no esté vacía, que exista al menos un detalle y que las cantidades solicitadas sean enteras positivas. Las cantidades decimales, cero o negativas son rechazadas. Si el requerimiento se crea correctamente, su estado inicial debe ser EN_REVISION. | Completado. Se implementaron validaciones estrictas de negocio para evitar requerimientos incompletos o inconsistentes. La historia queda alineada con el flujo de compra: creación, estado inicial en revisión y posterior decisión gerencial. | backend/src/routes/compras.routes.js, backend/src/controllers/compras.controller.js, backend/src/services/compras.service.js, backend/tests/sprint6_requerimientos.test.js – Tests 15 al 24
HU-23 | Servicio de Notificaciones al Crear Requerimientos | HU | Notificaciones / Infraestructura | Media | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema incorpora un NotificationService basado en EventEmitter para emitir el evento requerimiento cuando se genera un requerimiento válido. El evento debe dispararse correctamente sin depender de la BD. La función emitirRequerimientoCreado debe comportarse bajo lógica fire-and-forget y no debe lanzar excepciones aunque el payload esté incompleto. La bandeja gerencial se protege como punto de recepción de notificaciones: sin token retorna 401, y roles no autorizados como Residente o Contador reciben 401 o 403. | Completado. Se implementó y verificó el disparo seguro del evento de notificación. La solución permite desacoplar la creación del requerimiento de la alerta dirigida al Presidente/Gerente. | backend/src/services/notification.service.js, backend/src/routes/compras.routes.js, backend/tests/sprint6_requerimientos.test.js – Tests 25 al 29
HU-24 | Bandeja Gerencial de Requerimientos Pendientes | HU | Compras / Bandeja Gerencial | Alta | 9 | 9 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite consultar la bandeja gerencial mediante GET /api/v1/compras/bandeja-gerencial. Presidente/Gerente y Admin pasan autenticación y no reciben 403. La bandeja debe retornar estructura de datos con lista de requerimientos pendientes cuando la BD está disponible. La aprobación de requerimientos se realiza mediante PUT /api/v1/compras/requerimientos//aprobar. Sin token retorna 401. Residente no puede aprobar. Presidente/Gerente puede pasar RBAC. El rechazo de requerimientos se realiza mediante PUT /api/v1/compras/requerimientos//rechazar y exige comentario obligatorio. Bodeguero no puede rechazar requerimientos. | Completado. Se validó el flujo gerencial de revisión, aprobación y rechazo, incluyendo seguridad por rol, comentario obligatorio para rechazo y comportamiento controlado ante requerimientos inexistentes, estados incompatibles o BD no disponible. | backend/src/routes/compras.routes.js, backend/src/controllers/compras.controller.js, backend/src/services/compras.service.js, backend/tests/sprint6_requerimientos.test.js – Tests 30 al 36
TOTALES |  |  |  |  | 42 | 42

## RESUMEN DE VELOCIDAD
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 06
Métrica | Planificado | Realizado | Observación
Story Points totales | 42 | 42 | Sin desvío
N° historias de usuario (HU) | 5 | 5 | HU-20, HU-21, HU-22, HU-23, HU-24
N° historias técnicas (HT) | 0 | 0 | No se registraron HT separadas en el Sprint 06
N° ítems del backlog | 5 | 5 | 5/5 completados
N° ítems completados | 5 | 5 | 100%
N° ítems bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° ítems no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 42 | 42 | 42 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 36 | 36 | 36/36 PASS
Cobertura de pruebas de módulo | 100% | 100% | Grupos 1, 2, 3, 4 y 5 PASS
Compromisos Sprint 05 cerrados | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Todos los compromisos cumplidos
N° pruebas acumuladas (SPR01-06) | 122 | 122 | 100% PASS – CP-001 a CP-122

## GLOSARIO
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog orientado a funcionalidad
HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal del equipo
SP | Story Point | Unidad relativa de estimación de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estándar de autenticación firmado digitalmente
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión
API | Application Programming Interface | Interfaz de programación entre componentes
PDF | Portable Document Format | Formato de salida de la planilla mensual de obra
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un ítem como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
BCK | Backlog | Prefijo del código documental del backlog
SPR | Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum
PLN-REA | Planificado-Realizado | Documento de comparación de sprint
INF-PRU | Informe de Pruebas | Documento de resultados de pruebas del sprint