## Backlog Sprint 01
SPRINT BACKLOG — Sprint 01: Infraestructura Base, Autenticación y Gestión de Usuarios
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestión Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 01
Fecha de inicio: | 2026-04-13 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-04-17
Objetivo: | Establecer la infraestructura técnica del proyecto (entorno Docker, base de datos PostgreSQL y ORM Prisma), implementar el módulo de autenticación con JWT y control de sesiones, y desarrollar la gestión completa de usuarios con control de acceso basado en roles (RBAC) para los 6 roles canónicos del sistema. |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 34 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptación | Observaciones | Evidencia / Ref.
AM-01 | Configurar entorno de desarrollo: Docker Compose, PostgreSQL 15, Prisma ORM | HT | Infraestructura | Alta | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Docker Compose levanta contenedores de backend y BD sin errores. Prisma se conecta y ejecuta migraciones. Variables de entorno (.env) configuradas. | Completado sin incidencias. | Commit inicial + docker-compose.yml
AM-02 | Diseñar e implementar el modelo de datos en schema.prisma (11 modelos) | HT | Base de Datos | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Modelos: Rol, Usuario, Proyecto, AsignacionProyectoUsuario, Rubro, AvanceObra, RequerimientoCompra, InventarioProyecto, MovimientoInventario, CierreMensual, PlanillaPdf, AuditLog creados y migrados correctamente. | Migración 20260414151427_init ejecutada. | backend/prisma/schema.prisma + migrations/20260414151427_init
AM-03 | Implementar módulo de autenticación JWT: login, /me, logout, middleware requireAuth | HU | Autenticación | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | POST /api/v1/auth/login retorna Bearer token JWT. GET /api/v1/auth/me valida token y retorna datos del usuario. Tokens expirados retornan 401. Token con formato incorrecto retorna 401. | Helmet.js, bcryptjs y jsonwebtoken integrados. | backend/src/controllers/auth.controller.js
HU-04 | CRUD de usuarios con asignación de roles (6 roles canónicos del sistema) | HU | Usuarios | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Admin puede crear, editar, desactivar usuarios y asignar roles. Roles: Administrador del Sistema, Presidente/Gerente, Contador, Auxiliar de Contabilidad, Residente, Bodeguero. Roles no autorizados reciben 403 Forbidden. | RBAC (MODULE_ROLES) definido en auth.middleware.js. | backend/src/controllers/users.controller.js
HU-05 | Control de acceso por proyecto: asignación de usuarios y validación de vigencia | HU | Proyectos | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Usuario sin asignación a proyecto retorna 403. Asignación fuera de vigencia retorna 403. Middleware requireProjectAccess implementado. | Migración 20260428070254_add_project_responsible aplicada. | backend/src/middlewares/auth.middleware.js (requireProjectAccess)
HT-01 | Suite de pruebas automatizadas de seguridad: 15 casos con Jest y Supertest | HT | Seguridad | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | 15/15 pruebas PASS. Cobertura: requireAuth (5 tests), requireRole-RBAC (6 tests), rutas públicas (2 tests), acceso por proyecto (2 tests). Ejecutar con: npm run test:security | 100% PASS. Evidencia en salida de Jest. | backend/tests/security.test.js
HT-02 | Middleware de auditoría automática de acciones CUD en /api/v1 | HT | Auditoría | Media | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Toda acción Create/Update/Delete en /api/v1 queda registrada en tabla AuditLog con usuario, acción, entidad, fecha y datos anteriores/nuevos. | auditMiddleware activo en server.js. | backend/src/middlewares/audit.middleware.js
TOTALES |  |  |  |  | 34 | 34
Los estados presentados en este documento corresponden al estado del Product/Sprint Backlog al cierre del Sprint respectivo. Debido a la naturaleza iterativa e incremental del proyecto, los elementos identificados como pendientes, diferidos o parcialmente implementados pudieron ser desarrollados y completados en sprints posteriores. Para conocer el estado definitivo de cada historia de usuario o historia técnica, debe consultarse el Product Backlog Consolidado al cierre del proyecto.

## Resumen de Casos de Prueba
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 01 (CP-001 a CP-015)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-001 | Grupo 1 | Autenticación / JWT | Sin token → 401 Unauthorized | PASS | security.test.js – Test 01
CP-002 | Grupo 1 | Autenticación / JWT | Token con formato inválido, sin Bearer → 401 Unauthorized | PASS | security.test.js – Test 02
CP-003 | Grupo 1 | Autenticación / JWT | Token firmado con secreto incorrecto → 403 Forbidden | PASS | security.test.js – Test 03
CP-004 | Grupo 1 | Autenticación / JWT | Token expirado → 401 con mensaje de sesión expirada | PASS | security.test.js – Test 04
CP-005 | Grupo 1 | Autenticación / JWT | Token válido de Admin → pasa autenticación y retorna 200 o 404 controlado | PASS | security.test.js – Test 05
CP-006 | Grupo 2 | Usuarios / RBAC | GET /users sin token → 401 Unauthorized | PASS | security.test.js – Test 06
CP-007 | Grupo 2 | Usuarios / RBAC | GET /users con rol Residente → 403 Forbidden | PASS | security.test.js – Test 07
CP-008 | Grupo 2 | Usuarios / RBAC | GET /users con rol Contador → 403 Forbidden | PASS | security.test.js – Test 08
CP-009 | Grupo 2 | Usuarios / RBAC | GET /users con token Admin → pasa RBAC | PASS | security.test.js – Test 09
CP-010 | Grupo 2 | Usuarios / RBAC | POST /users con rol Residente → 403 Forbidden | PASS | security.test.js – Test 10
CP-011 | Grupo 2 | Usuarios / RBAC | PATCH /users/:id/role con rol Contador → 403 Forbidden | PASS | security.test.js – Test 11
CP-012 | Grupo 3 | Login / Rutas Públicas | POST /auth/login sin token → ruta accesible y valida campos obligatorios | PASS | security.test.js – Test 12
CP-013 | Grupo 3 | Health Check | GET /health → 200 sin autenticación | PASS | security.test.js – Test 13
CP-014 | Grupo 4 | Proyectos / Acceso | GET /proyectos/:id sin token → 401 Unauthorized | PASS | security.test.js – Test 14
CP-015 | Grupo 4 | Proyectos / Acceso por Proyecto | GET /proyectos/:id con token Residente sin asignación en BD → 403 o 500 controlado | PASS | security.test.js – Test 15

## Resumen Velocidad
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 01
Métrica | Planificado | Realizado | Observación
Story Points totales | 34 | 34 | Sin desvío
N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 | AM-03, HU-04, HU-05
N° historias técnicas (HT) | 4 | 4 | AM-01, AM-02, HT-01, HT-02
N° ítems del backlog | 7 | 7 | 7/7 completados
N° ítems completados | 7 | 7 | 100%
N° ítems bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° ítems no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 17 | 17 | 34 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 15 | 15 | 15/15 PASS
Cobertura de pruebas de seguridad | 100% | 100% | security.test.js

## Glosario
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog orientado a funcionalidad
HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal del equipo
SP | Story Point | Unidad relativa de estimación de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estándar de autenticación firmado digitalmente
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión
API | Application Programming Interface | Interfaz de programación entre componentes
PDF | Portable Document Format | Formato de salida de la planilla mensual de obra
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un ítem como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
BCK | Backlog | Prefijo del código documental del backlog
SPR | Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum
PLN-REA | Planificado-Realizado | Documento de comparación de sprint
INF-PRU | Informe de Pruebas | Documento de resultados de pruebas del sprint