## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG — Sprint 10
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestion Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 10
Fecha de inicio: | 2026-06-15 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-06-19
Objetivo: | Implementar el cierre mensual contable-operativo del sistema ICARO mediante consolidación de avances, compras, recepciones, consumos e inventario; validación pre-cierre con bloqueos y advertencias; ejecución transaccional del cierre con hash SHA-256; fortalecimiento de auditoría con filtros y exportación; e inmutabilidad de registros críticos mediante audit_log y rollback transaccional. La base de datos no fue modificada; cierre.service.js opera sobre tablas existentes: cierre_mensual, audit_log, avance_obra, requerimiento_compra, movimiento_inventario e inventario_proyecto |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 36 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptación | Observaciones | Evidencia / Ref.
HU-S10-1 | Consolidación mensual contable-operativa por proyecto y período | HU | Contabilidad / Consolidación Mensual | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite consultar la consolidación mensual mediante GET /api/v1/cierres-contables/consolidacion. La ruta está protegida por RBAC y permite acceso a Contador, Admin y Presidente/Gerente. La consolidación agrega avances de obra en cantidad y monto, compras en estado APROBADO o RECIBIDO, consumos tipo SALIDA, snapshot de inventario y porcentaje de avance global calculado frente al presupuesto del proyecto. | Completado. Se implementó la lectura consolidada por proyecto y periodo sin alterar la base de datos. La funcionalidad opera sobre tablas existentes y entrega una vista contable-operativa del mes. | backend/src/routes/cierresContables.routes.js, backend/src/controllers/cierre.controller.js, backend/src/services/cierre.service.js, frontend/src/services/cierre.service.js, frontend/src/views/contabilidad/ConsolidacionMensualView.jsx, matriz Sprint 10 – Grupo 1 CP-223 a CP-229
HU-S10-2 | Validación pre-cierre con bloqueos explícitos y advertencias | HU | Contabilidad / Validación Pre-cierre | Alta | 6 | 6 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite ejecutar la validación pre-cierre mediante POST /api/v1/cierres-contables/validar. Solo Contador y Admin pueden ejecutar la validación. Residente y Bodeguero reciben 403. La validación bloquea el cierre cuando existen avances PENDING_SYNC, requerimientos EN_REVISION o un cierre ya existente en estado CERRADO. Si existen bloqueos, retorna 422 con array de errores. También registra advertencias no bloqueantes por avances rechazados o stock negativo, dejando evidencia en audit_log.datos_despues. | Completado. Se implementó una validación previa al cierre que evita inconsistencias contables y deja trazabilidad de errores y advertencias sin crear nuevas tablas. | backend/src/routes/cierresContables.routes.js, backend/src/controllers/cierre.controller.js, backend/src/services/cierre.service.js, backend/src/services/audit.service.js, frontend/src/views/contabilidad/ConsolidacionMensualView.jsx, matriz Sprint 10 – Grupo 2
HU-S10-3 | Ejecución de cierre mensual con hash SHA-256 e inmutabilidad | HU | Contabilidad / Cierre Mensual | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite ejecutar el cierre mensual mediante POST /api/v1/cierres-contables/ejecutar. El proceso se ejecuta dentro de prisma.$transaction siguiendo el flujo: consolidar, validar, cerrar, generar hash y auditar. El sistema genera un hash SHA-256 del payload de consolidación, lo persiste en cierre_mensual.hash_seguridad con longitud de 64 caracteres hexadecimales, cambia el estado a CERRADO, registra fecha_cierre y bloquea nuevas acciones de cierre para ese periodo. Solo Contador y Admin pueden ejecutar el cierre; otros roles reciben 403. | Completado. Se implementó el cierre mensual con integridad, hash de seguridad y bloqueo de periodo cerrado, manteniendo trazabilidad mediante audit_log y sin ejecutar migraciones de base de datos. | backend/src/routes/cierresContables.routes.js, backend/src/controllers/cierre.controller.js, backend/src/services/cierre.service.js, frontend/src/views/contabilidad/ConsolidacionMensualView.jsx, matriz Sprint 10 – Grupo 3
HU-S10-4 | Auditoría con filtros, exportación y garantía de inmutabilidad | HU | Auditoría / Trazabilidad | Media | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite consultar auditoría mediante GET /api/v1/audit-logs, incorporando filtros por idUsuario, tabla, operación, fechaDesde y fechaHasta. La vista AuditTraceabilityView.jsx permite exportación CSV/Excel con BOM UTF-8 y exportación PDF mediante impresión. El acceso al módulo de auditoría queda restringido a Admin. La inmutabilidad se garantiza porque no existen endpoints DELETE/UPDATE para audit_log, y logAction() solo invoca prisma.auditLog.create(). | Completado. Se fortaleció el módulo de auditoría incorporando filtros, exportación y trazabilidad de cierres mensuales, manteniendo la inmutabilidad a nivel de API. | backend/src/routes/audit.routes.js, backend/src/services/audit.service.js, backend/src/middlewares/audit.middleware.js, frontend/src/views/auditoria/AuditTraceabilityView.jsx, matriz Sprint 10 – Grupo 4
HT-S10-01 | Rollback transaccional total e inmutabilidad a nivel de API | HT | Transacciones / Rollback e Inmutabilidad | Alta | 6 | 6 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema garantiza rollback total si falla cualquier paso dentro de prisma.$transaction: creación del cierre, generación del hash, actualización del cierre o registro en audit_log. Las validaciones funcionales con respuesta 422, como PENDING_SYNC, requerimientos en revisión o cierre existente, no abren transacción y mantienen la BD intacta. La inmutabilidad de audit_log se conserva al no exponer endpoints de modificación o eliminación. | Completado. Se verificó que los fallos transaccionales no dejen registros parciales ni estados inconsistentes, reforzando la confiabilidad del cierre mensual. | backend/src/services/cierre.service.js, backend/src/services/audit.service.js, matriz Sprint 10 – Grupo 5 CP-251 a CP-254
TOTALES |  |  |  |  | 36 | 36
Los estados presentados en este documento corresponden al estado del Product/Sprint Backlog al cierre del Sprint respectivo. Debido a la naturaleza iterativa e incremental del proyecto, los elementos identificados como pendientes, diferidos o parcialmente implementados pudieron ser desarrollados y completados en sprints posteriores. Para conocer el estado definitivo de cada historia de usuario o historia técnica, debe consultarse el Product Backlog Consolidado al cierre del proyecto.

## Resumen Casos de Prueba
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 10 (CP-223 a CP-254)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-223 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 ¦ Postman
CP-224 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Residente → 403 Forbidden (no está en canRead) | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.7
CP-225 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Contador → 200 OK — no 401, no 403 | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.1 a CA-1.6
CP-226 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Admin → 200 con datos del período. snapshotInventario array no vacío si hay movimientos | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.5
CP-227 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion con Presidente/Gerente → pasa RBAC (200/404/500, no 401, no 403) | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.7
CP-228 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion sin idProyecto o sin mesAnio → 400 Bad Request | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1
CP-229 | Grupo 1 | Consolidación Mensual | GET /consolidacion — pctAvanceGlobal >= 0 y total compras incluye solo APROBADO/RECIBIDO | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-1 CA-1.2 CA-1.3
CP-230 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 ¦ Postman
CP-231 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con Residente → 403 Forbidden | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 ¦ RBAC
CP-232 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con Contador sin bloqueos → 200 OK — banner verde en UI | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.7 Escenario A
CP-233 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con avances PENDING_SYNC en el período → 422 con bloqueo [AVN_PENDING_SYNC] | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.1
CP-234 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con requerimientos EN_REVISION → 422 con bloqueo [REQ_EN_REVISION] | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.2
CP-235 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar con período ya CERRADO en cierre_mensual → 422 con bloqueo [CIERRE_YA_EXISTE] | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.3
CP-236 | Grupo 2 | Validación Pre-cierre | POST /validar — resultado (bloqueos/advertencias) queda en audit_log.datos_despues con accion=VALIDACION_PRE_CIERRE | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.6
CP-237 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 ¦ Postman
CP-238 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar con Residente → 403 Forbidden | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.7
CP-239 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar con Bodeguero → 403 Forbidden | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.7
CP-240 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar con Contador/Admin → pasa RBAC (200/422/500, no 401, no 403) | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.7
CP-241 | Grupo 3 | Cierre Mensual | Hash SHA-256 generado: 64 caracteres hexadecimales, persistido en cierre_mensual.hash_seguridad | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.3 CA-3.4 CA-3.8
CP-242 | Grupo 3 | Cierre Mensual | Cierre ejecutado: estado_cierre='CERRADO', fecha_cierre=timestamp registrado en cierre_mensual | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.1 CA-3.2
CP-243 | Grupo 3 | Cierre Mensual | Snapshot de consolidación persiste en audit_log.datos_despues (JSONB) con operacion=INSERT tabla=cierre_mensual | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-3 CA-3.5
CP-244 | Grupo 3 | Cierre Mensual | POST /ejecutar segundo cierre mismo período → 422 CIERRE_YA_EXISTE (período idempotente) | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-2 CA-2.3
CP-245 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 ¦ Postman
CP-246 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs con Contador/Residente/Bodeguero → 403 Forbidden (solo Admin) | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.10
CP-247 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs con Admin + filtro tabla=cierre_mensual → 200 con eventos del cierre | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.9
CP-248 | Grupo 4 | Auditoría | GET /audit-logs con filtro idUsuario → 200 con eventos solo de ese usuario | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.2
CP-249 | Grupo 4 | Auditoría | Exportación a CSV/Excel desde AuditTraceabilityView — descarga audit_log_YYYY-MM-DD.csv con BOM UTF-8 | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.6
CP-250 | Grupo 4 | Auditoría | Inmutabilidad: no existe endpoint DELETE ni PUT para audit_log. logAction() solo invoca auditLog.create() | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-4 CA-4.8
CP-251 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | Fallo simulado antes de auditLog.create() → ROLLBACK total. cierre_mensual sin nuevos registros | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.2 CA-5.4
CP-252 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | Validación 422 (PENDING_SYNC) no abre transacción — cierre_mensual sin cambios | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.7
CP-253 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | Fallo en generación de hash SHA-256 → ROLLBACK total. Ningún campo de cierre_mensual actualizado | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.3
CP-254 | Grupo 5 | Rollback Transaccional | prisma.$transaction garantiza BEGIN/COMMIT/ROLLBACK automático — BD no queda en estado inconsistente | PASS | sprint10_verificacion.md – Act-5 CA-5.1 CA-5.5

## RESUMEN DE VELOCIDAD
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 10
Métrica | Planificado | Realizado | Observación
Story Points totales | 36 | 36 | Sin desvío
N° historias de usuario (HU) | 4 | 4 | HU-S10-1, HU-S10-2, HU-S10-3, HU-S10-4
N° historias técnicas (HT) | 1 | 1 | HT-S10-01
N° ítems del backlog | 5 | 5 | 5/5 completados
N° ítems completados | 5 | 5 | 100%
N° ítems bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° ítems no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 36 | 36 | 36 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 32 | 32 | 32/32 PASS
Cobertura de pruebas de módulo | 100% | 100% | Grupos 1, 2, 3, 4 y 5 PASS
N° pruebas acumuladas total (SPR01-08) | 254 | 254 | 100% PASS – CP-001 a CP-254

## Glosario
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog orientado a funcionalidad
HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal del equipo
SP | Story Point | Unidad relativa de estimación de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estándar de autenticación firmado digitalmente
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión
API | Application Programming Interface | Interfaz de programación entre componentes
PDF | Portable Document Format | Formato de salida de la planilla mensual de obra
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un ítem como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
BCK | Backlog | Prefijo del código documental del backlog
SPR | Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum
PLN-REA | Planificado-Realizado | Documento de comparación de sprint
INF-PRU | Informe de Pruebas | Documento de resultados de pruebas del sprint