## Backlog Sprint 02
SPRINT BACKLOG — Sprint 02: Gestion de Proyectos, Avances de Obra y Evidencia Fotografica
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestion Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 02
Fecha de inicio: | 2026-04-20 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-04-24
Objetivo: | Implementar el modulo de Gestion de Proyectos (CRUD completo con asignacion de responsable y control de acceso por proyecto), el registro de Avances Fisicos de Obra con validacion de presupuesto por rubro y la carga/asociacion de Evidencia Fotografica obligatoria. Incluye la carga masiva de rubros desde API y el servicio de almacenamiento de archivos. |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 34 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Modulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptacion | Observaciones | Evidencia / Ref.
HU-06 | CRUD completo de proyectos con asignacion de responsable (solo Admin) | HU | Proyectos | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Admin puede crear, editar y listar proyectos. POST /api/v1/proyectos retorna 403 si el rol no es Admin. GET /api/v1/proyectos con Admin retorna todos los proyectos; con Residente retorna solo los asignados con vigencia activa. | Completado. RBAC implementado directamente en el route handler. | backend/src/routes/proyectos.routes.js
HU-07 | Registrar avance fisico de obra con evidencia fotografica obligatoria | HU | Avances | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | POST /api/v1/avances requiere: token valido, rol Residente o Admin, asignacion activa al proyecto y archivo de evidencia adjunto (multipart/form-data). Sin archivo devuelve 400. Avance que supera presupuesto devuelve 403 con code REQUIRES_CHANGE_ORDER. Transaccion atomica: avance + evidencia + actualizacion de rubro. | Implementado con multer (memoryStorage) + StorageService. Transaccion Prisma exitosa. | backend/src/controllers/avance.controller.js
HU-08 | Consultar historial de avances por rubro con datos del residente | HU | Avances | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | GET /api/v1/avances/rubro/:idRubro retorna lista de avances ordenados por fecha desc. Incluye nombre y apellido del residente. Protegida por requireAuth. | Completado. Include de residente funcionando correctamente. | backend/src/controllers/avance.controller.js (getAvancesPorRubro)
HT-03 | Carga masiva de rubros desde API (POST /proyectos/:id/rubros/bulk) | HT | Proyectos | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Solo Admin puede realizar carga masiva. Acepta array de rubros JSON con campos: codigo, descripcion, unidad, precioUnitario, cantidadPresupuestada. skipDuplicates: true para evitar errores por codigos repetidos. | Implementado con prisma.rubro.createMany. Validacion de array no vacio. | backend/src/routes/proyectos.routes.js (POST /:idProyecto/rubros/bulk)
HT-04 | StorageService: almacenamiento local de evidencia fotografica (extensible a S3) | HT | Infraestructura | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | StorageService implementado con patron extensible. Subcarpetas: /uploads/evidencias/, /uploads/documentos/. validateImage valida MIME type y tamanio. uploadFile retorna url, storageKey, size. Archivo creado en sistema local con UUID como nombre. | Completado. Arquitectura preparada para migracion a S3/Azure Blob en el futuro. | backend/src/services/storage.service.js
HT-05 | Integracion multer + validacion de formato y tamanio de imagen en avances | HT | Avances | Media | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | multer configurado con memoryStorage para recibir archivo 'evidencia'. storageService.validateImage rechaza formatos invalidos y archivos > limite. Pipeline: requireAuth -> requireRole -> multer -> requireProjectAccess -> controller. | Pipeline de middleware en avances.routes.js implementado correctamente. | backend/src/routes/avances.routes.js
TOTALES |  |  |  |  | 34 | 34
Los estados presentados en este documento corresponden al estado del Product/Sprint Backlog al cierre del Sprint respectivo. Debido a la naturaleza iterativa e incremental del proyecto, los elementos identificados como pendientes, diferidos o parcialmente implementados pudieron ser desarrollados y completados en sprints posteriores. Para conocer el estado definitivo de cada historia de usuario o historia técnica, debe consultarse el Product Backlog Consolidado al cierre del proyecto.

## Resumen Velocidad
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 02
Metrica | Planificado | Realizado | Observacion
Story Points totales | 34 | 34 | Sin desvio
N° historias de usuario (HU) | 3 | 3 | HU-06, HU-07, HU-08
N° historias tecnicas (HT) | 3 | 3 | HT-03, HT-04, HT-05
N° items del backlog | 6 | 6 | 6/6 completados
N° items completados | 6 | 6 | 100%
N° items bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° items no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 17 | 17 | 34 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 17 | 17 | 17/17 PASS
Cobertura pruebas de modulo | 100% | 100% | proyectos_avances.test.js

## Resumen de Casos de Prueba
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 02 (CP-016 a CP-032)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-016 | Grupo 1 | Gestión de Proyectos | GET /proyectos sin token → 401 Unauthorized | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 01
CP-017 | Grupo 1 | Gestión de Proyectos | GET /proyectos con token Admin → pasa autenticación y RBAC | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 02
CP-018 | Grupo 1 | Gestión de Proyectos | GET /proyectos con token Residente → pasa autenticación y RBAC | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 03
CP-019 | Grupo 1 | Gestión de Proyectos | POST /proyectos sin token → 401 Unauthorized | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 04
CP-020 | Grupo 1 | Gestión de Proyectos | POST /proyectos con rol Residente → 403 Forbidden | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 05
CP-021 | Grupo 1 | Gestión de Proyectos | GET /proyectos/:id sin token → 401 Unauthorized | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 06
CP-022 | Grupo 1 | Gestión de Proyectos | GET /proyectos/:id con token Admin → pasa autenticación y RBAC | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 07
CP-023 | Grupo 2 | Avances de Obra | POST /avances sin token → 401 Unauthorized | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 08
CP-024 | Grupo 2 | Avances de Obra | POST /avances con rol Contador → 403 Forbidden | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 09
CP-025 | Grupo 2 | Avances de Obra | POST /avances con rol Bodeguero → 403 Forbidden | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 10
CP-026 | Grupo 2 | Avances de Obra | POST /avances con Residente sin evidencia fotográfica → 400, evidencia obligatoria | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 11
CP-027 | Grupo 2 | Avances de Obra | POST /avances con Admin sin evidencia → 400, evidencia obligatoria para todos los roles | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 12
CP-028 | Grupo 2 | Avances de Obra | GET /avances/rubro/:idRubro sin token → 401 Unauthorized | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 13
CP-029 | Grupo 2 | Avances de Obra | GET /avances/rubro/:idRubro con token Admin → pasa autenticación y RBAC | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 14
CP-030 | Grupo 3 | Carga Masiva de Rubros | POST /proyectos/:id/rubros/bulk sin token → 401 Unauthorized | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 15
CP-031 | Grupo 3 | Carga Masiva de Rubros | POST /proyectos/:id/rubros/bulk con Residente → 403 Forbidden | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 16
CP-032 | Grupo 3 | Carga Masiva de Rubros | POST /proyectos/:id/rubros/bulk con Admin → pasa RBAC | PASS | proyectos_avances.test.js – Test 17

## Glosario
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog orientado a funcionalidad
HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal del equipo
SP | Story Point | Unidad relativa de estimación de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estándar de autenticación firmado
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión
API | Application Programming Interface | Interfaz de programación entre componentes
UUID | Universally Unique Identifier | Identificador único universal para entidades
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un ítem como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
BCK | Backlog | Prefijo del código documental del backlog
SPR | Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum
PLN-REA | Planificado-Realizado | Documento de comparación de sprint
INF-PRU | Informe de Pruebas | Documento de resultados de pruebas del sprint