## Backlog Sprint 04
SPRINT BACKLOG — Sprint 04
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestion Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 4
Fecha de inicio: | 2026-04-04 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-05-08
Objetivo: | Implementar el módulo de Requerimientos de Compra con CRUD completo, registro de líneas de detalle, consulta por proyecto, filtros operativos, flujo de aprobación y rechazo con control RBAC, validación de justificación obligatoria para rechazos y formalización del endpoint de reactivación de materiales dados de baja. Adicionalmente, ampliar la cobertura de pruebas automatizadas sobre requerimientos de compra, aprobación/rechazo y reactivación de materiales |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 22 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptación | Observaciones | Evidencia / Ref.
HU-12 | Crear requerimiento de compra con líneas de detalle | HU | Compras | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite crear requerimientos de compra asociados a un proyecto. El requerimiento debe incluir materiales, cantidades y justificación. Solo los roles autorizados pueden crear requerimientos. POST /api/v1/requerimientos retorna 401 si no existe token. POST /api/v1/requerimientos retorna 403 si el rol no tiene permiso de creación. Si el body está vacío o faltan campos obligatorios, retorna 400 o error controlado según disponibilidad de BD. El requerimiento se registra inicialmente en estado En Revisión o equivalente funcional. | Completado. Se validó protección de ruta, control de roles y validación de campos obligatorios. La creación queda asociada al flujo posterior de aprobación o rechazo. | backend/src/routes/requerimientos.routes.js, backend/src/controllers/requerimientos.controller.js, backend/src/services/requerimientos.service.js, backend/tests/compras_requerimientos.test.js
HU-13 | Aprobar requerimiento de compra | HU | Compras | Alta | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite aprobar un requerimiento mediante PATCH /api/v1/requerimientos//aprobar. La ruta está protegida por autenticación. Si no existe token, retorna 401. Si el rol no está autorizado, retorna 403. Un rol autorizado, como Admin, pasa RBAC y no recibe 403. Si el requerimiento no existe o la BD no está disponible, puede retornar 404 o 500 sin invalidar la prueba de permisos. | Completado. El flujo de aprobación quedó protegido por RBAC y preparado para cambiar el estado del requerimiento a APROBADO cuando exista el registro en BD. | backend/src/routes/requerimientos.routes.js, backend/src/controllers/requerimientos.controller.js, backend/src/services/requerimientos.service.js, compras_requerimientos.test.js – Tests 9, 10 y 11
HU-14 | Rechazar requerimiento de compra con justificación obligatoria | HU | Compras | Alta | 2 | 2 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite rechazar un requerimiento mediante PATCH /api/v1/requerimientos//rechazar. La ruta está protegida por autenticación. Sin token retorna 401. Con rol no autorizado retorna 403. El rechazo exige justificación u observación obligatoria. Si se intenta rechazar sin justificación, retorna HTTP 400 con mensaje de validación. | Completado. Se validó la regla de negocio que impide rechazar requerimientos sin justificación, manteniendo trazabilidad funcional del motivo de rechazo. | backend/src/routes/requerimientos.routes.js, backend/src/controllers/requerimientos.controller.js, backend/src/services/requerimientos.service.js, compras_requerimientos.test.js – Tests 12, 13 y 14
HU-15 | Listar y consultar detalle de requerimientos por proyecto con filtros | HU | Compras | Media | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | GET /api/v1/requerimientos permite consultar requerimientos registrados. La ruta está protegida por autenticación. Sin token retorna 401. Roles con permiso de lectura, como Residente y Admin, pasan RBAC y no reciben 401 ni 403. El endpoint queda preparado para filtros por proyecto, estado, solicitante o fecha, según disponibilidad de datos y parámetros implementados. | Completado. La consulta de requerimientos fue validada a nivel de autenticación y RBAC. La disponibilidad de resultados depende de la existencia de registros y conexión a BD. | backend/src/routes/requerimientos.routes.js, backend/src/controllers/requerimientos.controller.js, backend/src/services/requerimientos.service.js, compras_requerimientos.test.js – Tests 4, 5 y 6
HT-09 | Formalizar endpoint de reactivación de materiales | HT | Materiales | Alta | 2 | 2 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Se formaliza PUT /api/v1/materiales/ como endpoint para actualización o reactivación de materiales. La ruta está protegida por autenticación. Sin token retorna 401. Con rol Residente retorna 403. Con Admin pasa RBAC y no recibe 403. Si se envía activo, el sistema reactiva el material dado de baja cuando la BD está disponible. | Completado. El endpoint complementa el soft-delete implementado en el Sprint 03, permitiendo revertir una baja lógica sin eliminar ni recrear materiales del catálogo. | backend/src/routes/materiales.routes.js, backend/src/controllers/materiales.controller.js, backend/src/services/materiales.service.js, compras_requerimientos.test.js – Tests 15, 16, 17 y 18
HT-10 | Suite de pruebas automatizadas: requerimientos de compra y reactivación de materiales | HT | Calidad | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | 18 casos de prueba automatizados en compras_requerimientos.test.js. Grupo 1: creación, consulta y eliminación de requerimientos con autenticación, RBAC y validación de campos. Grupo 2: aprobación y rechazo de requerimientos, incluyendo protección sin token, denegación por rol y justificación obligatoria para rechazo. Grupo 3: actualización/reactivación de materiales mediante PUT /materiales/, validando autenticación, RBAC y reactivación con activo. Todos los casos deben finalizar en PASS. | 18/18 pruebas PASS. La suite valida seguridad, permisos por rol, reglas mínimas de negocio y comportamiento esperado ante ausencia de BD o registros inexistentes. | backend/tests/compras_requerimientos.test.js
TOTALES |  |  |  |  | 22 | 22
Los estados presentados en este documento corresponden al estado del Product/Sprint Backlog al cierre del Sprint respectivo. Debido a la naturaleza iterativa e incremental del proyecto, los elementos identificados como pendientes, diferidos o parcialmente implementados pudieron ser desarrollados y completados en sprints posteriores. Para conocer el estado definitivo de cada historia de usuario o historia técnica, debe consultarse el Product Backlog Consolidado al cierre del proyecto.

## Resumen Velocidad
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 04
Métrica | Planificado | Realizado | Observación
Story Points totales | 22 | 22 | Sin desvío
N° historias de usuario (HU) | 4 | 4 | HU-12, HU-13, HU-14, HU-15
N° historias técnicas (HT) | 2 | 2 | HT-09, HT-10
N° ítems del backlog | 6 | 6 | 6/6 completados
N° ítems completados | 6 | 6 | 100%
N° ítems bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° ítems no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 11 | 11 | 22 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 18 | 18 | 18/18 PASS
Cobertura de pruebas de módulo | 100% | 100% | compras_requerimientos.test.js

## Glosario
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog orientado a funcionalidad
HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal del equipo
SP | Story Point | Unidad relativa de estimación de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estándar de autenticación firmado
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión
API | Application Programming Interface | Interfaz de programación entre componentes
UUID | Universally Unique Identifier | Identificador único universal para entidades
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un ítem como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
BCK | Backlog | Prefijo del código documental del backlog
SPR | Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum
PLN-REA | Planificado-Realizado | Documento de comparación de sprint
INF-PRU | Informe de Pruebas | Documento de resultados de pruebas del sprint

## Resumen Casos de prueba
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 04 (CP-051 a CP-068)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-051 | Grupo 1 | Requerimientos de Compra | POST /compras/proyectos/:id/requerimientos sin token → 401 Unauthorized | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 01
CP-052 | Grupo 1 | Requerimientos de Compra | POST .../requerimientos con Contador → 403 Forbidden | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 02
CP-053 | Grupo 1 | Requerimientos de Compra | POST .../requerimientos con Residente sin detalles → pasa RBAC y valida campos | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 03
CP-054 | Grupo 1 | Requerimientos de Compra | POST .../requerimientos con Admin + body completo → pasa RBAC | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 04
CP-055 | Grupo 1 | Requerimientos de Compra | GET /compras/proyectos/:id/requerimientos sin token → 401 Unauthorized | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 05
CP-056 | Grupo 1 | Requerimientos de Compra | GET .../requerimientos con Admin → pasa autenticación y RBAC | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 06
CP-057 | Grupo 1 | Requerimientos de Compra | GET .../requerimientos con Bodeguero → pasa autenticación para lectura | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 07
CP-058 | Grupo 1 | Requerimientos de Compra | GET /compras/requerimientos/:id con Contador → pasa autenticación para lectura | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 08
CP-059 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT /compras/requerimientos/:id/aprobar sin token → 401 Unauthorized | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 09
CP-060 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../aprobar con Residente → 403 Forbidden | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 10
CP-061 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../aprobar con Admin → pasa RBAC | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 11
CP-062 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT /compras/requerimientos/:id/rechazar sin token → 401 Unauthorized | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 12
CP-063 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../rechazar con Residente → 403 Forbidden | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 13
CP-064 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../rechazar con Admin sin comentarioRechazo → valida comentario obligatorio | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 14
CP-065 | Grupo 3 | Catálogo de Materiales | PUT /materiales/:id sin token → 401 Unauthorized | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 15
CP-066 | Grupo 3 | Catálogo de Materiales | PUT /materiales/:id con Residente → 403 Forbidden | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 16
CP-067 | Grupo 3 | Catálogo de Materiales | PUT /materiales/:id con Admin y { activo: true } → pasa RBAC y reactiva material | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 17
CP-068 | Grupo 3 | Catálogo de Materiales | GET /materiales?soloActivos=false con Admin → catálogo completo incluyendo inactivos | PASS | compras_requerimientos.test.js – Test 18