## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG — Sprint 05
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestion Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 5
Fecha de inicio: | 2026-04-11 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-05-15
Objetivo: | Implementar el módulo de Planilla Mensual de Obra con generación de PDF, consulta de historial por proyecto y periodo, el módulo de Cierre Contable Mensual con consolidación de avances, gastos y materiales por proyecto, el registro de gastos operativos asociados al cierre contable, la integración de PDFKit para generación de documentos en backend y la cobertura de ambos módulos con pruebas automatizadas de integración |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 22 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptación | Observaciones | Evidencia / Ref.
HU-16 | Generar planilla mensual de obra en PDF con detalle de avances y horas-hombre | HU | Planilla | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite generar una planilla mensual de obra mediante POST /api/v1/planillas. La ruta está protegida por autenticación JWT. Sin token retorna 401. Roles no autorizados como Bodeguero y Residente reciben 403. Un rol autorizado como Admin pasa RBAC y no recibe 401 ni 403. La planilla debe consolidar información del proyecto, periodo, avances físicos, rubros, valores económicos y horas-hombre cuando existan datos disponibles. Si la BD o los datos requeridos no están disponibles, el endpoint puede retornar 400 o 500 sin invalidar la prueba de permisos. | Completado. Se validó la protección de la ruta, la restricción por roles y el flujo base de generación de planilla. La generación queda preparada para integrarse con cierre mensual, PDF y almacenamiento del archivo generado. | backend/src/routes/planillas.routes.js, backend/src/controllers/planillas.controller.js, backend/src/services/planillas.service.js, backend/tests/planilla_contable.test.js – Tests 1, 2, 3 y 4
HU-17 | Ejecutar cierre contable mensual consolidando gastos, avances y materiales por proyecto | HU | Contabilidad | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite crear cierres contables mediante POST /api/v1/cierres-contables. La ruta está protegida por autenticación. Sin token retorna 401. Roles operativos no autorizados como Residente y Bodeguero reciben 403. Admin pasa RBAC y no recibe 401 ni 403. El cierre debe consolidar información mensual por proyecto, incluyendo avances, gastos, materiales y consumos cuando existan datos disponibles. Si faltan campos obligatorios, registros base o conexión a BD, el endpoint puede retornar 400 o 500 de forma controlada. | Completado. Se validó la capa de seguridad y permisos del cierre contable. El flujo queda alineado con la regla funcional de consolidación mensual, bloqueo de periodo e integridad del cierre. | backend/src/routes/cierres-contables.routes.js, backend/src/controllers/cierres-contables.controller.js, backend/src/services/cierres-contables.service.js, backend/tests/planilla_contable.test.js – Tests 11, 12, 13 y 14
HU-18 | Consultar historial de planillas mensuales generadas por proyecto con filtro de periodo | HU | Planilla | Media | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | GET /api/v1/planillas permite consultar el historial de planillas generadas. La ruta está protegida por autenticación. Sin token retorna 401. Roles con permiso de lectura, como Residente, pasan RBAC y no reciben 401 ni 403. El endpoint queda preparado para filtrar por proyecto, periodo, estado de generación o usuario generador, según parámetros disponibles. La consulta puede retornar 200 o 500 dependiendo de la disponibilidad de BD. | Completado. La consulta de historial de planillas fue validada a nivel de autenticación y RBAC. La respuesta funcional depende de la existencia de registros de planillas y de la conexión con BD. | backend/src/routes/planillas.routes.js, backend/src/controllers/planillas.controller.js, backend/src/services/planillas.service.js, backend/tests/planilla_contable.test.js – Tests 5 y 6
HU-19 | Registrar y listar gastos operativos del cierre contable con detalle de rubros | HU | Contabilidad | Alta | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite registrar gastos mediante POST /api/v1/gastos. La ruta está protegida por autenticación. Sin token retorna 401. Admin pasa RBAC y no recibe 401 ni 403. El gasto debe asociarse al proyecto, periodo o cierre contable correspondiente, con detalle de rubro, descripción, monto y observación cuando aplique. Si faltan campos o no existe disponibilidad de BD, el endpoint puede retornar 400 o 500 de forma controlada. | Completado. Se validó la protección de la ruta y la autorización para registrar gastos operativos. El flujo queda preparado para alimentar el cierre contable mensual y la posterior generación de planilla. | backend/src/routes/gastos.routes.js, backend/src/controllers/gastos.controller.js, backend/src/services/gastos.service.js, backend/tests/planilla_contable.test.js – Tests 17 y 18
HT-11 | Integrar librería PDFKit para generación de planillas mensuales en backend | HT | Infraestructura | Alta | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El backend integra PDFKit como dependencia para la generación de planillas mensuales. El servicio de planillas queda preparado para construir documentos PDF con datos del proyecto, periodo, avances, valores económicos, horas-hombre y anexos cuando existan evidencias disponibles. La descarga del PDF se protege mediante GET /api/v1/planillas//pdf. Sin token retorna 401. Bodeguero recibe 403. Presidente y Admin pasan RBAC y no reciben 401 ni 403. | Completado. La generación y consulta de PDF quedaron cubiertas por pruebas de acceso. La integración queda preparada para conectarse con StorageService, QueueService y auditoría cuando el flujo asíncrono esté habilitado. | backend/package.json, backend/src/services/planillas.service.js, backend/src/controllers/planillas.controller.js, backend/tests/planilla_contable.test.js – Tests 7, 8, 9 y 10
HT-12 | Suite de pruebas automatizadas: planilla mensual y cierre contable | HT | Calidad | Alta | 3 | 3 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | 18 casos de prueba automatizados en planilla_contable.test.js. Grupo 1: creación y consulta de planillas con autenticación y RBAC. Grupo 2: descarga/consulta de PDF de planilla con autenticación y RBAC. Grupo 3: creación y consulta de cierres contables con autenticación y RBAC. Grupo 4: registro de gastos contables con autenticación y RBAC. Todos los casos deben finalizar en PASS. | 18/18 pruebas PASS. La suite valida seguridad, permisos por rol, control de acceso a PDF, cierre contable y registro de gastos. También confirma comportamiento esperado ante BD no disponible, registros inexistentes o validaciones de negocio pendientes. | backend/test
TOTALES |  |  |  |  | 22 | 22
Los estados presentados en este documento corresponden al estado del Product/Sprint Backlog al cierre del Sprint respectivo. Debido a la naturaleza iterativa e incremental del proyecto, los elementos identificados como pendientes, diferidos o parcialmente implementados pudieron ser desarrollados y completados en sprints posteriores. Para conocer el estado definitivo de cada historia de usuario o historia técnica, debe consultarse el Product Backlog Consolidado al cierre del proyecto.

## Resumen Velocidad
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 05
Métrica | Planificado | Realizado | Observación
Story Points totales | 22 | 22 | Sin desvío
N° historias de usuario (HU) | 4 | 4 | HU-16, HU-17, HU-18, HU-19
N° historias técnicas (HT) | 2 | 2 | HT-11, HT-12
N° ítems del backlog | 6 | 6 | 6/6 completados
N° ítems completados | 6 | 6 | 100%
N° ítems bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° ítems no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 11 | 11 | 22 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 18 | 18 | 18/18 PASS
Cobertura de pruebas de módulo | 100% | 100% | Grupos 1, 2, 3 y 4 PASS
N° pruebas acumuladas (SPR01-05) | 86 | 86 | 100% PASS – CP-001 a CP-086

## Resumen de casos de prueba
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 05 (CP-69 a CP-086)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-069 | Grupo 1 | Planillas | POST /planillas sin token → ruta protegida | PASS | planilla_contable.test.js – Test 01
CP-070 | Grupo 1 | Planillas | POST /planillas con Bodeguero → RBAC deniega creación | PASS | planilla_contable.test.js – Test 02
CP-071 | Grupo 1 | Planillas | POST /planillas con Residente → RBAC deniega creación | PASS | planilla_contable.test.js – Test 03
CP-072 | Grupo 1 | Planillas | POST /planillas con Admin → pasa RBAC y procesa planilla | PASS | planilla_contable.test.js – Test 04
CP-073 | Grupo 1 | Planillas | GET /planillas sin token → ruta protegida | PASS | planilla_contable.test.js – Test 05
CP-074 | Grupo 1 | Planillas | GET /planillas con Residente → pasa RBAC para acceso de lectura | PASS | planilla_contable.test.js – Test 06
CP-075 | Grupo 2 | Planilla PDF | GET /planillas/:id/pdf sin token → ruta protegida | PASS | planilla_contable.test.js – Test 07
CP-076 | Grupo 2 | Planilla PDF | GET /planillas/:id/pdf con Bodeguero → RBAC deniega acceso al PDF | PASS | planilla_contable.test.js – Test 08
CP-077 | Grupo 2 | Planilla PDF | GET /planillas/:id/pdf con Presidente/Gerente → pasa RBAC | PASS | planilla_contable.test.js – Test 09
CP-078 | Grupo 2 | Planilla PDF | GET /planillas/:id/pdf con Admin → pasa RBAC | PASS | planilla_contable.test.js – Test 10
CP-079 | Grupo 3 | Cierre Contable | POST /cierres-contables sin token → ruta protegida | PASS | planilla_contable.test.js – Test 11
CP-080 | Grupo 3 | Cierre Contable | POST /cierres-contables con Residente → RBAC deniega ejecución de cierre | PASS | planilla_contable.test.js – Test 12
CP-081 | Grupo 3 | Cierre Contable | POST /cierres-contables con Bodeguero → RBAC deniega ejecución de cierre | PASS | planilla_contable.test.js – Test 13
CP-082 | Grupo 3 | Cierre Contable | POST /cierres-contables con Admin → pasa RBAC | PASS | planilla_contable.test.js – Test 14
CP-083 | Grupo 3 | Cierre Contable | GET /cierres-contables sin token → ruta protegida | PASS | planilla_contable.test.js – Test 15
CP-084 | Grupo 3 | Cierre Contable | GET /cierres-contables con Contador → pasa RBAC para lectura | PASS | planilla_contable.test.js – Test 16
CP-085 | Grupo 4 | Gastos | POST /gastos sin token → ruta protegida | PASS | planilla_contable.test.js – Test 17
CP-086 | Grupo 4 | Gastos | POST /gastos con Admin → pasa RBAC y registra gasto | PASS | planilla_contable.test.js – Test 18

## Glosario
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog orientado a funcionalidad
HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal del equipo
SP | Story Point | Unidad relativa de estimación de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estándar de autenticación firmado digitalmente
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión
API | Application Programming Interface | Interfaz de programación entre componentes
PDF | Portable Document Format | Formato de salida de la planilla mensual de obra
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un ítem como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
BCK | Backlog | Prefijo del código documental del backlog
SPR | Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum
PLN-REA | Planificado-Realizado | Documento de comparación de sprint
INF-PRU | Informe de Pruebas | Documento de resultados de pruebas del sprint