## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG — Sprint 07
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestion Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 7
Fecha de inicio: | 2026-05-25 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-05-29
Objetivo: | Implementar una bandeja gerencial avanzada con paginación, estructura consolidada de requerimientos y control RBAC; fortalecer el flujo de aprobación y rechazo de requerimientos con notificación de decisión; impedir el reprocesamiento de requerimientos en estados finales; implementar la gestión de órdenes de cambio con validación presupuestaria; consolidar trazabilidad E2E mediante auditoría y notificaciones; y verificar la seguridad cruzada RBAC de los nuevos endpoints mediante pruebas automatizadas |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 48 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptación | Observaciones | Evidencia / Ref.
HU-25 | Bandeja Gerencial Avanzada con Paginación | HU | Compras / Bandeja Gerencial | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite consultar la bandeja gerencial mediante GET /api/v1/compras/bandeja-gerencial. Sin token retorna 401. Roles no autorizados como Residente y Contador reciben 401 o 403. Presidente/Gerente y Admin pasan RBAC y no reciben 403. La consulta acepta parámetros limit y offset para paginación. Cuando existen requerimientos, cada registro debe incluir proyecto, solicitante, detalles, justificación y estado. | Completado. La bandeja gerencial se amplió con paginación, estructura de respuesta enriquecida y validación de acceso por rol. Permite revisar solicitudes pendientes con mayor trazabilidad operacional. | backend/src/routes/compras.routes.js, backend/src/controllers/compras.controller.js, backend/src/services/compras.service.js, backend/tests/sprint7_gerencial_ordenes.test.js – CP-123 a CP-129
HU-26 | Aprobación y Rechazo con Notificación de Decisión | HU | Compras / Notificaciones | Alta | 10 | 10 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite aprobar requerimientos mediante PUT /api/v1/compras/requerimientos//aprobar. Sin token retorna 401. Residente no puede aprobar. Presidente/Gerente y Admin pasan RBAC. El rechazo se realiza mediante PUT /api/v1/compras/requerimientos//rechazar y exige comentarioRechazo obligatorio. Bodeguero no puede rechazar. La función emitirDecisionRequerimiento emite el evento requerimiento:decision, incluye comentario cuando la decisión es RECHAZADO y opera bajo lógica fire-and-forget sin lanzar excepciones. | Completado. Se fortaleció el flujo de decisión gerencial, incorporando validación de comentario obligatorio, notificación de decisión y soporte de auditoría para aprobación/rechazo. | backend/src/routes/compras.routes.js, backend/src/services/compras.service.js, backend/src/services/notification.service.js, backend/tests/sprint7_gerencial_ordenes.test.js – CP-130 a CP-139
HU-27 | Bloqueo de Reprocesamiento de Estados Finales | HU | Compras / Control de Estados | Media | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema valida que un requerimiento se encuentre en estado EN_REVISION antes de permitir aprobación o rechazo. Si el requerimiento ya se encuentra en estado final, como APROBADO o RECHAZADO, el sistema debe bloquear el reprocesamiento con respuesta 409. La lógica debe impedir reaprobar o rerechazar requerimientos ya procesados. Los requerimientos APROBADOS quedan disponibles para procesos posteriores, como recepción de bodega. | Completado. Se implementó una regla de integridad de estados para evitar reprocesamientos, duplicidad de decisiones o alteración de requerimientos ya cerrados. | backend/src/services/compras.service.js, BaseDatos/sprint7_migration.sql, backend/tests/sprint7_gerencial_ordenes.test.js – CP-140 a CP-143
HU-28 | Gestión de Órdenes de Cambio con Validación Presupuestaria | HU | Órdenes de Cambio / Obra | Alta | 12 | 12 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite crear órdenes de cambio mediante POST /api/v1/ordenes-cambio/proyectos/. Sin token retorna 401. Bodeguero no puede crear órdenes de cambio. Residente pasa RBAC para solicitar una orden. El sistema valida motivo obligatorio y cantidad adicional positiva. La aprobación y rechazo de órdenes se realiza mediante PUT /api/v1/ordenes-cambio//aprobar y PUT /api/v1/ordenes-cambio//rechazar, restringido a Admin y Presidente/Gerente. El rechazo exige comentario. GET /api/v1/ordenes-cambio/validar-excedente valida si un avance excedente puede permitirse con una orden aprobada. También se permite listar órdenes por proyecto según rol autorizado. | Completado. Se incorporó el flujo de órdenes de cambio para controlar excedentes presupuestarios, aprobar ajustes y evitar avances sobre presupuesto sin autorización formal. | backend/src/routes/ordenesCambio.routes.js, backend/src/controllers/ordenCambio.controller.js, backend/src/services/ordenCambio.service.js, BaseDatos/sprint7_migration.sql, backend/tests/sprint7_gerencial_ordenes.test.js – CP-144 a CP-156
HU-29 | Trazabilidad E2E y Auditoría Completa del Ciclo | HU | Auditoría / Trazabilidad | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema integra audit.service.logAction para registrar acciones críticas del ciclo de requerimientos y órdenes de cambio. La auditoría debe registrar operaciones de creación, aprobación, rechazo y cambios de estado. Se validan flujos E2E: crear requerimiento → aprobar → bloquear reprocesamiento; crear requerimiento → rechazar → bloquear reprocesamiento; crear orden de cambio → aprobar → permitir avance excedente. También se valida consulta de notificaciones y emisión de eventos vinculados con audit_log. | Completado. Se reforzó la trazabilidad integral del ciclo funcional, vinculando eventos de negocio, notificaciones, auditoría y cambios de estado. La vista de auditoría queda preparada para consumir datos reales desde backend. | backend/src/services/audit.service.js, backend/src/services/notification.service.js, backend/src/routes/audit.routes.js, frontend/src/views/auditoria/AuditTraceabilityView.jsx, backend/tests/sprint7_gerencial_ordenes.test.js – CP-157 a CP-164
HT-01 | Verificación RBAC Cruzada Sprint 07 | HT | Seguridad / RBAC | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema valida seguridad cruzada en los nuevos endpoints del Sprint 07. Contador no puede crear órdenes de cambio. Bodeguero no puede aprobar órdenes de cambio. Contador puede consultar órdenes de cambio por proyecto sin recibir 403 cuando el rol está autorizado para lectura. Bodeguero no puede consultar órdenes de cambio si el rol no está autorizado. | Completado. Se ejecutó una verificación transversal de permisos para confirmar consistencia RBAC en órdenes de cambio, bandeja gerencial, aprobación, rechazo y notificaciones. | backend/src/routes/ordenesCambio.routes.js, backend/src/routes/compras.routes.js, backend/tests/sprint7_gerencial_ordenes.test.js – CP-165 a CP-168
TOTALES |  |  |  |  | 48 | 48
Los estados presentados en este documento corresponden al estado del Product/Sprint Backlog al cierre del Sprint respectivo. Debido a la naturaleza iterativa e incremental del proyecto, los elementos identificados como pendientes, diferidos o parcialmente implementados pudieron ser desarrollados y completados en sprints posteriores. Para conocer el estado definitivo de cada historia de usuario o historia técnica, debe consultarse el Product Backlog Consolidado al cierre del proyecto.

## RESUMEN DE VELOCIDAD
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 07
Métrica | Planificado | Realizado | Observación
Story Points totales | 48 | 48 | Sin desvío
N° historias de usuario (HU) | 5 | 5 | HU-25, HU-26, HU-27, HU-28, HU-29
N° historias técnicas (HT) | 1 | 1 | HT-01
N° ítems del backlog | 6 | 6 | 6/6 completados
N° ítems completados | 6 | 6 | 100%
N° ítems bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° ítems no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 48 | 48 | 48 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 46 | 46 | 46/46 PASS
Cobertura de pruebas de módulo | 100% | 100% | Actividades 1, 2, 3, 4, 5 y seguridad RBAC PASS
N° pruebas acumuladas (SPR01-07) | 168 | 168 | 100% PASS – CP-001 a CP-168

## Resumen Casos de Prueba
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 07 (CP-123 a CP-168)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-123 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial sin token → 401 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-01
CP-124 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial con Residente → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-02
CP-125 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial con Contador → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-03
CP-126 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial con Presidente/Gerente → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-04
CP-127 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial con Admin → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-05
CP-128 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial con limit=10&offset=0 → estructura válida | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-06
CP-129 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | CA: cada requerimiento incluye proyecto, solicitante, detalles y estado | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-07
CP-130 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../aprobar sin token → 401 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-01
CP-131 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../aprobar con Residente → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-02
CP-132 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../aprobar con Presidente/Gerente → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-03
CP-133 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../rechazar sin comentario (body {}) → 400 obligatorio | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-04
CP-134 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../rechazar con comentarioRechazo de solo espacios → 400 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-05
CP-135 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../rechazar con Bodeguero → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-06
CP-136 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../rechazar con Admin + comentario válido → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-07
CP-137 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | emitirDecisionRequerimiento emite evento 'requerimiento:decision' con APROBADO | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-08
CP-138 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | emitirDecisionRequerimiento RECHAZADO incluye comentarioRechazo en payload | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-09
CP-139 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | emitirDecisionRequerimiento con payload null → no lanza excepción (fire-and-forget) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-10
CP-140 | Grupo 3 | Bloqueo Reproc. | Aprobar req ya APROBADO → 409 Conflict (bloqueo de reprocesamiento) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A3-01
CP-141 | Grupo 3 | Bloqueo Reproc. | Rechazar req ya RECHAZADO → 409 Conflict | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A3-02
CP-142 | Grupo 3 | Bloqueo Reproc. | CA: servicio lanza error 409 si req no está EN_REVISION (unitario con mock Prisma) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A3-03
CP-143 | Grupo 3 | Bloqueo Reproc. | Solo reqs APROBADOS disponibles para recepción de bodega (contrato de endpoint) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A3-04
CP-144 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | POST /ordenes-cambio/proyectos/:id sin token → 401 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-01
CP-145 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | POST /ordenes-cambio/... con Bodeguero → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-02
CP-146 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | POST /ordenes-cambio/... con Residente → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-03
CP-147 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | POST /ordenes-cambio/... sin motivo → 400 campo 'motivo' obligatorio | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-04
CP-148 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | POST /ordenes-cambio/... con cantidadAdicional=-5 → 400 campo obligatorio | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-05
CP-149 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | PUT /ordenes-cambio/:id/aprobar sin token → 401 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-06
CP-150 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | PUT /ordenes-cambio/:id/aprobar con Residente → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-07
CP-151 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | PUT /ordenes-cambio/:id/aprobar con Presidente → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-08
CP-152 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | PUT /ordenes-cambio/:id/rechazar sin comentario → 400 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-09
CP-153 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | validarExcedentePorOrdenCambio: función exportada del servicio (unitario) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-10
CP-154 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | GET /ordenes-cambio/validar-excedente sin parámetros → 400 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-11
CP-155 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | GET /ordenes-cambio/validar-excedente con params → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-12
CP-156 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | CA: bloqueo de reprocesamiento en OC estado final (unitario mock estado) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-13
CP-157 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | audit.service.logAction con datos válidos → no lanza excepción (unitario) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-01
CP-158 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | audit.service.logAction con IDs no UUID → no lanza excepción (unitario) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-02
CP-159 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | Ciclo E2E: crear req → aprobar → bloqueo 409 al re-aprobar | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-03
CP-160 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | Ciclo E2E: crear req → rechazar con comentario → bloqueo 409 al re-rechazar | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-04
CP-161 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | Ciclo E2E OC: crear orden → aprobar → estado APROBADA | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-05
CP-162 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | GET /compras/notificaciones con usuario autenticado → estructura válida | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-06
CP-163 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | GET /compras/notificaciones sin token → 401 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-07
CP-164 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | CA: audit_log registra evento 'requerimiento:creado' (emitirRequerimientoCreado) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-08
CP-165 | Grupo 6 | Seguridad RBAC | Contador NO puede crear órdenes de cambio → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – S-01
CP-166 | Grupo 6 | Seguridad RBAC | Bodeguero NO puede aprobar órdenes de cambio → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – S-02
CP-167 | Grupo 6 | Seguridad RBAC | GET /ordenes-cambio/proyectos/:id con Contador → pasa RBAC (lectura permitida) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – S-03
CP-168 | Grupo 6 | Seguridad RBAC | Bodeguero NO puede ver órdenes de cambio → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – S-04

## Glosario
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog orientado a funcionalidad
HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal del equipo
SP | Story Point | Unidad relativa de estimación de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estándar de autenticación firmado digitalmente
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión
API | Application Programming Interface | Interfaz de programación entre componentes
PDF | Portable Document Format | Formato de salida de la planilla mensual de obra
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un ítem como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
BCK | Backlog | Prefijo del código documental del backlog
SPR | Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum
PLN-REA | Planificado-Realizado | Documento de comparación de sprint
INF-PRU | Informe de Pruebas | Documento de resultados de pruebas del sprint