## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG — Sprint 08
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestion Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 8
Fecha de inicio: | 2026-06-01 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-06-05
Objetivo: | Implementar la recepción transaccional de materiales vinculada a requerimientos aprobados, fortaleciendo las validaciones de estado, cantidades y exceso de recepción; incorporar códigos de error claros para bloqueos operativos; mejorar la consulta de inventario con saldos y desglose de movimientos; asegurar rollback transaccional y registro de auditoría dentro de la misma transacción; y mantener compatibilidad con las rutas de bodega implementadas en sprints anteriores, todo cubierto mediante pruebas automatizadas. |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 44 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptación | Observaciones | Evidencia / Ref.
HU-S8-1 | Registrar recepción transaccional de materiales vinculada a requerimiento aprobado | HU | Bodega / Recepción de Materiales | Alta | 10 | 10 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite registrar la recepción de materiales mediante POST /api/v1/bodega/proyectos/:idProyecto/requerimientos/:idRequerimiento/recepcionar. La ruta está protegida por autenticación y RBAC. Solo Admin y Bodeguero pueden ejecutar la recepción. La lógica de negocio se implementa en bodega.service.recepcionarMateriales bajo enfoque transaccional. El sistema permite consultar requerimientos aprobados por proyecto mediante GET /api/v1/bodega/proyectos/:idProyecto/requerimientos-aprobados, filtrando únicamente requerimientos en estado APROBADO. | Completado. Se implementó el flujo base de recepción transaccional, vinculado a requerimientos previamente aprobados y preparado para actualizar stock, movimientos de inventario y auditoría. | backend/src/routes/bodega.routes.js, backend/src/controllers/bodega.controller.js, backend/src/services/bodega.service.js, backend/tests/sprint8_bodega_inventario.test.js – CP-169 a CP-173 y CP-177 a CP-180
HU-S8-2 | Validaciones estrictas: estado APROBADO y exceso de cantidad en recepción | HU | Bodega / Validaciones de Recepción | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema valida que detallesRecepcion contenga al menos un elemento y que las cantidades recibidas sean positivas. Antes de ejecutar la transacción se validan los campos mínimos requeridos. Dentro de la transacción, el sistema verifica que el requerimiento esté en estado APROBADO. Si no lo está, retorna 422 con código REQUERIMIENTO_NO_APROBADO. También valida que la cantidad recibida no exceda la cantidad solicitada pendiente. Si existe exceso, retorna 422 con código CANTIDAD_EXCEDE_REQUERIMIENTO. | Completado. Se incorporaron reglas de validación para evitar recepciones inválidas, cantidades negativas, recepciones sin detalle y recepción de requerimientos no aprobados. | backend/src/services/bodega.service.js, backend/src/controllers/bodega.controller.js, backend/tests/sprint8_bodega_inventario.test.js – CP-169 a CP-176
HU-S8-3 | Bloqueos y alertas con códigos de error claros | HU | Bodega / Alertas y Errores Controlados | Media | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema maneja errores controlados mediante err.codigo, diferenciando bloqueos funcionales como REQUERIMIENTO_NO_APROBADO y CANTIDAD_EXCEDE_REQUERIMIENTO. Los errores de validación deben retornar respuesta HTTP 422 cuando corresponde y entregar un código explícito que permita al frontend mostrar alertas claras al usuario. | Completado. Se formalizó el manejo de errores funcionales para recepción de materiales, permitiendo distinguir bloqueos por estado del requerimiento y exceso de cantidad recibida. | backend/src/services/bodega.service.js, backend/src/controllers/bodega.controller.js, frontend/src/views/inventario/BodegaDashboardView.jsx, backend/tests/sprint8_bodega_inventario.test.js – CP-174 a CP-176
HU-S8-4 | Consulta de inventario con saldo y desglose de movimientos por material | HU | Inventario / Movimientos | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite consultar el inventario por proyecto mediante GET /api/v1/bodega/proyectos/:idProyecto/inventario. La consulta agrega movimientos de entrada, salida y ajuste por material. La respuesta debe incluir stockActual y un objeto desglose con totalEntradas, totalSalidas, totalAjustes, saldoCalculado, diferencia y último movimiento cuando exista. | Completado. Se mejoró la consulta de inventario para entregar no solo el stock actual, sino también el desglose de movimientos que explica el saldo disponible por material. | backend/src/routes/bodega.routes.js, backend/src/controllers/bodega.controller.js, backend/src/services/bodega.service.js, frontend/src/views/inventario/BodegaDashboardView.jsx, backend/tests/sprint8_bodega_inventario.test.js – CP-181 a CP-185
HU-S8-5 | Rollback transaccional y registro de audit_log en la misma transacción | HU | Auditoría / Transacciones | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema ejecuta la recepción de materiales dentro de Prisma.$transaction, garantizando rollback automático si ocurre un fallo. Ante errores de validación o fallos en la creación de movimientos, el stock no debe alterarse. El registro de auditoría mediante auditLog.create debe ejecutarse dentro de la misma transacción, incluyendo tabla, operación e idUsuario. | Completado. Se fortaleció la consistencia transaccional del flujo de recepción, asegurando atomicidad entre actualización de stock, creación de movimientos y registro de auditoría. | backend/src/services/bodega.service.js, backend/src/services/audit.service.js, backend/tests/sprint8_bodega_inventario.test.js – CP-186 a CP-188
HT-S8-01 | Verificación de compatibilidad con rutas de bodega del Sprint 03 | HT | Bodega / Compatibilidad y RBAC | Media | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema mantiene compatibilidad con las rutas de bodega implementadas en el Sprint 03. GET y POST sobre /api/v1/bodega/proyectos/:idProyecto/movimientos deben conservar comportamiento esperado, control RBAC y respuestas sin regresiones. Residente no debe poder registrar movimientos libres si el rol no está autorizado. Admin debe poder consultar movimientos sin recibir 401 ni 403 cuando la ruta y datos están disponibles. | Completado. Se verificó que las mejoras del Sprint 08 no rompan los endpoints previos de movimientos de inventario, manteniendo compatibilidad funcional y de seguridad. | backend/src/routes/bodega.routes.js, backend/src/controllers/bodega.controller.js, backend/src/services/bodega.service.js, backend/tests/sprint8_bodega_inventario.test.js – CP-189 a CP-193
TOTALES |  |  |  |  | 44 | 44
Los estados presentados en este documento corresponden al estado del Product/Sprint Backlog al cierre del Sprint respectivo. Debido a la naturaleza iterativa e incremental del proyecto, los elementos identificados como pendientes, diferidos o parcialmente implementados pudieron ser desarrollados y completados en sprints posteriores. Para conocer el estado definitivo de cada historia de usuario o historia técnica, debe consultarse el Product Backlog Consolidado al cierre del proyecto.

## Resumen CP
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 08 (CP-169 a CP-193)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-169 | Grupo 1 | Recepción Transaccional | POST recepcionar sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 1
CP-170 | Grupo 1 | Recepción Transaccional | POST recepcionar con Residente → 403 Forbidden (solo Admin y Bodeguero) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 2
CP-171 | Grupo 1 | Recepción Transaccional | POST recepcionar con Presidente/Gerente → 403 Forbidden (no está en canWrite) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 3
CP-172 | Grupo 1 | Recepción Transaccional | POST recepcionar con Admin sin body → pasa RBAC, retorna 400 (campos obligatorios) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 4
CP-173 | Grupo 1 | Recepción Transaccional | POST recepcionar con Bodeguero + body válido → pasa RBAC (400/404/422/500, no 401/403) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 5
CP-174 | Grupo 2 | Bloqueos y Alertas | POST recepcionar con requerimiento inexistente (Admin) → 404 o 422 o 500 (no 403, no 400) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 6
CP-175 | Grupo 2 | Bloqueos y Alertas | POST recepcionar con detallesRecepcion vacío [] → 400 Bad Request | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 7
CP-176 | Grupo 2 | Bloqueos y Alertas | POST recepcionar con cantidadRecibida=-5 → 400 Bad Request | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 8
CP-177 | Grupo 3 | Reqs. Aprobados | GET requerimientos-aprobados sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 9
CP-178 | Grupo 3 | Reqs. Aprobados | GET requerimientos-aprobados con Bodeguero → pasa RBAC (200/401/403/404/500, no 403 por rol) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 10
CP-179 | Grupo 3 | Reqs. Aprobados | GET requerimientos-aprobados con Contador → pasa RBAC (200/403/404/500) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 11
CP-180 | Grupo 3 | Reqs. Aprobados | GET requerimientos-aprobados con Admin → 200/404/500 (no 401, no 403). CA: todos APROBADO | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 12
CP-181 | Grupo 4 | Inventario Desglose | GET inventario sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 13
CP-182 | Grupo 4 | Inventario Desglose | GET inventario con Admin → 200/404/500 (no 401, no 403) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 14
CP-183 | Grupo 4 | Inventario Desglose | GET inventario con Bodeguero → pasa RBAC (200/403/404/500) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 15
CP-184 | Grupo 4 | Inventario Desglose | GET inventario con Residente → pasa RBAC de lectura (200/403/404/500) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 16
CP-185 | Grupo 4 | Inventario Desglose | CA HU-S8-4: Si GET inventario=200, cada ítem incluye desglose con totalEntradas, totalSalidas, diferencia, saldoCalculado | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 17
CP-186 | Grupo 5 | Rollback + Audit | CA HU-S8-5: recepcionarMateriales lanza si requerimiento está EN_REVISION (mock Prisma.$transaction) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 18
CP-187 | Grupo 5 | Rollback + Audit | recepcionarMateriales valida cantidades ANTES de la transacción (pre-validaciones sin BD) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 19
CP-188 | Grupo 5 | Rollback + Audit | CA HU-S8-5: recepcionarMateriales registra audit_log en la misma transacción (mock Prisma.$transaction) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 20
CP-189 | Grupo 6 | Compat. Sprint 03 | GET movimientos sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 21
CP-190 | Grupo 6 | Compat. Sprint 03 | GET movimientos con Admin → 200/404/500 (no 401, no 403) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 22
CP-191 | Grupo 6 | Compat. Sprint 03 | POST movimiento libre con Residente → 403 Forbidden | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 23
CP-192 | Grupo 6 | Compat. Sprint 03 | POST movimiento libre con Admin sin body → 400/404/500 (no 403, no 401) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 24
CP-193 | Grupo 6 | Compat. Sprint 03 | GET movimientos con Contador → pasa RBAC (200/403/404/500) | PASS | sprint8_bodega_inventario.test.js – Test 25

## RESUMEN DE VELOCIDAD
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 08
Métrica | Planificado | Realizado | Observación
Story Points totales | 44 | 44 | Sin desvío
N° historias de usuario (HU) | 5 | 5 | HU-S8-1, HU-S8-2, HU-S8-3, HU-S8-4, HU-S8-5
N° historias técnicas (HT) | 1 | 1 | HT-S8-01
N° ítems del backlog | 6 | 6 | 6/6 completados
N° ítems completados | 6 | 6 | 100%
N° ítems bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° ítems no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 44 | 44 | 44 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 25 | 25 | 25/25 PASS
Cobertura de pruebas de módulo | 100% | 100% | Grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 PASS
N° pruebas acumuladas total (SPR01-08) | 193 | 193 | 100% PASS – CP-001 a CP-193

## Glosario
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog orientado a funcionalidad
HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal del equipo
SP | Story Point | Unidad relativa de estimación de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estándar de autenticación firmado digitalmente
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión
API | Application Programming Interface | Interfaz de programación entre componentes
PDF | Portable Document Format | Formato de salida de la planilla mensual de obra
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un ítem como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
BCK | Backlog | Prefijo del código documental del backlog
SPR | Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum
PLN-REA | Planificado-Realizado | Documento de comparación de sprint
INF-PRU | Informe de Pruebas | Documento de resultados de pruebas del sprint