## SPRINT BACLOG
SPRINT BACKLOG — Sprint 09
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestion Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 9
Fecha de inicio: | 2026-06-08 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-06-12
Objetivo: | Implementar el módulo de consumo de materiales en obra mediante consulta de materiales disponibles por proyecto, registro transaccional de consumos tipo SALIDA, validaciones de seguridad por stock, proyecto autorizado y estado del proyecto, estrategia de sincronización offline gestionada desde cliente, historial de consumos, trazabilidad mediante audit_log y verificación de rollback transaccional, todo cubierto mediante pruebas automatizadas. |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 35 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptación | Observaciones | Evidencia / Ref.
HU-S9-1 | Consultar materiales disponibles por proyecto | HU | Consumo / Materiales Disponibles | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite consultar materiales disponibles mediante GET /api/v1/consumo/proyectos/:idProyecto/materiales-disponibles. La ruta está protegida por autenticación y RBAC canRead. La consulta retorna únicamente materiales del proyecto consultado con stock mayor a cero. La respuesta debe incluir { data: array, total } y cada ítem debe contener idProyecto para asegurar trazabilidad del material disponible por proyecto. | Completado. Se implementó la consulta base para consumo en obra, permitiendo identificar materiales disponibles antes de registrar una salida de inventario. | backend/src/routes/consumo.routes.js, backend/src/controllers/consumo.controller.js, backend/src/services/consumo.service.js, backend/tests/sprint9_consumo_inventario.test.js – CP-194 a CP-198
HU-S9-2 | Registrar consumo transaccional de materiales tipo SALIDA en obra | HU | Consumo / Movimientos de Inventario | Alta | 8 | 8 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite registrar consumos mediante POST /api/v1/consumo/proyectos/:idProyecto/consumir. La ruta está protegida por RBAC canConsume, permitiendo únicamente Admin y Residente. El sistema valida campos obligatorios como idMaterial, idProyecto y cantidad mayor a cero. Al registrar un consumo válido, se genera un movimiento de inventario tipo SALIDA con cantidadAnterior y cantidadResultante, descontando el stock del proyecto dentro de una transacción. | Completado. Se implementó el flujo transaccional de consumo en obra, conectando el registro de salida con la actualización del inventario y el control de roles autorizados. | backend/src/routes/consumo.routes.js, backend/src/controllers/consumo.controller.js, backend/src/services/consumo.service.js, backend/tests/sprint9_consumo_inventario.test.js – CP-199 a CP-206
HU-S9-3 | Validaciones de seguridad: stock insuficiente, proyecto ajeno e inactivo | HU | Consumo / Validaciones de Seguridad | Alta | 10 | 10 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema valida dentro de la transacción que el stock disponible sea suficiente. Si stock < cantidad, retorna 422 con código STOCK_INSUFICIENTE. Si el usuario no tiene asignación al proyecto, retorna 403 con código PROYECTO_NO_AUTORIZADO. Si el proyecto está en estado INACTIVO, retorna 422 con código PROYECTO_INACTIVO. El sistema garantiza que el stock resultante nunca sea negativo y que ante errores no se creen movimientos ni se altere el inventario. | Completado. Se fortalecieron los controles de seguridad del consumo, evitando salidas sobre stock insuficiente, consumos en proyectos ajenos, operaciones sobre proyectos inactivos y saldos negativos. | backend/src/services/consumo.service.js, backend/tests/sprint9_consumo_inventario.test.js – CP-207 a CP-211 y CP-220 a CP-222
HU-S9-4 | Sincronización offline: estrategia cliente SyncManager / IndexedDB | HU | Sincronización Offline / Cliente | Media | 6 | 6 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema define que la deduplicación offline se gestiona desde el cliente mediante SyncManager e IndexedDB. El servidor procesa cada petición válida recibida y puede responder 201 cuando el consumo se registra correctamente. El campo idempotencyKey se elimina del esquema de base de datos, manteniendo la responsabilidad de deduplicación en la capa cliente. Las prevalidaciones de cantidad y campos obligatorios se mantienen antes de procesar el consumo. | Completado. Se formalizó la estrategia offline-first para consumos, separando la sincronización local del cliente de la lógica transaccional del backend. | frontend/src/services/syncManager.js, frontend/src/db/consumosLocalService.js, backend/prisma/migrations/sprint9_idempotency_key.sql, backend/tests/sprint9_consumo_inventario.test.js – CP-212 a CP-213
HT-S9-01 | Historial de consumos, trazabilidad y rollback transaccional | HT | Consumo / Historial y Auditoría | Alta | 6 | 6 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | El sistema permite consultar el historial de consumos mediante GET /api/v1/consumo/proyectos/:idProyecto/historial. La consulta retorna únicamente movimientos tipo SALIDA. Cada movimiento debe incluir cantidadAnterior y cantidadResultante, garantizando que la cantidad resultante sea mayor o igual a cero. Además, el sistema registra audit_log.create dentro de la misma transacción del consumo, con t | Completado. Se implementó el historial trazable de consumos, vinculando movimientos tipo SALIDA con auditoría transaccional y control de saldos posteriores al consumo. | backend/src/routes/consumo.routes.js, backend/src/controllers/consumo.controller.js, backend/src/services/consumo.service.js, backend/tests/sprint9_consumo_inventario.test.js – CP-214 a CP-219
TOTALES |  |  |  |  | 35 | 35
Los estados presentados en este documento corresponden al estado del Product/Sprint Backlog al cierre del Sprint respectivo. Debido a la naturaleza iterativa e incremental del proyecto, los elementos identificados como pendientes, diferidos o parcialmente implementados pudieron ser desarrollados y completados en sprints posteriores. Para conocer el estado definitivo de cada historia de usuario o historia técnica, debe consultarse el Product Backlog Consolidado al cierre del proyecto.

## Resumen Casos de Prueba
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 09 (CP-194 a CP-222)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-194 | Grupo 1 | Materiales Disponibles | GET materiales-disponibles sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 1
CP-195 | Grupo 1 | Materiales Disponibles | GET materiales-disponibles con Residente → pasa RBAC (200/403/404/500). Si 200: items con idProyecto | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 2
CP-196 | Grupo 1 | Materiales Disponibles | GET materiales-disponibles con Admin → 200/404/500 (no 401, no 403) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 3
CP-197 | Grupo 1 | Materiales Disponibles | GET materiales-disponibles con Bodeguero → pasa RBAC (200/403/404/500) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 4
CP-198 | Grupo 1 | Materiales Disponibles | GET materiales-disponibles con Contador → pasa RBAC (200/403/404/500) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 5
CP-199 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 6
CP-200 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con Bodeguero → 403 Forbidden (solo Admin y Residente en canConsume) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 7
CP-201 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con Contador → 403 Forbidden (no está en canConsume) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 8
CP-202 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con Presidente/Gerente → 403 Forbidden (no está en canConsume) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 9
CP-203 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con Admin sin body → 400 (campos obligatorios). No 401, no 403 | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 10
CP-204 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con Residente + body válido → pasa RBAC (200/201/403/404/422/500, no 401) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 11
CP-205 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con cantidad=-10 → 400 Bad Request | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 12
CP-206 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con cantidad=0 → 400 Bad Request | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 13
CP-207 | Grupo 3 | Validaciones Seguridad | CA HU-S9-3: stock insuficiente → lanza 422 STOCK_INSUFICIENTE (mock Prisma.$transaction). inventario sin cambios | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 14
CP-208 | Grupo 3 | Validaciones Seguridad | CA HU-S9-3: proyecto ajeno (sin asignación) → lanza 403 PROYECTO_NO_AUTORIZADO (mock). movimiento NO creado | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 15
CP-209 | Grupo 3 | Validaciones Seguridad | CA HU-S9-3: stock nunca queda negativo — consumo exacto de stock disponible (mock) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 16
CP-210 | Grupo 3 | Validaciones Seguridad | consumoService pre-validaciones: cantidad=-5 → lanza 400 (sin BD) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 17
CP-211 | Grupo 3 | Validaciones Seguridad | consumoService pre-validaciones: idProyecto vacío → lanza 400 (sin BD) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 18
CP-212 | Grupo 4 | Sincronización Offline | CA HU-S9-4: POST consumir Admin válido → pasa RBAC (201/400/404/422/500, nunca 403 por RBAC). Si 201: stockActual >= 0 | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 19
CP-213 | Grupo 4 | Sincronización Offline | CA HU-S9-4: consumoService mock — consumo exitoso retorna stockAnterior=20, stockActual=13 (20-7). tipoMovimiento=SALIDA | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 20
CP-214 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | GET historial sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 21
CP-215 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | GET historial con Admin → 200/404/500 (no 401, no 403). Si 200: solo movimientos SALIDA | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 22
CP-216 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | GET historial con Residente → pasa RBAC (200/403/404/500) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 23
CP-217 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | GET historial con Bodeguero → pasa RBAC (200/403/404/500) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 24
CP-218 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | CA: Si GET historial=200, cada movimiento tiene cantidadAnterior, cantidadResultante (>=0) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 25
CP-219 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | CA HU-S9-5: audit_log se registra dentro de la transacción de consumo (mock Prisma.$transaction) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 26
CP-220 | Grupo 6 | Rollback Transaccional | CA HU-S9-3: stock insuficiente → rollback total: movimiento NO creado, inventario sin cambios, auditLog NO creado | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 27
CP-221 | Grupo 6 | Rollback Transaccional | CA HU-S9-3: proyecto ajeno → rollback total, inventario sin cambios | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 28
CP-222 | Grupo 6 | Rollback Transaccional | CA HU-S9-3: proyecto INACTIVO → lanza 422 PROYECTO_INACTIVO (mock estado=INACTIVO) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 29

## RESUMEN DE VELOCIDAD
Métrica | Planificado | Realizado | Observación
N° historias de usuario (HU) | 4 | 4 | HU-S9-1, HU-S9-2, HU-S9-3, HU-S9-4
N° historias técnicas (HT) | 1 | 1 | HT-S9-01
N° ítems del backlog | 5 | 5 | 5/5 completados
N° ítems completados | 5 | 5 | 100%
N° ítems bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° ítems no completados | 0 | 0 | Sin pendientes
Velocidad real (SP / semana) | 35 | 35 | 35 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint exitoso
N° pruebas automatizadas | 29 | 29 | 29/29 PASS
N° pruebas fallidas | 0 | 0 | 0 FAIL
Cobertura de pruebas de módulo | 100% | 100% | Grupos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 PASS
N° pruebas acumuladas total (SPR01-09) | 222 | 222 | 100% PASS – CP-001 a CP-222

## Glosario
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog orientado a funcionalidad
HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal del equipo
SP | Story Point | Unidad relativa de estimación de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estándar de autenticación firmado digitalmente
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión
API | Application Programming Interface | Interfaz de programación entre componentes
PDF | Portable Document Format | Formato de salida de la planilla mensual de obra
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un ítem como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
BCK | Backlog | Prefijo del código documental del backlog
SPR | Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum
PLN-REA | Planificado-Realizado | Documento de comparación de sprint
INF-PRU | Informe de Pruebas | Documento de resultados de pruebas del sprint