## Sprint 09 Backlog
SPRINT 09 — BACKLOG — Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.
Período: 08/06/2026 – 12/06/2026 ¦ Responsable: Ivan Santiago Pulgar Leon ¦ Fecha doc.: 12/06/2026
ID | Tipo | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | SP Plan. | SP Real. | Desvío SP | % Cumpl. | Estado | Observaciones
HU-S9-1 | HU | Consultar materiales disponibles por proyecto (filtro por stock > 0) | Alta | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 08/06 ¦ Fin: 09/06
T-S9-1.1 | Tarea | GET /consumo/proyectos/:id/materiales-disponibles con RBAC canRead |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 08/06 ¦ Fin: 08/06
T-S9-1.2 | Tarea | Respuesta: { data: array, total } — cada ítem incluye idProyecto |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 08/06 ¦ Fin: 09/06
T-S9-1.3 | Tarea | Pruebas Grupo 1 (CP-194–CP-198) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 09/06 ¦ Fin: 09/06
HU-S9-2 | HU | Registrar consumo transaccional de materiales (tipo SALIDA) en obra | Alta | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 08/06 ¦ Fin: 10/06
T-S9-2.1 | Tarea | POST /consumo/proyectos/:id/consumir — RBAC canConsume (Admin+Residente) |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 08/06 ¦ Fin: 09/06
T-S9-2.2 | Tarea | Pre-validaciones: cantidad > 0, idMaterial y idProyecto obligatorios → 400 |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 09/06 ¦ Fin: 10/06
T-S9-2.3 | Tarea | Movimiento tipo SALIDA con cantidadAnterior y cantidadResultante |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 09/06 ¦ Fin: 10/06
T-S9-2.4 | Tarea | Pruebas Grupo 2 (CP-199–CP-206) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 10/06 ¦ Fin: 10/06
HU-S9-3 | HU | Validaciones de seguridad: stock insuficiente, proyecto ajeno e inactivo | Alta | 10 | 10 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 09/06 ¦ Fin: 11/06
T-S9-3.1 | Tarea | Dentro de transacción: stock < cantidad → 422 STOCK_INSUFICIENTE |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 09/06 ¦ Fin: 10/06
T-S9-3.2 | Tarea | Dentro de transacción: sin asignación → 403 PROYECTO_NO_AUTORIZADO |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 10/06 ¦ Fin: 10/06
T-S9-3.3 | Tarea | Dentro de transacción: proyecto INACTIVO → 422 PROYECTO_INACTIVO |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 10/06 ¦ Fin: 11/06
T-S9-3.4 | Tarea | Garantía: stock nunca queda negativo (cantidadResultante >= 0) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 11/06 ¦ Fin: 11/06
T-S9-3.5 | Tarea | Pruebas Grupo 3 y Grupo 6 (CP-207–CP-211, CP-220–CP-222) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 11/06 ¦ Fin: 11/06
HU-S9-4 | HU | Sincronización offline: estrategia cliente SyncManager/IndexedDB | Media | 6 | 6 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 10/06 ¦ Fin: 11/06
T-S9-4.1 | Tarea | Servidor responde 201 por cada petición válida; sin lógica idempotencia BD |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 10/06 ¦ Fin: 11/06
T-S9-4.2 | Tarea | Campo idempotencyKey eliminado del schema (deduplicación en cliente) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 10/06 ¦ Fin: 11/06
T-S9-4.3 | Tarea | Pruebas Grupo 4 (CP-212–CP-213) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 11/06 ¦ Fin: 11/06
HT-S9-01 | HT | Historial de consumos, trazabilidad y rollback transaccional | Alta | 6 | 6 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 11/06 ¦ Fin: 12/06
T-H9.1 | Tarea | GET /consumo/proyectos/:id/historial — solo movimientos SALIDA |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 11/06 ¦ Fin: 12/06
T-H9.2 | Tarea | Cada movimiento: cantidadAnterior, cantidadResultante (>=0) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 11/06 ¦ Fin: 12/06
T-H9.3 | Tarea | audit_log.create dentro de la misma transacción de consumo |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 11/06 ¦ Fin: 12/06
T-H9.4 | Tarea | Pruebas Grupo 5 (CP-214–CP-219) |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 12/06 ¦ Fin: 12/06
TOTALES |  |  |  | 35 | 35 | 0 | 100% | 5/5 ítems

## Resumen CP
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 09 (CP-194 a CP-222)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-194 | Grupo 1 | Materiales Disponibles | GET materiales-disponibles sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 1
CP-195 | Grupo 1 | Materiales Disponibles | GET materiales-disponibles con Residente → pasa RBAC (200/403/404/500). Si 200: items con idProyecto | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 2
CP-196 | Grupo 1 | Materiales Disponibles | GET materiales-disponibles con Admin → 200/404/500 (no 401, no 403) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 3
CP-197 | Grupo 1 | Materiales Disponibles | GET materiales-disponibles con Bodeguero → pasa RBAC (200/403/404/500) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 4
CP-198 | Grupo 1 | Materiales Disponibles | GET materiales-disponibles con Contador → pasa RBAC (200/403/404/500) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 5
CP-199 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 6
CP-200 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con Bodeguero → 403 Forbidden (solo Admin y Residente en canConsume) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 7
CP-201 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con Contador → 403 Forbidden (no está en canConsume) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 8
CP-202 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con Presidente/Gerente → 403 Forbidden (no está en canConsume) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 9
CP-203 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con Admin sin body → 400 (campos obligatorios). No 401, no 403 | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 10
CP-204 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con Residente + body válido → pasa RBAC (200/201/403/404/422/500, no 401) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 11
CP-205 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con cantidad=-10 → 400 Bad Request | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 12
CP-206 | Grupo 2 | Consumo Transaccional | POST consumir con cantidad=0 → 400 Bad Request | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 13
CP-207 | Grupo 3 | Validaciones Seguridad | CA HU-S9-3: stock insuficiente → lanza 422 STOCK_INSUFICIENTE (mock Prisma.$transaction). inventario sin cambios | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 14
CP-208 | Grupo 3 | Validaciones Seguridad | CA HU-S9-3: proyecto ajeno (sin asignación) → lanza 403 PROYECTO_NO_AUTORIZADO (mock). movimiento NO creado | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 15
CP-209 | Grupo 3 | Validaciones Seguridad | CA HU-S9-3: stock nunca queda negativo — consumo exacto de stock disponible (mock) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 16
CP-210 | Grupo 3 | Validaciones Seguridad | consumoService pre-validaciones: cantidad=-5 → lanza 400 (sin BD) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 17
CP-211 | Grupo 3 | Validaciones Seguridad | consumoService pre-validaciones: idProyecto vacío → lanza 400 (sin BD) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 18
CP-212 | Grupo 4 | Sincronización Offline | CA HU-S9-4: POST consumir Admin válido → pasa RBAC (201/400/404/422/500, nunca 403 por RBAC). Si 201: stockActual >= 0 | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 19
CP-213 | Grupo 4 | Sincronización Offline | CA HU-S9-4: consumoService mock — consumo exitoso retorna stockAnterior=20, stockActual=13 (20-7). tipoMovimiento=SALIDA | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 20
CP-214 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | GET historial sin token → 401 Unauthorized | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 21
CP-215 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | GET historial con Admin → 200/404/500 (no 401, no 403). Si 200: solo movimientos SALIDA | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 22
CP-216 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | GET historial con Residente → pasa RBAC (200/403/404/500) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 23
CP-217 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | GET historial con Bodeguero → pasa RBAC (200/403/404/500) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 24
CP-218 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | CA: Si GET historial=200, cada movimiento tiene cantidadAnterior, cantidadResultante (>=0) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 25
CP-219 | Grupo 5 | Historial y Trazabilidad | CA HU-S9-5: audit_log se registra dentro de la transacción de consumo (mock Prisma.$transaction) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 26
CP-220 | Grupo 6 | Rollback Transaccional | CA HU-S9-3: stock insuficiente → rollback total: movimiento NO creado, inventario sin cambios, auditLog NO creado | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 27
CP-221 | Grupo 6 | Rollback Transaccional | CA HU-S9-3: proyecto ajeno → rollback total, inventario sin cambios | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 28
CP-222 | Grupo 6 | Rollback Transaccional | CA HU-S9-3: proyecto INACTIVO → lanza 422 PROYECTO_INACTIVO (mock estado=INACTIVO) | PASS | sprint9_consumo_inventario.test.js – Test 29

## Sprint Summary
Atributo | Valor
Sprint | Sprint 09
Nombre | Gestión Integral: Consumo en Obra, Validaciones y Sincronización
Fecha inicio | 08/06/2026
Fecha cierre | 12/06/2026
Responsable | Ivan Santiago Pulgar Leon
SP Planificados | 35
SP Realizados | 35
% Cumplimiento SP | 100%
HU Planificadas | 4
HT Planificadas | 1
Total ítems | 5
CP Planificados | 29
CP PASS | 29
CP FAIL | 0
% Éxito pruebas | 100%
CP Sprints previos acumulados | 193
CP acumulados total | 222
Código PLN-REA | PLN-REA-SPR-09
Código INF-PRU | INF-PRU-SPR-09
Código RET | RET-SPR-09
Código BCK | BCK-SPR-09