## Sprint 07 Backlog
SPRINT 07 — BACKLOG — Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.
Período: 24/05/2026 – 29/05/2026 ¦ Responsable: Ivan Santiago Pulgar Leon ¦ Fecha doc.: 28/05/2026
ID | Tipo | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | SP Plan. | SP Real. | Desvío SP | % Cumpl. | Estado | Observaciones
HU-25 | HU | Bandeja Gerencial Avanzada con Paginación | Alta | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 24/05 ¦ Fin: 25/05
T25.1 | Tarea | GET /compras/bandeja-gerencial con limit/offset y RBAC |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 24/05 ¦ Fin: 24/05
T25.2 | Tarea | Estructura de respuesta: proyecto, solicitante, detalles, estado |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 24/05 ¦ Fin: 25/05
T25.3 | Tarea | Pruebas Actividad 1 – 7 casos (CP-123–CP-129) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 25/05 ¦ Fin: 25/05
HU-26 | HU | Aprobación y Rechazo con Notificación de Decisión | Alta | 10 | 10 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 25/05 ¦ Fin: 26/05
T26.1 | Tarea | PUT .../aprobar con RBAC Presidente/Admin + auditoría |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 25/05 ¦ Fin: 25/05
T26.2 | Tarea | PUT .../rechazar con comentarioRechazo obligatorio |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 25/05 ¦ Fin: 26/05
T26.3 | Tarea | emitirDecisionRequerimiento con evento 'requerimiento:decision' |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 26/05 ¦ Fin: 26/05
T26.4 | Tarea | Pruebas Actividad 2 – 10 casos (CP-130–CP-139) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 26/05 ¦ Fin: 26/05
HU-27 | HU | Bloqueo de Reprocesamiento de Estados Finales | Media | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 26/05 ¦ Fin: 27/05
T27.1 | Tarea | Validación estado EN_REVISION antes de aprobar/rechazar (409) |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 26/05 ¦ Fin: 27/05
T27.2 | Tarea | Pruebas Actividad 3 – 4 casos (CP-140–CP-143) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 27/05 ¦ Fin: 27/05
HU-28 | HU | Gestión de Órdenes de Cambio con Validación Presupuestaria | Alta | 12 | 12 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 26/05 ¦ Fin: 28/05
T28.1 | Tarea | POST /ordenes-cambio con validaciones de motivo y cantidad+ |  | 4 | 4 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 26/05 ¦ Fin: 27/05
T28.2 | Tarea | PUT .../aprobar y .../rechazar OC con RBAC Admin/Presidente |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 27/05 ¦ Fin: 27/05
T28.3 | Tarea | GET /ordenes-cambio/validar-excedente + listar por proyecto |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 27/05 ¦ Fin: 28/05
T28.4 | Tarea | Pruebas Actividad 4 – 13 casos (CP-144–CP-156) |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 28/05 ¦ Fin: 28/05
HU-29 | HU | Trazabilidad E2E y Auditoría Completa del Ciclo | Alta | 8 | 8 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 27/05 ¦ Fin: 28/05
T29.1 | Tarea | audit.service.logAction integrado en ciclo create/approve |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 27/05 ¦ Fin: 28/05
T29.2 | Tarea | Ciclo E2E: crear→aprobar→bloqueo + crear→rechazar→bloqueo |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 28/05 ¦ Fin: 28/05
T29.3 | Tarea | Pruebas Actividad 5 – 8 casos (CP-157–CP-164) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 28/05 ¦ Fin: 28/05
HT-01 | HT | Verificación RBAC Cruzada Sprint 07 (OC, Bandeja, Notif.) | Alta | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 28/05 ¦ Fin: 29/05
TH1.1 | Tarea | Contador/Bodeguero no acceden a OC ni aprueban requerimientos |  | 3 | 3 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 28/05 ¦ Fin: 29/05
TH1.2 | Tarea | Pruebas Seguridad RBAC – 4 casos (CP-165–CP-168) |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Completado | Inicio: 29/05 ¦ Fin: 29/05
TOTALES |  |  |  | 48 | 48 | 0 | 100% | 6/6 ítems

## Resumen CP
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 07 (CP-123 a CP-168)
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-123 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial sin token → 401 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-01
CP-124 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial con Residente → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-02
CP-125 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial con Contador → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-03
CP-126 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial con Presidente/Gerente → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-04
CP-127 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial con Admin → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-05
CP-128 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | GET /compras/bandeja-gerencial con limit=10&offset=0 → estructura válida | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-06
CP-129 | Grupo 1 | Bandeja Gerencial | CA: cada requerimiento incluye proyecto, solicitante, detalles y estado | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A1-07
CP-130 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../aprobar sin token → 401 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-01
CP-131 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../aprobar con Residente → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-02
CP-132 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../aprobar con Presidente/Gerente → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-03
CP-133 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../rechazar sin comentario (body {}) → 400 obligatorio | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-04
CP-134 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../rechazar con comentarioRechazo de solo espacios → 400 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-05
CP-135 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../rechazar con Bodeguero → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-06
CP-136 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | PUT .../rechazar con Admin + comentario válido → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-07
CP-137 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | emitirDecisionRequerimiento emite evento 'requerimiento:decision' con APROBADO | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-08
CP-138 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | emitirDecisionRequerimiento RECHAZADO incluye comentarioRechazo en payload | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-09
CP-139 | Grupo 2 | Aprobación/Rechazo | emitirDecisionRequerimiento con payload null → no lanza excepción (fire-and-forget) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A2-10
CP-140 | Grupo 3 | Bloqueo Reproc. | Aprobar req ya APROBADO → 409 Conflict (bloqueo de reprocesamiento) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A3-01
CP-141 | Grupo 3 | Bloqueo Reproc. | Rechazar req ya RECHAZADO → 409 Conflict | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A3-02
CP-142 | Grupo 3 | Bloqueo Reproc. | CA: servicio lanza error 409 si req no está EN_REVISION (unitario con mock Prisma) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A3-03
CP-143 | Grupo 3 | Bloqueo Reproc. | Solo reqs APROBADOS disponibles para recepción de bodega (contrato de endpoint) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A3-04
CP-144 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | POST /ordenes-cambio/proyectos/:id sin token → 401 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-01
CP-145 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | POST /ordenes-cambio/... con Bodeguero → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-02
CP-146 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | POST /ordenes-cambio/... con Residente → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-03
CP-147 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | POST /ordenes-cambio/... sin motivo → 400 campo 'motivo' obligatorio | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-04
CP-148 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | POST /ordenes-cambio/... con cantidadAdicional=-5 → 400 campo obligatorio | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-05
CP-149 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | PUT /ordenes-cambio/:id/aprobar sin token → 401 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-06
CP-150 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | PUT /ordenes-cambio/:id/aprobar con Residente → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-07
CP-151 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | PUT /ordenes-cambio/:id/aprobar con Presidente → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-08
CP-152 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | PUT /ordenes-cambio/:id/rechazar sin comentario → 400 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-09
CP-153 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | validarExcedentePorOrdenCambio: función exportada del servicio (unitario) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-10
CP-154 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | GET /ordenes-cambio/validar-excedente sin parámetros → 400 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-11
CP-155 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | GET /ordenes-cambio/validar-excedente con params → pasa RBAC (no 403) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-12
CP-156 | Grupo 4 | Órdenes de Cambio | CA: bloqueo de reprocesamiento en OC estado final (unitario mock estado) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A4-13
CP-157 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | audit.service.logAction con datos válidos → no lanza excepción (unitario) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-01
CP-158 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | audit.service.logAction con IDs no UUID → no lanza excepción (unitario) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-02
CP-159 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | Ciclo E2E: crear req → aprobar → bloqueo 409 al re-aprobar | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-03
CP-160 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | Ciclo E2E: crear req → rechazar con comentario → bloqueo 409 al re-rechazar | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-04
CP-161 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | Ciclo E2E OC: crear orden → aprobar → estado APROBADA | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-05
CP-162 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | GET /compras/notificaciones con usuario autenticado → estructura válida | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-06
CP-163 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | GET /compras/notificaciones sin token → 401 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-07
CP-164 | Grupo 5 | Trazabilidad E2E | CA: audit_log registra evento 'requerimiento:creado' (emitirRequerimientoCreado) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – A5-08
CP-165 | Grupo 6 | Seguridad RBAC | Contador NO puede crear órdenes de cambio → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – S-01
CP-166 | Grupo 6 | Seguridad RBAC | Bodeguero NO puede aprobar órdenes de cambio → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – S-02
CP-167 | Grupo 6 | Seguridad RBAC | GET /ordenes-cambio/proyectos/:id con Contador → pasa RBAC (lectura permitida) | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – S-03
CP-168 | Grupo 6 | Seguridad RBAC | Bodeguero NO puede ver órdenes de cambio → 403 | PASS | sprint7_gerencial_ordenes.test.js – S-04

## Sprint Summary
Atributo | Valor
Sprint | Sprint 07
Nombre | Bandeja Gerencial Avanzada, Órdenes de Cambio y Trazabilidad E2E
Fecha inicio | 24/05/2026
Fecha cierre | 29/05/2026
Responsable | Ivan Santiago Pulgar Leon
SP Planificados | 48
SP Realizados | 48
% Cumplimiento SP | 100%
HU Planificadas | 5
HT Planificadas | 1
Total ítems | 6
CP Planificados | 46
CP PASS | 46
CP FAIL | 0
% Éxito pruebas | 100%
CP acumulados | 168
Código PLN-REA | PLN-REA-SPR-07
Código INF-PRU | INF-PRU-SPR-07
Código RET | RET-SPR-07
Código BCK | BCK-SPR-07