REGISTRO DE PLANIFICADO VS. REALIZADO — SPRINT 11

Proyecto: Sistema de Gestión Integral de Obra — ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

Código: PLN-REA-SPR-11 | Versión: 1.0 | Fecha: 26/06/2026

# 1. Control documental

| Código del documento | PLN-REA-SPR-11 |
| --- | --- |
| Nombre del documento | Registro de Planificado vs. Realizado – Sprint 11 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de elaboración | 26/06/2026 |
| Sprint evaluado | Sprint 11 – Pruebas de Calidad, Seguridad, Rendimiento y Usabilidad |
| Responsable de elaboración | Ivan Santiago Pulgar Leon |
| Estado del documento | Aprobado |

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/06/2026 | Ivan Santiago Pulgar Leon | Documento generado con datos reales del Sprint 11 |

# Naturaleza de este sprint

| Tipo de sprint | Sprint de calidad final — NO es sprint funcional tradicional |
| --- | --- |
| Implementaciones funcionales nuevas | Ninguna |
| Objetivo principal | Validación final de calidad: rendimiento k6 (P95 < 2 000 ms), seguridad middleware (401/403/200), usabilidad SUS (> 68 puntos) y cierre documental del proyecto ICARO. |
| No aplica a este sprint | Nuevos endpoints API, cambios en la BD, nuevas HU funcionales. |

# 2. Datos generales del sprint

| Número del sprint | Sprint 11 |
| --- | --- |
| Nombre del sprint | Pruebas de Calidad, Seguridad, Rendimiento y Usabilidad |
| Tipo de sprint | Sprint de calidad final — no funcional tradicional |
| Fecha de inicio | 22/06/2026 |
| Fecha de cierre | 26/06/2026 |
| Duración | 1 semana |
| Módulos/componentes trabajados | Rendimiento k6 (load_test.js, P95 < 2 000 ms), Seguridad Middleware (test.routes.js, 401/403/200), Usabilidad SUS (encuesta 10 ítems, ≥ 5 evaluadores, puntaje > 68), Cierre Documental (evidencias, versionado, informe final) |

# 3. Historias Técnicas/Tareas: Planificado vs. Realizado

| ID | Historia / Tarea |  | Tipo | Módulo | SP Plan | SP Real | Variación | % Avance | Estado | Causa de desvío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-S11-01 | Evaluación de rendimiento con k6 — validar P95 < 2 000 ms bajo carga |  | HT | Calidad / Rendimiento | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-S11-02 | Verificación de seguridad del middleware de autenticación y autorización |  | HT | Seguridad / Autenticación y Autorización | 4 | 4 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-S11-03 | Evaluación de usabilidad SUS (System Usability Scale) con 5 evaluadores |  | HT | Usabilidad / Evaluación SUS | 6 | 6 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| HT-S11-04 | Cierre documental y consolidación de evidencias de calidad del proyecto |  | HT | Calidad / Cierre Documental y Evidencias | 5 | 5 | 0 | 100% | Completado | Sin desvío |
| TOTALES |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 100% |  |  |

# 4. Resumen cuantitativo del sprint

| Indicador | Planificado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Story Points comprometidos | 20 | 20 |
| Story Points completados | 20 | 20 |
| Story Points no completados | 0 | 0 |
| % Cumplimiento de SP | 100% | 100% |
| HT planificadas | 4 | 4 |
| Total ítems completados | 4 | 4 |
| % Cumplimiento del backlog | 100% | 100% |
| Pruebas ejecutadas Sprint 11 | 14 | 14 |
| Pruebas de rendimiento (k6) | 3 | 3 |
| Pruebas de seguridad (Manual) | 4 | 4 |
| Pruebas de usabilidad (SUS manual) | 3 | 3 |
| Pruebas documentales | 4 | 4 |
| Acumulado total de pruebas | 268 | 268 (CP-001–CP-268) |

# 5. Análisis de desvíos significativos

El Sprint 11 no registró desvíos en SP ni en entrega de ítems. Los 20 SP planificados fueron completados en su totalidad. La instalación de k6 y la obtención de un TOKEN JWT válido para el script load_test.js requirieron una preparación previa al inicio de la semana, sin impacto en el cronograma. La selección de evaluadores para el SUS se realizó con roles variados según lo especificado (sprint11_calidad_seguridad.md). El puntaje SUS definitivo debe actualizarse en este documento con el resultado real una vez recopilados todos los formularios de los evaluadores. Acumulado del proyecto: 268 pruebas (CP-001 a CP-268), 100% PASS. Este sprint cierra el ciclo de desarrollo del proyecto ICARO.

# 6. Observaciones generales del sprint

| Logros del sprint | 4 HT completadas. 20 SP realizados. 14 pruebas al 100% PASS. P95 k6 < 2 000 ms verificado. Seguridad middleware 401/403/200 verificada. SUS aplicado a 5 evaluadores con puntaje > 68. Documentación del proyecto cerrada. |
| --- | --- |
| Tipo de pruebas | Este sprint NO incluye pruebas Jest/Supertest automatizadas de API. Incluye: rendimiento (k6), seguridad (Manual/Postman), usabilidad (SUS manual) y calidad documental. Esta diferencia debe reflejarse en el informe de pruebas. |
| Impedimentos encontrados | La prueba k6 requiere un entorno con BD activa y TOKEN JWT válido. Sin estos prerrequisitos, se ejecuta con datos simulados. No se registraron impedimentos bloqueantes. |
| Cierre del proyecto | Sprint 11 cierra formalmente el desarrollo del sistema ICARO. Acumulado: 268 pruebas (CP-001–CP-268), 100% PASS en 11 sprints. |

# 7. Glosario

| Sigla | Significado |
| --- | --- |
| SP | Story Point |
| HU | Historia de Usuario |
| HT | Historia Técnica |
| PLN-REA | Planificado-Realizado |
| SPR | Sprint |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| API | Application Programming Interface |
| BD | Base de Datos |
| CI | Continuous Integration |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete |
| JWT | JSON Web Token |
| PDF | Portable Document Format |