## Sprint Backlog 11
SPRINT BACKLOG — Sprint 11
ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. ¦ Sistema de Gestion Integral de Obra
Proyecto: | ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. |  |  |  |  | Sprint N°: | 11
Fecha de inicio: | 22/06/2026 |  |  |  |  | Fecha de cierre: | 2026-06-26
Objetivo: | Implementar el cierre mensual contable-operativo del sistema ICARO mediante consolidación de avances, compras, recepciones, consumos e inventario; validación pre-cierre con bloqueos y advertencias; ejecución transaccional del cierre con hash SHA-256; fortalecimiento de auditoría con filtros y exportación; e inmutabilidad de registros críticos mediante audit_log y rollback transaccional. La base de datos no fue modificada; cierre.service.js opera sobre tablas existentes: cierre_mensual, audit_log, avance_obra, requerimiento_compra, movimiento_inventario e inventario_proyecto |  |  |  |  | Scrum Master: | Ivan Santiago Pulgar Leon
Vel. estimada (SP): | 36 |  |  |  |  | Estado: | Cerrado – 100% completado
ID | Historia / Tarea | Tipo | Módulo | Prioridad | SP Plan | SP Real | Responsable | Estado | Criterios de Aceptación | Observaciones | Evidencia / Ref.
HT-S11-01 | Evaluación de rendimiento con k6 — validar P95 < 2 000 ms bajo carga | HT | Calidad / Rendimiento | Alta | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Instalar k6 y configurar el TOKEN JWT en load_test.js. Ejecutar k6 run backend/tests/load_test.js y registrar la salida completa. Verificar que la métrica http_req_duration p(95) sea menor a 2 000 ms y que la tasa de errores sea igual a 0 %. | Completado. Se ejecutaron las actividades previstas para la evaluación de rendimiento, incluyendo la preparación de k6, ejecución de la prueba de carga y verificación de las métricas definidas para el Sprint. | backend/tests/load_test.js; salida completa de ejecución k6.
HT-S11-02 | Verificación de seguridad del middleware de autenticación y autorización | HT | Seguridad / Autenticación y Autorización | Alta | 4 | 4 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Verificar que GET /api/v1/test/401 sin encabezado Authorization retorne HTTP 401 Unauthorized; que GET /api/v1/test/403 con token BODEGUERO retorne HTTP 403 Forbidden; que la misma ruta con token ADMIN retorne HTTP 200 OK; y que un JWT inválido o expirado genere HTTP 401 en rutas protegidas. | Completado. Se verificaron los escenarios de autenticación y autorización definidos para comprobar el comportamiento del middleware ante ausencia de credenciales, permisos insuficientes, permisos autorizados y tokens inválidos o expirados. | /api/v1/test/401; /api/v1/test/403; capturas Postman/consola de respuestas 401, 403 y 200.
HT-S11-03 | Evaluación de usabilidad SUS (System Usability Scale) con 5 evaluadores | HT | Calidad / Usabilidad | Media | 6 | 6 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Preparar el entorno staging/QA y seleccionar cinco evaluadores: dos Residentes, un Bodeguero, un Contador y un Gerente. Definir escenarios de evaluación y aplicar la encuesta SUS de 10 ítems con escala Likert de 1 a 5. Calcular el puntaje mediante la fórmula: ítems impares X−1, pares 5−X y suma × 2,5; verificar un resultado superior a 68. | Completado. Se desarrollaron las actividades previstas de preparación, selección de evaluadores, aplicación de la encuesta SUS y cálculo del indicador de usabilidad conforme al criterio establecido para el Sprint. | Formulario SUS; resultados de los cinco evaluadores; cálculo del puntaje SUS.
HT-S11-04 | Cierre documental y consolidación de evidencias de calidad del proyecto | HT | Calidad / Cierre Documental | Media | 5 | 5 | Isaac Sebastian Castro Muesmueran / Ivan Santiago Pulgar Leon | Completado | Adjuntar las evidencias de rendimiento, seguridad y usabilidad: salida k6, capturas Postman/consola de los escenarios 401/403 y formulario SUS. Aprobar el informe final de calidad y versionar el código y la documentación del proyecto. | Completado. Se consolidaron las evidencias generadas durante las actividades de calidad del Sprint y se realizaron las actividades de cierre documental y versionamiento previstas para el proyecto. | Salida k6; capturas Postman/consola 401/403; formulario SUS; informe final de calidad; código y documentación del proyecto versionados.
TOTALES |  |  |  |  | 20 | 20
Los estados presentados en este documento corresponden al estado del Product/Sprint Backlog al cierre del Sprint respectivo. Debido a la naturaleza iterativa e incremental del proyecto, los elementos identificados como pendientes, diferidos o parcialmente implementados pudieron ser desarrollados y completados en sprints posteriores. Para conocer el estado definitivo de cada historia de usuario o historia técnica, debe consultarse el Product Backlog Consolidado al cierre del proyecto.

## Resumen Casos de Prueba
RESUMEN DE CASOS DE PRUEBA — SPRINT 11 (CP-255 a CP-268) — Rendimiento k6 + Seguridad + SUS + Documental
ID CP | Grupo | Módulo | Descripción | Estado | Evidencia
CP-255 | Grupo 1 | Rendimiento k6 | k6 ejecutado sin errores de configuración. TOKEN JWT válido configurado en load_test.js | PASS | backend/tests/load_test.js ¦ Salida terminal k6
CP-256 | Grupo 1 | Rendimiento k6 | P95 de http_req_duration < 2 000 ms para todas las rutas en la prueba de carga | PASS | backend/tests/load_test.js — métrica http_req_duration
CP-257 | Grupo 1 | Rendimiento k6 | Tasa de errores HTTP = 0% durante la prueba de carga (http_req_failed = 0%) | PASS | backend/tests/load_test.js — métrica http_req_failed
CP-258 | Grupo 2 | Seguridad Middleware | GET /api/v1/test/401 sin header Authorization → HTTP 401 Unauthorized | PASS | backend/src/routes/test.routes.js ¦ Postman / consola
CP-259 | Grupo 2 | Seguridad Middleware | GET /api/v1/test/403 con token JWT válido de rol BODEGUERO → HTTP 403 Forbidden | PASS | backend/src/routes/test.routes.js ¦ Postman / consola
CP-260 | Grupo 2 | Seguridad Middleware | GET /api/v1/test/403 con token JWT válido de rol ADMIN → HTTP 200 OK | PASS | backend/src/routes/test.routes.js ¦ Postman / consola
CP-261 | Grupo 2 | Seguridad Middleware | Token JWT inválido o expirado → HTTP 401 en rutas protegidas del sistema ICARO | PASS | backend/src/middlewares/auth.middleware.js ¦ Postman
CP-262 | Grupo 3 | Usabilidad SUS | Encuesta SUS aplicada a mínimo 5 evaluadores con roles representativos (2 Residentes, 1 Bodeguero, 1 Contador, 1 Gerente) | PASS | sprint11_calidad_seguridad.md – Sección 3 ¦ Formularios SUS adjuntos
CP-263 | Grupo 3 | Usabilidad SUS | Puntaje SUS calculado correctamente con fórmula oficial: impares (X-1), pares (5-X), suma de 10 resultados × 2.5 | PASS | sprint11_calidad_seguridad.md – Sección 3 ¦ Tabla de cálculo SUS
CP-264 | Grupo 3 | Usabilidad SUS | Puntaje SUS promedio >= 68 (por encima del promedio del sector de referencia) | PASS | sprint11_calidad_seguridad.md – Sección 3 ¦ Informe SUS
CP-265 | Grupo 4 | Cierre Documental | Evidencias de k6 adjuntas al informe: salida completa del terminal con métricas http_req_duration, http_req_failed y VUs | PASS | Informe Sprint 11 – Anexo evidencias k6
CP-266 | Grupo 4 | Cierre Documental | Evidencias de pruebas de seguridad adjuntas: capturas Postman o consola mostrando 401, 403 y 200 para los escenarios del middleware | PASS | Informe Sprint 11 – Anexo evidencias Postman
CP-267 | Grupo 4 | Cierre Documental | Formulario SUS con resultados individuales documentado: puntaje por evaluador y puntaje promedio final | PASS | sprint11_calidad_seguridad.md ¦ Informe Sprint 11 – Tabla SUS
CP-268 | Grupo 4 | Cierre Documental | Informe final de calidad aprobado y versionado. Código y documentación del proyecto commiteados y etiquetados (tag de release). | PASS | Repositorio git – tag release v1.0 ¦ Documentos Base Sprint 11

## Resumen de Velocidad
RESUMEN DE VELOCIDAD — Sprint 11
Métrica | Planificado | Realizado | Observación
Story Points totales | 20 | 20 | Sin desvío
N° historias de usuario (HU) | 0 | 0 | Sprint orientado a calidad final; no se incorporaron nuevas HU funcionales
N° historias técnicas (HT) | 4 | 4 | HT-S11-01, HT-S11-02, HT-S11-03, HT-S11-04
N° ítems del backlog | 4 | 4 | 4/4 completados
N° ítems completados | 4 | 4 | 100%
N° ítems bloqueados | 0 | 0 | Sin bloqueos
N° ítems no completados | 0 | 0 | Sin pendientes del Sprint
Velocidad real (SP / semana) | 20 | 20 | 20 SP / 1 semana
% Cumplimiento | 100% | 100% | Sprint completado
N° pruebas ejecutadas | 14 | 14 | 14/14 PASS
Cobertura de pruebas del Sprint | 100% | 100% | Rendimiento, seguridad, usabilidad SUS y cierre documental completados
N° pruebas acumuladas total (SPR01-11) | 268 | 268 | 100% PASS – CP-001 a CP-268

## Glosario
GLOSARIO DE SIGLAS
Sigla | Significado | Contexto de uso
HU | Historia de Usuario | Tipo de ítem del backlog orientado a funcionalidad
HT | Historia Técnica | Tarea técnica transversal del equipo
SP | Story Point | Unidad relativa de estimación de esfuerzo
RBAC | Role-Based Access Control | Control de acceso basado en roles
JWT | JSON Web Token | Estándar de autenticación firmado digitalmente
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Operaciones básicas de gestión
API | Application Programming Interface | Interfaz de programación entre componentes
PDF | Portable Document Format | Formato de salida de la planilla mensual de obra
DoD | Definition of Done | Criterios que definen un ítem como completado
ORM | Object-Relational Mapper | Herramienta de mapeo objeto-relacional (Prisma)
BD | Base de Datos | Repositorio estructurado de datos del sistema
BCK | Backlog | Prefijo del código documental del backlog
SPR | Sprint | Iteración de desarrollo en metodología Scrum
PLN-REA | Planificado-Realizado | Documento de comparación de sprint
INF-PRU | Informe de Pruebas | Documento de resultados de pruebas del sprint